ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 30 апреля 2021 года № 260-п

О режимах летнего горячего водоснабжения и окончании

отопительного периода 2020 – 2021 годов

В связи с установившейся в городе Омске положительной среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8 градусов 
по Цельсию, в целях обеспечения летнего горячего водоснабжения, подготовки теплоисточников и тепловых сетей к отопительному периоду 2021 – 2022 годов, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Установить дату окончания отопительного периода с 4 мая 2021 года.

2. В целях проведения гидравлических испытаний, устранения повреждений и выполнения капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска во время подготовки к отопительному периоду 2021 – 2022 годов согласовать:

1) график остановок тепловых сетей Акционерного общества «Омские распределительные тепловые сети» с прекращением  горячего водоснабжения в весенне-летний период 2021 года (приложение № 1);

2) график остановок теплоисточников Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» и ведомственных теплоисточников 
с прекращением горячего водоснабжения в весенне-летний период 2021 года (приложение № 2).

3. Рекомендовать энергоснабжающим организациям, указанным 
в приложениях № 1, 2 к настоящему постановлению, оповещать департамент городского хозяйства Администрации города Омска и население города Омска о плановых периодах прекращения горячего водоснабжения не позднее чем                за десять рабочих дней до начала прекращения горячего водоснабжения через газеты «Омский вестник», «Вечерний Омск – Неделя» и электронные средства массовой информации.

4. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам оповещать жителей о сроках плановых отключений горячего водоснабжения не позднее чем за десять рабочих дней              до начала плановых остановок тепловых сетей.

5. Признать утратившими силу:

1) постановление Администрации города Омска от 20 апреля 2020 года  № 206-п «О режимах летнего горячего водоснабжения и окончании отопительного периода 2019 – 2020 годов»;

2) постановление Администрации города Омска от 18 мая 2020 года                № 262-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 20 апреля 2020 года № 206-п «О режимах летнего горячего водоснабжения и окончании отопительного периода 2019 – 2020 годов».

6. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности

Мэра города Омска                                                                                    Е.В. Фомин

# Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от  30 апреля 2021 года  №  260-п

### ГРАФИК

остановок тепловых сетей Акционерного общества

«Омские распределительные тепловые сети» с прекращением горячего водоснабжения

в весенне-летний период 2021 года

| № п/п | Источник тепла | Вид испытания установок | Период остановки |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |  |
| 1 | Тепловая электроцентраль № 2 | Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения | - | 16 – 29 | - | - | - |  |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | 11 – 14 17 – 21, 24 – 28, 31 | 2 – 4, 7 – 10, 15 – 18, 21 – 25, 28 | 1, 2, 5 – 9, 12 – 16, 19 – 23, 26 – 30 | 2 – 6, 9 – 13, 16 – 20, 23 – 27, 30 | 2, 3, 6 – 10, 13 – 17, 20 – 24 |  |
| 2 | Тепловая электроцентраль № 3 | Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения | - | 3 – 16 | - | - | - | Ремонт газораспределительных станций № 1 и 1А 7 июня |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | 11 – 14, 20, 27, 28, 31 | 3 – 5, 22 – 25, 29, 30 | 1, 2, 6 – 9, 13, 20 – 23, 27 – 29 | 3 – 6, 10 – 13, 17 – 20, 30, 31 | 2, 3, 7 – 10, 13 – 16 |  |
| 3 | Тепловая электроцентраль № 4 | Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения | 17 – 26 | - | - | 23 – 26 | - |  |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | 17, 18 | - | - | 23 | - |  |
| 4 | Тепловая электроцентраль № 5 | Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения | с 19 мая по 1 июня - |  | - | - | - | ## Лучи: Западный, Оранжерея с отключением коллектора ## Лучи: Северный (подающий), Восточный (обратный) с отключением головных задвижек |
|  |  |  | - | 16 – 29 | - | - | - | Луч: Восточный с отключением коллектора ## Луч: Южный (подающий) с отключением головной задвижки |
|  |  |  | - | - | 14 – 27 |  | - | Лучи: Северный, Релеро без отключения коллектора |
|  |  |  | - | - | - | 4 – 17 | - | Лучи: Южный, Октябрьский без отключения коллектора |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | 18 – 21, 24 – 28, 31 | 1 – 4, 7 – 11, 14– 18, 21 – 25, 28 – 30 | 1 – 3, 7 – 10, 13 – 17, 20 – 24, 27 – 31 | 2 – 6, 9 – 13, 16 – 20, 23 – 27, 30, 31 | 2, 3, 6 – 10, 13 – 17, 20 – 24 |  |
| 5 | Кировская районная котельная | Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения | - | 3 – 16 | - | - | - | Отключение луча II, III, IV |
|  |  |  | - | 17 – 30 | - | - | - | Отключение луча I |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | 17, 18, 24 – 27 | 1 – 5, 7 – 10, 15 – 18, 22 – 24, 29, 30 | 1, 6 – 8, 13 – 15, 20 – 22, 27 – 29 | 3 – 5, 10 – 12, 17 – 19, 24 – 26 | 2, 3, 6 – 10, 13 – 15 | Ремонт газораспределительной станции № 5 21 июля с 9.00 |

Примечание:

- Срок отключения горячего водоснабжения – 14 суток (подпункт 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170).

- Начало отопительного периода 2021 – 2022 годов планируется с 28 сентября 2021 года.

- По тепловым электроцентралям:

  - 19, 20 мая 2021 года проводятся гидравлические испытания по лучам: Западный, Оранжерея оборудованием тепловой электроцентрали № 5 с отключением коллектора;

  - 16, 17 июня 2021 года проводятся гидравлические испытания по лучу: Восточный оборудованием тепловой электроцентрали № 5 с отключением коллектора для выполнения ремонтных работ;

  - 14, 15 июля 2021 года проводятся гидравлические испытания по лучам: Северный, Релеро оборудованием 
ПНС СП «Тепловые сети» без отключения коллектора для выполнения ремонтных работ;

  - 4, 5 августа 2021 года проводятся гидравлические испытания по лучам: Южный, Октябрьский оборудованием ПНС СП «Тепловые сети» без отключения коллектора для выполнения ремонтных работ;

  - 19, 20 мая 2021 года, 16, 17 июня 2021 года гидравлические испытания проводятся насосным оборудованием тепловой электроцентрали № 5, в остальные дни – опрессовочным оборудованием ПНС-6, ПНС-8, ПНС-9, ПНС-10, 
ПНС-13;

  - 3, 4 июня 2021 года гидравлические испытания проводятся насосным оборудованием тепловой электроцентрали № 3; 11, 20, 28 мая 2021 года, 22, 29 июня 2021 года, 6, 13, 20, 27 июля 2021 года, 8, 14 сентября 2021 года опрессовочным оборудованием тепловой электроцентрали № 3 Восточного луча, в остальные дни – опрессовочным оборудованием ПНС-5, ПНС-5а, ПНС-11, ПНС-27;

  - при останове Кировской районной котельной с окончанием отопительного периода по 15 сентября 2021 года для обеспечения потребителей горячим водоснабжением нагрузка будет переведена на тепловую электроцентраль № 3;

  - при останове тепловой электроцентрали № 3 с 3 по 16 июня 2021 года горячее водоснабжение луча I будет осуществляться от Кировской районной котельной;

  - гидравлические испытания насосным оборудованием Кировской районной котельной, тепловой электроцентрали № 2, тепловой электроцентрали № 3, тепловой электроцентрали № 4, ПНС-3 проводятся согласно графику проведения гидравлических испытаний.

- Гидравлические испытания совместно с Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания» проводятся в первый день периода остановки источников.

________________________

# Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска

от  30 апреля 2021 года  №   260-п

#### ГРАФИК

остановок теплоисточников Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания»

и ведомственных теплоисточников с прекращением горячего водоснабжения

в весенне-летний период 2021 года

| № | Наименование и адрес теплоисточника | Период остановки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| Центральный административный округ города Омска |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам: - город Омск, улица 4-я Северная, дом 180 | - | - | - | 10 – 23 | - |
|  | - город Омск, улица Загородная, дом 12 | - | 2 – 15 |  | - | - |
|  | - город Омск, поселок Степной | - | 2 – 15 |  | - | - |
|  | - город Омск, улица Завертяева, дом 32 | - | 1 – 7 | - | 3 – 9 | - |
|  | - город Омск, улица Каховская, дом 3 | - | 2 – 8 | - | 19 – 25 | - |
| 2 | Котельные Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс», расположенные по адресам: - город Омск, улица XXII Партсъезда, дом 97 | - | 21 – 30 | 1 | 9 – 11 | - |
|  | - город Омск, улица 30-я Северная, дом 65, корпус 1 | - | 7 – 17 | - | 9 – 11 | - |
|  | - город Омск, улица Завертяева, дом 9, корпус 4 | - | 1 – 3 с переключением потребителей на котельную Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс», расположенную по адресу: город Омск, улица XXII Партсъезда, дом 97 | - | - | - |
| 3 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Комфортное жилье», расположенная по адресу: город Омск, улица 2-я Челюскинцев, дом 15, корпус 3 | 18 – 31 | - | - | - | - |
| 4 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «ПТЭ», расположенная по адресу: город Омск, улица 28-я Северная, дом 16А | - | 1 – 14 | - | - | - |
| 5 | Котельные Общества с ограниченной ответственностью «Завод крупнопанельного домостроения «Стройбетон», расположенные по адресам: - город Омск, улица 21-я Амурская, дом 39 | - | 7 – 14 | - | - | - |
|  | - город Омск, улица 21-я Амурская, дом 41 | - | 21 – 28 |  | - | - |
|  | - город Омск, улица 21-я Амурская, дом 41, корпус 1 | - | с 28 июня по 5 июля |  | - | - |
|  | - город Омск, улица 21-я Амурская, дом 43 | - | 14 – 21 | - | - | - |
|  | - город Омск, улица 21-я Амурская, дом 43, корпус 2 | - | - | 5 – 12 | - | - |
|  | - город Омск, улица Байдукова, дом 25 | - | 7 – 20 | - |  | - |
| Ленинский административный округ города Омска |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам: - город Омск, улица Заслонова, дом 2 | - | - | 7 – 13 | 10 – 16 | - |
|  | - город Омск, улица 19-я Марьяновская, дом 40, корпус 1 | До начала отопительного периода 2021 – 2022 годов с переключением потребителей на котельную Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенную по адресу: город Омск, улица 1-я Красной Звезды, дом 49 |  |  |  |  |
|  | - город Омск, улица 1-я Красной Звезды, дом 49 | - | - | 7 – 13 | 17 – 23 | - |
|  | - город Омск, поселок Светлый | - | - | 7 – 13 | 4 – 10 | - |
|  | - город Омск, поселок Черемушки | - | - | 7 – 13 | 5 – 11 | - |
|  | - город Омск, поселок Новая Станица | До начала отопительного периода 2021 – 2022 годов |  |  |  |  |
|  | - город Омск, поселок Черемуховское | До начала отопительного периода 2021 – 2022 годов |  |  |  |  |
|  | - город Омск, улица Гуртьевской дивизии, дом 7 | До начала отопительного периода 2021 – 2022 годов |  |  |  |  |
|  | - город Омск, улица 4-я Ленинградская, дом 48 | - | - | 7 – 13 | 4 – 10 | - |
|  | - город Омск, улица архиепископа Сильвестра, дом 21 | - | - | 7 – 13 | 18 – 24 | - |
|  | - город Омск, микрорайон «Входной», 2888 км | До начала отопительного периода 2021 – 2022 годов |  |  |  |  |
| 7 | Котельная автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат», расположенная по адресу: город Омск, поселок Северный | - | - | 1 – 3 | - | - |
| 8 | Котельная Бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», расположенная по адресу: город Омск, улица Челябинская, дом 2 | - | - | 5 – 14 | - | - |
| 9 | Котельная Открытого акционерного общества «Омский научно-исследовательский институт приборостроения», расположенная по адресу: город Омск, улица Гуртьева, дом 18 | - | - | 5 – 11 | 23 – 29 |  |
| 10 | Котельная жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела № 17 филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по Центральному военному округу, расположенная по адресу: город Омск, улица 6-я Станционная, дом 2А | - | - | - | 16 – 29 | - |
| 11 | Котельная общества с ограниченной ответственностью «Ваш дом», расположенная по адресу: город Омск, улица Фрезерная, дом 40 | - | 16 – 22 | - | 25 – 31 | - |
| 12 | Котельная общества с ограниченной ответственностью «Комплекстеплосервис», расположенная по адресу: город Омск, микрорайон «Входной» | - | - | с 19 июля по 1 августа |  | - |
| 13 | Производственно-отопительная и теплофикационная котельная Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» (город Омск), расположенная по адресу: город Омск, улица Барабинская, дом 20 | 17 – 20 | - | 5 – 11 | 25 – 27 | - |
| Советский административный округ города Омска |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам: - город Омск, улица Иртышская, дом 1, корпус 3 (микрорайон «Береговой») | с 27 мая по 9 июня |  | - | - | - |
|  | - город Омск, улица Комсомольская, дом 3 (поселок Большие Поля) | До начала отопительного периода 2021 – 2022 годов |  |  |  |  |
| 15 | Котельные Общества с ограниченной ответственностью «ПТЭ», расположенные по адресам: - город Омск, улица 2-я Поселковая, дом 65, корпус 1 | 22 – 28 | - | - | 14 – 20 | - |
|  | - город Омск, улица С. Тюленина, дом 18, корпус 2 | 22 – 28 | - | - | 7 – 13 | - |
| Кировский административный округ города Омска |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам: - город Омск, Авиагородок, дом 9А | - | - | с 21 июля по 3 августа |  | - |
|  | - город Омск, улица Мельничная, дом 2 | - | - | 14 – 27 | - |  |
|  | - город Омск, улица Перова, дом 43 | До начала отопительного периода 2021 – 2022 годов с переключением потребителей на котельную Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенную по адресу: город Омск, улица Мельничная, дом 2 |  |  |  |  |
|  | - город Омск, станция Карбышево-2 | До начала отопительного периода 2021 – 2022 годов |  |  |  |  |
|  | - город Омск, улица Дмитриева, дом 8, корпус 5 | - | - | 14 – 27 | - | - |
|  | - город Омск, улица Верхнеднепровская, дом 266 | - | - | с 21 июля по 3 августа |  | - |
|  | - город Омск, Стройплощадка-111 | До начала отопительного периода 2021 – 2022 годов |  |  |  |  |
| 17 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания», расположенная по адресу: город Омск, улица И. Москаленко, дом 137 | - | - | 14 – 27 | - | - |
| 18 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Малая генерация», расположенная по адресу: город Омск, улица Крупской, дом 18 | - | - | с 20 июля по 2 августа |  | - |
| 19 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «ПТЭ», расположенная по адресу: город Омск, улица Володарского, дом 1, корпус 2 | 15 – 21 | - | - | 21 – 27 | - |
| 20 | Котельная филиала федерального бюджетного учреждения «Администрация «Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей», расположенная по адресу: город Омск, улица 3-я Островская, дом 164 | До начала отопительного периода 2021 – 2022 годов |  |  |  |  |
| Октябрьский административный округ города Омска |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельные «Производственного объединения «Полет» – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», расположенные по адресам: - город Омск, улица Б. Хмельницкого, дом 287, корпус 10 | - | 25 – 26 | - | 7 – 18 | - |
|  | - город Омск, улица Индустриальная, дом 11, корпус 27 | - | 25 – 26 | - | 7 – 18 | - |
| 22 | Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам: - город Омск, улица Российская, дом 4А (микрорайон «Крутая Горка») | 12 | - | 7 – 19 |  | - |
|  | - город Омск, улица Ноябрьская, дом 15 (микрорайон «Осташково») | До начала отопительного периода 2021 – 2022 годов |  |  |  |  |