## ОЭК 2020-2024
Среднесрочная инвестиционная программа 2020-2024
Тип: | ИПР
Год n: | 2020
ДО/ВО: | Группа «Петербургская сбытовая компания»
Валюта: | тыс. RUR
Уникальный код проекта | Наименование раздела/ИП | Классификаторы проекта |  |  | Общая стоимость, в текущих ценах |  |  |  | Сроки реализации проекта |  |  |  | Ввод мощности |  |  |  | Количественные показатели для сетевых компаний |  |  |  | Эффект от реализации проекта |  | Показатели эффективности проекта |  |  |  | Всего профинансировано на 01.01.2020 |  | Источник финансирования |  | Итого финансирование за 2020-2024 | Финансирование 2020 | [27 empty] | Остаток на 31.12.2020 |  | Факторы неисполнения (нарастающим итогом) по финансированию | [14 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Остаток финансирования на 31.12.2024 | Примечание | Примечание | Всего освоено на 01.01.2020 |  | Источник финансирования |  | Всего освоение за 2020 - 2024 | Освоение 2020 | [27 empty] | Остаток на 31.12.2020 |  | Факторы неисполнения (нарастающим итогом) по освоению | [14 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Остаток освоения на 31.12.2024 | Примечание | Примечание | Всего введено на 01.01.2020 |  | Всего ввод за 2020 - 2024 | Ввод 2020 | [27 empty] | Остаток на 31.12.2020 |  | Факторы неисполнения (нарастающим итогом) по вводу в ОС | [14 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Остаток по вводу ОС на 31.12.2024 | Примечание | Примечание | [20 empty] | Финансирование, тыс. руб. с учетом НДС | [39 empty] | Освоение, тыс. руб. без учета НДС | [40 empty] | Топливо основное/резервное (вводимое обор-е) | Установленная мощность электростанции на 01.01.2020 |  |  | ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ | [17 empty] | Дата ввода/вывода, ДД.ММ.ГГГГ | [5 empty] | Установленная мощность электростанции на 31.12.2020 |  |  | Установленная мощность электростанции на 01.01.2020 |  |  | Установленная мощность электростанции на 31.12.2024
|  | Классификатор Минэнерго | Классификатор "Целевые программы" | Производственная единица (ПЕ) | финансирование |  | освоение |  | Начало |  | Окончание |  | Мощность |  | Год ввода мощности |  | Единица измерения физических объемов | Количество | Цена | Стоимость | EBITDA за 1-й год проекта (при отсутствии расчетов эфф-ти - итого за 1-й год) | EBITDA за весь срок проекта (при отсутствии расчетов эфф-ти - итого эффект за срок жизн. цикла) | IRR | NPV | PI | DPBP | [35 empty] | Экономия |  |  | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений с подрядчиками | Неисполнение, ненадлежащее исполнение контрагентом своих обязательств | Отказ от реализации инвестиционных проектов | Сдвиг сроков реализации из-за: |  |  | Изменение технических решений | Рост стоимости/новые проекты |  |  | Некачественное планирование инвестиционных проектов инициаторами | Прочее | [42 empty] | Экономия |  |  | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений с подрядчиками | Неисполнение, ненадлежащее исполнение контрагентом своих обязательств | Отказ от реализации инвестиционных проектов | Сдвиг сроков реализации из-за: |  |  | Изменение технических решений | Рост стоимости/новые проекты |  |  | Некачественное планирование инвестиционных проектов инициаторами | Прочее | [40 empty] | Экономия |  |  | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп.соглашений с подрядчиками | Неисполнение, ненадлежащее исполнение контрагентом своих обязательств | Отказ от реализации инвестиционных проектов | Сдвиг сроков реализации из-за: |  |  | Изменение технических решений | Рост стоимости/новые проекты |  |  | Некачественное планирование инвестиционных проектов инициаторами | Прочее | [27 empty] | 2020 | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал | [7 empty] | 2020 | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал | [12 empty] | Электрическая, МВт | [5 empty] | Тепловая, Гкал/ч | [5 empty] | Трансформаторная, МВА
[9 empty] | План | Факт/ Ож.исп | План | Факт/ Ож.исп | План | Факт/ Ож.исп | План | Факт/ Ож.исп | [15 empty] | Итого за 2020 |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 6 месяцев (накопительным итогом) |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 9 месяцев (накопительным итогом) |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | по результатам закупочных процедур | полученная в ходе реализации проекта (в т.ч. В результате изменения тех. решений) | по резервам на непредвиденные расходы |  |  |  | длительных закупочных процедур | длительного согласования документации (договоров, актов выполненных работ и т.п.) | Опережающего выполнения подрядчиком договорных обязательств |  | Реализация проектов, не предусмотренных утвержденной инвестиционной программой | Внеплановые ИП по техприсоединению | Превышение стоимости | [14 empty] | итого за 2020 |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 6 месяцев (накопительным итогом) |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 9 месяцев (накопительным итогом) |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | по результатам закупочных процедур | полученная в ходе реализации проекта (в т.ч. В результате изменения тех. решений) | по резервам на непредвиденные расходы |  |  |  | длительных закупочных процедур | длительного согласования документации (договоров, актов выполненных работ и т.п.) | Опережающего выполнения подрядчиком договорных обязательств |  | Реализация проектов, не предусмотренных утвержденной инвестиционной программой | Внеплановые ИП по техприсоединению | Превышение стоимости | [12 empty] | итого за 2020 |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 6 месяцев (накопительным итогом) |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 9 месяцев (накопительным итогом) |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | по результатам закупочных процедур | полученная в ходе реализации проекта (в т.ч. В результате изменения тех. решений) | по резервам на непредвиденные расходы |  |  |  | длительных закупочных процедур | длительного согласования документации (договоров, актов выполненных работ и т.п.) | Опережающего выполнения подрядчиком договорных обязательств |  | Реализация проектов, не предусмотренных утвержденной инвестиционной программой | Внеплановые ИП по техприсоединению | Превышение стоимости | [29 empty] | План |  |  |  | Факт/Ож.исп |  |  |  | План |  |  |  | Факт/Ож.исп |  |  |  | План |  |  |  | Факт/Ож.исп |  |  |  | План |  |  |  | Факт/Ож.исп |  |  |  | План |  |  |  | Факт/Ож.исп |  |  |  | План |  |  |  | Факт/Ож.исп |  |  |  | План |  |  |  | Факт/Ож.исп |  |  |  | План |  |  |  | Факт/Ож.исп |  |  |  | План |  |  |  | Факт/Ож.исп |  |  |  | План |  |  |  | Факт/Ож.исп | [5 empty] | Электрическая, МВт | Тепловая, Гкал/ч | Трансформаторная, МВА | ВЫВОД |  | ВВОД |  | Изменение |  | ВЫВОД |  | ВВОД |  | Изменение |  | ВЫВОД |  | ВВОД |  | Изменение |  | Электрическая |  | Тепловая |  | Трансформаторная |  | Электрическая, МВт |  | Тепловая, Гкал/ч |  | Трансформаторная, МВА |  | Электрическая, МВт | Тепловая, Гкал/ч | Трансформаторная, МВА
[5 empty] | План | Факт/ Ож.исп | План | Факт/ Ож.исп | КГГГГ | КГГГГ | КГГГГ | КГГГГ | МВт,Гкал/ч, км,шт | МВт,Гкал/ч, км,шт | КГГГГ | КГГГГ | План | План | План | План | План | План | % | тыс.ед. нац.вал. | ед. | лет | План | Факт | План | Факт/Ож.исп | План | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | [15 empty] | План | План | План | План | План | План | Факт | План | Факт | План | Факт/Ож.исп | План | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | [15 empty] | План | План | План | План | План | План | Факт | План | Факт | План | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | [15 empty] | План | План | План | План | План | План | Факт | [20 empty] | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие |  | газ, мазут, уголь, ДТ, "-" |  |  |  | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | План | План
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | [20 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24
| 1. Новое строительство и расширение |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. Техперевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Приобретение техники и инвентаря производственного назначения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Приобретение техники и инвентаря не производственного (общехозяйственного) назначения |  |  |  | 174.987 | 0 | 145.8225 | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 174.987 | 174.987 | 0 | -174.987 | 0% | 174.987 | 0 | -174.987 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 174.987 | 0 | -174.987 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 174.987 | 0 | -174.987 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 145.8225 | 145.8225 | 0 | -145.8225 | 0% | 145.8225 | 0 | -145.8225 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 145.8225 | 0 | -145.8225 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 145.8225 | 0 | -145.8225 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 145.8225 | 145.8225 | 0 | -145.8225 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 145.8225 | 0 | -145.8225 | 0% | 145.8225 | 0 | -145.8225 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 145.8225 | 0 | -145.8225 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0084 | Приобретение и монтаж фасадной вывески для центрального офиса | ПРО | - | ОЭСК_АУП | 174.987 |  | 145.8225 |  | 12020 |  | 22020 |  |  |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | АПП |  | 174.987 | 174.987 | 0 | -174.987 | 0% | 174.987 |  | -174.987 | 0% | 0 |  | 0 | - | 174.987 | 0 | -174.987 | 0% | 0 |  | 0 | - | 174.987 | 0 | -174.987 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | АПП |  | 145.8225 | 145.8225 | 0 | -145.8225 | 0% | 145.8225 |  | -145.8225 | 0% | 0 |  | 0 | - | 145.8225 | 0 | -145.8225 | 0% | 0 |  | 0 | - | 145.8225 | 0 | -145.8225 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | 145.8225 | 145.8225 | 0 | -145.8225 | 0% | 0 |  | 0 | - | 145.8225 |  | -145.8225 | 0% | 145.8225 | 0 | -145.8225 | 0% | 0 |  | 0 | - | 145.8225 | 0 | -145.8225 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. ИТ – мероприятия |  |  |  | 108059.5543 | 0 | 91607.2899 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.8932 | 0 |  | 0 | 106812.6611 | 66498.9991 | 0 | -66498.9991 | 0 | 2869.7551 | 0 | -2869.7551 | 0 | 5673.2112 | 0 | -5673.2112 | 0 | 8542.9663 | 0 | -8542.9663 | 0 | 5375.9808 | 0 | -5375.9808 | 0 | 13918.9471 | 0 | -13918.9471 | 0 | 52580.052 | 0 | -52580.052 | 0 | 40313.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80298.4014 | 15603.0788 | 10279.4813 | 6959.9069 | 7471.195 | 0 |  |  | 4156.3107 | 0 |  |  | 87450.9791 | 55101.9463 | 0 | -55101.9463 | 0 | 2038.493 | 0 | -2038.493 | 0 | 4766.7593 | 0 | -4766.7593 | 0 | 6805.2523 | 0 | -6805.2523 | 0 | 4479.984 | 0 | -4479.984 | 0 | 11285.2363 | 0 | -11285.2363 | 0 | 43816.71 | 0 | -43816.71 | 0 | 32349.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66601.3902 | 12309.8472 | 8359.6266 | 5453.5632 | 6225.9958 | 0 |  |  | 4156.3107 | 0 | 87450.9791 | 55101.9463 | 0 | -55101.9463 | 0 | 2038.493 | 0 | -2038.493 | 0 | 4766.7593 | 0 | -4766.7593 | 0 | 6805.2523 | 0 | -6805.2523 | 0 | 4479.984 | 0 | -4479.984 | 0 | 11285.2363 | 0 | -11285.2363 | 0 | 43816.71 | 0 | -43816.71 | 0 | 32349.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66601.3902 | 12309.8472 | 8359.6266 | 5453.5632 | 6225.9958 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проекты ИТ
17.01.0058 | Приобретение права на использование программы в рамках проекта «Тиражирование системы «1С: Зарплата и управление персоналом» | ПРО | - | ОЭСК_АУП | 4156.3107 |  | 4156.3107 |  | 32018 |  | 22023 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 1246.8932 |  | АТП |  | 2909.4175 | 831.2621 | 0 | -831.2621 | 0% | 831.2621 |  | -831.2621 | 0% | 0 |  | 0 | - | 831.2621 | 0 | -831.2621 | 0% | 0 |  | 0 | - | 831.2621 | 0 | -831.2621 | 0% | 0 |  | 0 | - | 2078.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -831.2621 | 831.2621 | 831.2621 | 415.6311 | 0 | 0 | Переходящий проект № 17.01.0058 из ИПР 2019-2023 гг. Проект без изменений (НДС не облагается). |  | 4156.3107 |  | АТП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переходящий проект № 17.01.0058 из ИПР 2019-2023 гг. Проект без изменений (НДС не облагается). |  | 4156.3107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переходящий проект № 17.01.0058 из ИПР 2019-2023 гг. Проект без изменений (НДС не облагается). | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0088 | Развитие ИТ платформы расчетов с юридическими лицами (2020) | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 4751.3328 |  | 3959.444 |  | 42020 |  | 42020 |  | 0 |  | - | [5 empty] | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | АТП |  | 4751.3328 | 4751.3328 | 0 | -4751.3328 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4751.3328 |  | -4751.3328 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4751.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект планировался в составе проекта 17.01.0078 ИПР2019-2023 Увеличение стоимости (+ 578 т.р. с НДС ) связано с актуализацией коммерческих предложений. Срок реализации проекта без изменений. |  | 0 |  | АТП |  | 3959.444 | 3959.444 | 0 | -3959.444 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3959.444 |  | -3959.444 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3959.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект планировался в составе проекта 17.01.0078 ИПР2019-2023 Увеличение стоимости (+ 482 т.р. без НДС ) связано с актуализацией коммерческих предложений. Срок реализации проекта без изменений. |  | 0 |  | 3959.444 | 3959.444 | 0 | -3959.444 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3959.444 |  | -3959.444 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3959.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект планировался в составе проекта 17.01.0078 ИПР2019-2023 Увеличение стоимости (+ 482 т.р. без НДС ) связано с актуализацией коммерческих предложений. Срок реализации проекта без изменений.
17.01.0072 | Развитие мобильного приложения «Личный кабинет клиента юридического лица» (2020) | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 2240.4 |  | 1867 |  | 42020 |  | 42020 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | АТП |  | 2240.4 | 2240.4 | 0 | -2240.4 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2240.4 |  | -2240.4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6766.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект № 17.01.0072 из ИПР2019-2023 Увеличение стоимости (+ 1 924 т.р. с НДС) связано с актуализацией коммерческих предложений. Срок реализации проекта без изменений. |  | 0 |  | АТП |  | 1867 | 1867 | 0 | -1867 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1867 |  | -1867 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5638.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект №17.01.0072 из ИПР2019-2023 Увеличение стоимости (+ 1 603 т.р. без НДС) связано с актуализацией коммерческих предложений. Срок реализации проекта без изменений. |  | 0 |  | 1867 | 1867 | 0 | -1867 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1867 |  | -1867 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5638.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект №17.01.0072 из ИПР2019-2023 Увеличение стоимости (+ 1 603 т.р. без НДС) связано с актуализацией коммерческих предложений. Срок реализации проекта без изменений. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | -
17.01.0086 | Приобретение программного комплекса «Рупор.БЛИЦ» для автоматического оповещения потребителей | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 219.24 |  | 219.24 |  | 12020 |  | 12020 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | АПП |  | 219.24 | 219.24 | 0 | -219.24 | 0% | 219.24 |  | -219.24 | 0% | 0 |  | 0 | - | 219.24 | 0 | -219.24 | 0% | 0 |  | 0 | - | 219.24 | 0 | -219.24 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) |  | 0 |  | АПП |  | 219.24 | 219.24 | 0 | -219.24 | 0% | 219.24 |  | -219.24 | 0% | 0 |  | 0 | - | 219.24 | 0 | -219.24 | 0% | 0 |  | 0 | - | 219.24 | 0 | -219.24 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) |  | 0 |  | 219.24 | 219.24 | 0 | -219.24 | 0% | 219.24 |  | -219.24 | 0% | 0 |  | 0 | - | 219.24 | 0 | -219.24 | 0% | 0 |  | 0 | - | 219.24 | 0 | -219.24 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0097 | Модернизация интернет-сайта Общества | ПРО | - | ОЭСК_АУП | 515.81 |  | 515.81 |  | 12020 |  | 12020 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | АПП |  | 515.81 | 515.81 | 0 | -515.81 | 0% | 515.81 |  | -515.81 | 0% | 0 |  | 0 | - | 515.81 | 0 | -515.81 | 0% | 0 |  | 0 | - | 515.81 | 0 | -515.81 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -515.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) |  | 0 |  | АПП |  | 515.81 | 515.81 | 0 | -515.81 | 0% | 515.81 |  | -515.81 | 0% | 0 |  | 0 | - | 515.81 | 0 | -515.81 | 0% | 0 |  | 0 | - | 515.81 | 0 | -515.81 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -515.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) |  | 0 |  | 515.81 | 515.81 | 0 | -515.81 | 0% | 515.81 |  | -515.81 | 0% | 0 |  | 0 | - | 515.81 | 0 | -515.81 | 0% | 0 |  | 0 | - | 515.81 | 0 | -515.81 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -515.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0098 | Приобретение неисключительных прав на использование API Casebook | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 1303.443 |  | 1303.443 |  | 12020 |  | 12020 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | АПП |  | 1303.443 | 1303.443 | 0 | -1303.443 | 0% | 1303.443 |  | -1303.443 | 0% | 0 |  | 0 | - | 1303.443 | 0 | -1303.443 | 0% | 0 |  | 0 | - | 1303.443 | 0 | -1303.443 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1303.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. (НДС не облагается) |  | 0 |  | АПП |  | 1303.443 | 1303.443 | 0 | -1303.443 | 0% | 1303.443 |  | -1303.443 | 0% | 0 |  | 0 | - | 1303.443 | 0 | -1303.443 | 0% | 0 |  | 0 | - | 1303.443 | 0 | -1303.443 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1303.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) |  | 0 |  | 1303.443 | 1303.443 | 0 | -1303.443 | 0% | 1303.443 |  | -1303.443 | 0% | 0 |  | 0 | - | 1303.443 | 0 | -1303.443 | 0% | 0 |  | 0 | - | 1303.443 | 0 | -1303.443 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1303.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0083 | Приобретение лицензий «Типовой тиражной системы Электронный архив» | ПРО | - | ОЭСК_АУП | 217.8 |  | 217.8 |  | 22020 |  | 22020 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | АПП |  | 217.8 | 217.8 | 0 | -217.8 | 0% | 0 |  | 0 | - | 217.8 |  | -217.8 | 0% | 217.8 | 0 | -217.8 | 0% | 0 |  | 0 | - | 217.8 | 0 | -217.8 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается). Централизованный проект 2020 года. |  | 0 |  | АПП |  | 217.8 | 217.8 | 0 | -217.8 | 0% | 0 |  | 0 | - | 217.8 |  | -217.8 | 0% | 217.8 | 0 | -217.8 | 0% | 0 |  | 0 | - | 217.8 | 0 | -217.8 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается). Централизованный проект 2020 года. |  | 0 |  | 217.8 | 217.8 | 0 | -217.8 | 0% | 0 |  | 0 | - | 217.8 |  | -217.8 | 0% | 217.8 | 0 | -217.8 | 0% | 0 |  | 0 | - | 217.8 | 0 | -217.8 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается). Централизованный проект 2020 года. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0085 | Приобретение конгресс-системы для конференцзала в центральном офисе | ПРО | - | ОЭСК_АУП | 1223.5816 |  | 1019.6513 |  | 22020 |  | 22020 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | АПП |  | 1223.5816 | 1223.5816 | 0 | -1223.5816 | 0% | 0 |  | 0 | - | 1223.5816 |  | -1223.5816 | 0% | 1223.5816 | 0 | -1223.5816 | 0% | 0 |  | 0 | - | 1223.5816 | 0 | -1223.5816 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1223.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | АПП |  | 1019.6513 | 1019.6513 | 0 | -1019.6513 | 0% | 0 |  | 0 | - | 1019.6513 |  | -1019.6513 | 0% | 1019.6513 | 0 | -1019.6513 | 0% | 0 |  | 0 | - | 1019.6513 | 0 | -1019.6513 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1019.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | 1019.6513 | 1019.6513 | 0 | -1019.6513 | 0% | 0 |  | 0 | - | 1019.6513 |  | -1019.6513 | 0% | 1019.6513 | 0 | -1019.6513 | 0% | 0 |  | 0 | - | 1019.6513 | 0 | -1019.6513 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1019.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0096 | Приобретение права на использование обновления программного комплекса «ГРАНД-Смета» до программного комплекса «ГРАНД-Смета 2019» на одно рабочее место | ПРО | - | ОЭСК_АУП | 16.7 |  | 16.7 |  | 22020 |  | 22020 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | АПП |  | 16.7 | 16.7 | 0 | -16.7 | 0% | 0 |  | 0 | - | 16.7 |  | -16.7 | 0% | 16.7 | 0 | -16.7 | 0% | 0 |  | 0 | - | 16.7 | 0 | -16.7 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) |  | 0 |  | АПП |  | 16.7 | 16.7 | 0 | -16.7 | 0% | 0 |  | 0 | - | 16.7 |  | -16.7 | 0% | 16.7 | 0 | -16.7 | 0% | 0 |  | 0 | - | 16.7 | 0 | -16.7 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) |  | 0 |  | 16.7 | 16.7 | 0 | -16.7 | 0% | 0 |  | 0 | - | 16.7 |  | -16.7 | 0% | 16.7 | 0 | -16.7 | 0% | 0 |  | 0 | - | 16.7 | 0 | -16.7 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0089 | Развитие «Индивидуального кабинета управления счетами. Версия 1» (ИКУС) | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 5297.088 |  | 4414.24 |  | 22020 |  | 42020 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | АПП |  | 5297.088 | 5297.088 | 0 | -5297.088 | 0% | 0 |  | 0 | - | 4215.1296 |  | -4215.1296 | 0% | 4215.1296 | 0 | -4215.1296 | 0% | 0 |  | 0 | - | 4215.1296 | 0 | -4215.1296 | 0% | 1081.9584 |  | -1081.9584 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5297.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | АПП |  | 4414.24 | 4414.24 | 0 | -4414.24 | 0% | 0 |  | 0 | - | 3512.608 |  | -3512.608 | 0% | 3512.608 | 0 | -3512.608 | 0% | 0 |  | 0 | - | 3512.608 | 0 | -3512.608 | 0% | 901.632 |  | -901.632 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4414.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | 4414.24 | 4414.24 | 0 | -4414.24 | 0% | 0 |  | 0 | - | 3512.608 |  | -3512.608 | 0% | 3512.608 | 0 | -3512.608 | 0% | 0 |  | 0 | - | 3512.608 | 0 | -3512.608 | 0% | 901.632 |  | -901.632 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4414.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | -
17.01.0092 | Развитие информационно-аналитической системы (ИАС) | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 8447.1648 |  | 7039.304 |  | 32020 |  | 42020 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | АПП |  | 8447.1648 | 8447.1648 | 0 | -8447.1648 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5375.9808 |  | -5375.9808 | 0% | 5375.9808 | 0 | -5375.9808 | 0% | 3071.184 |  | -3071.184 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8447.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | АПП |  | 7039.304 | 7039.304 | 0 | -7039.304 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4479.984 |  | -4479.984 | 0% | 4479.984 | 0 | -4479.984 | 0% | 2559.32 |  | -2559.32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7039.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | 7039.304 | 7039.304 | 0 | -7039.304 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4479.984 |  | -4479.984 | 0% | 4479.984 | 0 | -4479.984 | 0% | 2559.32 |  | -2559.32 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7039.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | -
17.01.0090 | Внедрение мобильного приложения «Личный кабинет клиента физического лица» | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 4113.696 |  | 3428.08 |  | 42020 |  | 42020 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | АТП |  | 4113.696 | 4113.696 | 0 | -4113.696 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4113.696 |  | -4113.696 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4113.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | АТП |  | 3428.08 | 3428.08 | 0 | -3428.08 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3428.08 |  | -3428.08 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3428.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | 3428.08 | 3428.08 | 0 | -3428.08 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3428.08 |  | -3428.08 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3428.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | -
17.01.0091 | Модернизация системы хранения данных Lenovo ThinkSystem DS6200 для информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям, информационно-аналитической системы | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 10059.1224 |  | 8382.602 |  | 42020 |  | 42020 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | АТП |  | 10059.1224 | 10059.1224 | 0 | -10059.1224 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 10059.1224 |  | -10059.1224 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9964.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | АТП |  | 8382.602 | 8382.602 | 0 | -8382.602 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8382.602 |  | -8382.602 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8303.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | 8382.602 | 8382.602 | 0 | -8382.602 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8382.602 |  | -8382.602 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8303.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | -
17.01.0093 | Развитие «Информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям» (ИСУСЭ БП) | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 11997.3408 |  | 9997.784 |  | 42020 |  | 42020 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | КИ |  | 11997.3408 | 11997.3408 | 0 | -11997.3408 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 11997.3408 |  | -11997.3408 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11997.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | КИ |  | 9997.784 | 9997.784 | 0 | -9997.784 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 9997.784 |  | -9997.784 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9997.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | 9997.784 | 9997.784 | 0 | -9997.784 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 9997.784 |  | -9997.784 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9997.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | -
17.01.0094 | Развитие подсистемы работы с дебиторской задолженностью на базе информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям (ИСУСЭ БП) | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 5339.352 |  | 4449.46 |  | 42020 |  | 42020 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | АТП |  | 5339.352 | 5339.352 | 0 | -5339.352 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5339.352 |  | -5339.352 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9368.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | АТП |  | 4449.46 | 4449.46 | 0 | -4449.46 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4449.46 |  | -4449.46 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7807.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | 4449.46 | 4449.46 | 0 | -4449.46 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4449.46 |  | -4449.46 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7807.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | -
17.01.0104 | Развитие подсистемы судебной работы на базе информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям (ИСУСЭ БП) | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 4029.168 |  | 3357.64 |  | 42020 |  | 42020 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | АТП |  | 4029.168 | 4029.168 | 0 | -4029.168 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4029.168 |  | -4029.168 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9368.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | АТП |  | 3357.64 | 3357.64 | 0 | -3357.64 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3357.64 |  | -3357.64 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7807.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | 3357.64 | 3357.64 | 0 | -3357.64 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3357.64 |  | -3357.64 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7807.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | -
17.01.0099 | Развитие системы «Личный кабинет клиента юридического лица» (2020) | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 5896.4976 |  | 4913.748 |  | 42020 |  | 42020 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | АТП |  | 5896.4976 | 5896.4976 | 0 | -5896.4976 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5896.4976 |  | -5896.4976 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5896.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | АТП |  | 4913.748 | 4913.748 | 0 | -4913.748 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4913.748 |  | -4913.748 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4913.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | 4913.748 | 4913.748 | 0 | -4913.748 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4913.748 |  | -4913.748 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4913.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | -
17.01.0078 | Развитие ИТ платформы расчетов с юридическими лицами (2021-2024) | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 20840.4144 |  | 17367.012 |  | 42021 |  | 42024 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | АТП |  | 20840.4144 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 20840.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4927.3848 | 5111.7216 | 5302.272 | 5499.036 | 0 | Проект 17.01.0078 ИПР2019-2023 Увеличение стоимости (+ 3 192 т.р. с НДС ) связано с актуализацией КП, а также выделением стоимости проекта 2020 года в отдельный проект 17.01.0088 и включением стоимости проекта на 2024 год. Срок реализации проекта без изменений. |  | 0 |  | АТП |  | 17367.012 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 17367.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4106.154 | 4259.768 | 4418.56 | 4582.53 | 0 | Проект 17.01.0078 ИПР2019-2023 Увеличение стоимости (+ 2 660 т.р. без НДС ) связано с актуализацией коммерческих предложений, а также выделением стоимости проекта 2020 года в отдельный проект 17.01.0088 и включением стоимости проекта на 2024 год. Срок реализации проекта без изменений. |  | 0 |  | 17367.012 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 17367.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4106.154 | 4259.768 | 4418.56 | 4582.53 | 0 | Проект 17.01.0078 ИПР2019-2023 Увеличение стоимости (+ 2 660 т.р. без НДС ) связано с актуализацией коммерческих предложений, а также выделением стоимости проекта 2020 года в отдельный проект 17.01.0088 и включением стоимости проекта на 2024 год. Срок реализации проекта без изменений.
17.01.0087 | Приобретение серверов основного кластера (4 шт.) | ПРО | - | ОЭСК_АУП | 8217.0524 |  | 6847.5436 |  | 22021 |  | 22021 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | АТП |  | 8217.0524 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 8217.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8217.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | АТП |  | 6847.5436 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 6847.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6847.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | 6847.5436 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 6847.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6847.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0100 | Развитие системы «Личный кабинет клиента юридического лица» (2021-2024) | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 4938.6437 |  | 4115.5364 |  | 42021 |  | 42024 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | АТП |  | 4938.6437 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 4938.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179.2995 | 1061.3696 | 955.2326 | 1742.742 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | АТП |  | 4115.5364 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 4115.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.7496 | 884.4746 | 796.0272 | 1452.285 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | 4115.5364 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 4115.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.7496 | 884.4746 | 796.0272 | 1452.285 | 0 | Новый проект
17.01.0101 | Развитие мобильного приложения «Личный кабинет клиента юридического лица» (2021-2024) | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 1322.7322 |  | 1102.2768 |  | 42021 |  | 42024 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | АТП |  | 1322.7322 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 1322.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.08 | 358.464 | 286.7712 | 229.417 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | АТП |  | 1102.2768 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 1102.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.4 | 298.72 | 238.976 | 191.1808 | 0 | Новый проект |  | 0 |  | 1102.2768 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 1102.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.4 | 298.72 | 238.976 | 191.1808 | 0 | Новый проект
17.01.0095 | Приобретение прав на антивирусное программное обеспечение | ПРО | - | ОЭСК_АУП | 2916.6639 |  | 2916.6639 |  | 22022 |  | 22022 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | АТП |  | 2916.6639 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 2916.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2916.6639 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) |  | 0 |  | АТП |  | 2916.6639 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 2916.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2916.6639 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) |  | 0 |  | 2916.6639 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 2916.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2916.6639 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается)
Проекты по информационной безопасности
| 6. Мероприятия по обеспечению безопасности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7. Прочие инвестиции |  |  |  | 3952.8 | 0 | 3294 | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3952.8 | 2097.6 | 0 | -2097.6 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2097.6 | 0 | -2097.6 | 0% | 1855.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3840 | 715.2 | 480 | 312 | 348 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3294 | 1748 | 0 | -1748 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1748 | 0 | -1748 | 0% | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3200 | 596 | 400 | 260 | 290 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3294 | 1748 | 0 | -1748 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1748 | 0 | -1748 | 0% | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3200 | 596 | 400 | 260 | 290 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0064 | Резерв на непредвиденные расходы | ПРО | - | - | 3952.8 |  | 3294 |  | 42020 |  | 42024 |  | 0 |  | - |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  | АТП |  | 3952.8 | 2097.6 | 0 | -2097.6 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2097.6 |  | -2097.6 | 0% | 1855.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3840 | 715.2 | 480 | 312 | 348 | 0 | Резерв рассчитан как 5% от суммы разделов 2-6 ИПР "по освоению" и скорректирован на величину НДС. |  | 0 |  | АТП |  | 3294 | 1748 | 0 | -1748 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1748 |  | -1748 | 0% | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3200 | 596 | 400 | 260 | 290 | 0 | Резерв рассчитан как 5% от суммы разделов 2-6 ИПР "по освоению" и скорректирован на величину НДС. |  | 0 |  | 3294 | 1748 | 0 | -1748 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1748 |  | -1748 | 0% | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3200 | 596 | 400 | 260 | 290 | 0 | Резерв рассчитан как 5% от суммы разделов 2-6 ИПР "по освоению" и скорректирован на величину НДС. | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | -
| 8. ИТОГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  | 112187.3413 | 0 | 95047.1124 | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.8932 | 0 |  |  | 110940.4481 | 68771.5861 | 0 | -68771.5861 | 0% | 3044.7421 | 0 | -3044.7421 | 0% | 5673.2112 | 0 | -5673.2112 | 0% | 8717.9533 | 0 | -8717.9533 | 0% | 5375.9808 | 0 | -5375.9808 | 0% | 14093.9341 | 0 | -14093.9341 | 0% | 54677.652 | 0 | -54677.652 | 0% | 42168.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84313.3884 | 16318.2788 | 10759.4813 | 7271.9069 | 7819.195 | 0 |  |  | 4156.3107 | 0 |  |  | 90890.8016 | 56995.7688 | 0 | -56995.7688 | 0% | 2184.3155 | 0 | -2184.3155 | 0% | 4766.7593 | 0 | -4766.7593 | 0% | 6951.0748 | 0 | -6951.0748 | 0% | 4479.984 | 0 | -4479.984 | 0% | 11431.0588 | 0 | -11431.0588 | 0% | 45564.71 | 0 | -45564.71 | 0% | 33895.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69947.2127 | 12905.8472 | 8759.6266 | 5713.5632 | 6515.9958 | 0 |  |  | 4156.3107 | 0 | 90890.8016 | 56995.7688 | 0 | -56995.7688 | 0% | 2038.493 | 0 | -2038.493 | 0% | 4912.5818 | 0 | -4912.5818 | 0% | 6951.0748 | 0 | -6951.0748 | 0% | 4479.984 | 0 | -4479.984 | 0% | 11431.0588 | 0 | -11431.0588 | 0% | 45564.71 | 0 | -45564.71 | 0% | 33895.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69947.2127 | 12905.8472 | 8759.6266 | 5713.5632 | 6515.9958 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проверка | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 9. ИТОГО по ИПР в целях ДДС | [29 empty] | 110940.4481 | 68771.5861 | 0 | -68771.5861 | 0% | 3044.7421 | 0 | -3044.7421 | 0% | 5673.2112 | 0 | -5673.2112 | 0% | 8717.9533 | 0 | -8717.9533 | 0% | 5375.9808 | 0 | -5375.9808 | 0% | 14093.9341 | 0 | -14093.9341 | 0% | 54677.652 | 0 | -54677.652 | 0% | [17 empty] | 16318.2788 | 10759.4813 | 7271.9069 | 7819.195
| 10. Отклонения (раздел 8 - раздел 9) | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч.: неденежные формы расчетов | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | -
| капитализированные проценты | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [26 empty] | Резерв |  | 87596.8016 | 55247.7688 | [44 empty] | 12309.8472 | 8359.6266 | 5453.5632 | 6225.9958
| затраты ОКС | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [26 empty] | 5 проц |  | 4379.8401 | 2762.3884 | [44 empty] | 615.4924 | 417.9813 | 272.6782 | 311.2998
| прочее | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [26 empty] | Откл |  | -1085.8401 | -1014.3884 | [44 empty] | -19.4924 | -17.9813 | -12.6782 | -21.2998
| Наименование источника | [84 empty] | по фин |  | 3952.8 | 2097.6 | [44 empty] | 715.2 | 480 | 312 | 348 | [58 empty] | Остаток на 01.01.2020 |  | Всего 2020 - 2024 |  | 2020 |  |  |  | Остаток на 31.12.2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Остаток на 31.12.2024 | Примечания
[86 empty] | откл |  | 0 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | Начисление | Использование | Начисление | Начисление | Использование | Использование |  |  | Начисление | Использование | Начисление | Использование | Начисление | Использование | Начисление | Использование
[196 empty] | план | факт | план | план | план | факт | план | факт | план | факт | план | план | план | план | план | план | план | план | план
1 | 2 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| по источникам финансирования | [29 empty] | 110940.4481 | 68771.5861 | 0 | -68771.5861 | 0% | 3044.7421 | 0 | -3044.7421 | 0% | 5673.2112 | 0 | -5673.2112 | 0% | 8717.9533 | 0 | -8717.9533 | 0% | 5375.9808 | 0 | -5375.9808 | 0% | 14093.9341 | 0 | -14093.9341 | 0% | 54677.652 | 0 | -54677.652 | 0% | [17 empty] | 16318.2788 | 10759.4813 | 7271.9069 | 7819.195 | [7 empty] | 90890.8016 | 56995.7688 | 0 | -56995.7688 | 0% | 2184.3155 | 0 | -2184.3155 | 0% | 4766.7593 | 0 | -4766.7593 | 0% | 6951.0748 | 0 | -6951.0748 | 0% | 4479.984 | 0 | -4479.984 | 0% | 11431.0588 | 0 | -11431.0588 | 0% | 45564.71 | 0 | -45564.71 | 0% | [17 empty] | 12905.8472 | 8759.6266 | 5713.5632 | 6515.9958 | [58 empty] | 16758.5142 | 0 | 176481.5099 | 90890.8016 | 41087.3082 | 0 | 56995.7688 | 0 | 850.0536 | 0 | 46538.6623 | 12905.8472 | 37614.3751 | 8759.6266 | 33468.965 | 5713.5632 | 17772.1993 | 6515.9958 | 102349.2225
| Собственные источники | [29 empty] | 110940.4481 | 68771.5861 | 0 | -68771.5861 | 0% | 3044.7421 | 0 | -3044.7421 | 0% | 5673.2112 | 0 | -5673.2112 | 0% | 8717.9533 | 0 | -8717.9533 | 0% | 5375.9808 | 0 | -5375.9808 | 0% | 14093.9341 | 0 | -14093.9341 | 0% | 54677.652 | 0 | -54677.652 | 0% | [17 empty] | 16318.2788 | 10759.4813 | 7271.9069 | 7819.195 | [7 empty] | 90890.8016 | 56995.7688 | 0 | -56995.7688 | 0% | 2184.3155 | 0 | -2184.3155 | 0% | 4766.7593 | 0 | -4766.7593 | 0% | 6951.0748 | 0 | -6951.0748 | 0% | 4479.984 | 0 | -4479.984 | 0% | 11431.0588 | 0 | -11431.0588 | 0% | 45564.71 | 0 | -45564.71 | 0% | [17 empty] | 12905.8472 | 8759.6266 | 5713.5632 | 6515.9958 | [58 empty] | 16758.5142 | 0 | 176481.5099 | 90890.8016 | 41087.3082 | 0 | 56995.7688 | 0 | 850.0536 | 0 | 46538.6623 | 12905.8472 | 37614.3751 | 8759.6266 | 33468.965 | 5713.5632 | 17772.1993 | 6515.9958 | 102349.2225
| Амортизация | [29 empty] | 88800.2191 | 52827.031 | 0 | -52827.031 | 0% | 3015.5776 | 0 | -3015.5776 | 0% | 4766.7593 | 0 | -4766.7593 | 0% | 7782.337 | 0 | -7782.337 | 0% | 4479.984 | 0 | -4479.984 | 0% | 12262.321 | 0 | -12262.321 | 0% | 40564.71 | 0 | -40564.71 | 0% | [17 empty] | 13737.1094 | 9590.8887 | 6129.1942 | 6515.9958 | [7 empty] | 85890.8016 | 51995.7688 | 0 | -51995.7688 | 0% | 2184.3155 | 0 | -2184.3155 | 0% | 4766.7593 | 0 | -4766.7593 | 0% | 6951.0748 | 0 | -6951.0748 | 0% | 4479.984 | 0 | -4479.984 | 0% | 11431.0588 | 0 | -11431.0588 | 0% | 40564.71 | 0 | -40564.71 | 0% | [17 empty] | 12905.8472 | 8759.6266 | 5713.5632 | 6515.9958 | [58 empty] | 16758.5142 | 0 | 171481.5099 | 85890.8016 | 36087.3082 | 0 | 51995.7688 | 0 | 850.0536 | 0 | 46538.6623 | 12905.8472 | 37614.3751 | 8759.6266 | 33468.965 | 5713.5632 | 17772.1993 | 6515.9958 | 102349.2225
АТП | Амортизация текущего периода | [29 empty] | 72041.7049 | 36068.5168 | 0 | -36068.5168 | 0% | 831.2621 |  | -831.2621 | 0% | 0 |  | 0 | - | 831.2621 | 0 | -831.2621 | 0% | 0 |  | 0 | - | 831.2621 | 0 | -831.2621 | 0% | 35237.2546 |  | -35237.2546 | 0% | [17 empty] | 13737.1094 | 9590.8887 | 6129.1942 | 6515.9958 | [7 empty] | 69132.2874 | 35237.2546 | 0 | -35237.2546 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 35237.2546 | 0 | -35237.2546 | 0% | [17 empty] | 12905.8472 | 8759.6266 | 5713.5632 | 6515.9958 | [58 empty] | 0 |  | 171481.5099 | 69132.2874 | 36087.3082 |  | 35237.2546 | 0 | 850.0536 | 0 | 46538.6623 | 12905.8472 | 37614.3751 | 8759.6266 | 33468.965 | 5713.5632 | 17772.1993 | 6515.9958 | 102349.2225
| в т.ч. Амортизация включенная в ТБР | [29 empty] | 25610.041 | 25610.041 | 0 | -25610.041 | 0% | 981.4835 |  | -981.4835 | 0% | 2141.859 |  | -2141.859 | 0% | 3123.3426 | 0 | -3123.3426 | 0% | 2013.0016 |  | -2013.0016 | 0% | 5136.3442 | 0 | -5136.3442 | 0% | 20473.6968 |  | -20473.6968 | 0% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 25610.041 | 25610.041 | 0 | -25610.041 | 0% | 981.4835 |  | -981.4835 | 0% | 2141.859 |  | -2141.859 | 0% | 3123.3426 | 0 | -3123.3426 | 0% | 2013.0016 | 0 | -2013.0016 | 0% | 5136.3442 | 0 | -5136.3442 | 0% | 20473.6968 |  | -20473.6968 | 0% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 |  | 25610.041 | 25610.041 | 25610.041 |  | 25610.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cтрока «в т. ч. Амортизация, включенная в ТБР» (ООО «ОЭК») – заполнена справочно в соответствии со сметой расходов компании по тарифной заявке на 2020 г., направленной на утверждение в РЭК Омской области письмом № 17100/070 от 30.04.2019. Утверждение тарифа в соответствии с постановлением РФ от 22.12.2012 №1075 осуществляется в срок до 20.12.2019 года. Тарифная заявка формируется на 1 год. Ориентировочный срок утверждения ТБР на 2020 год - конец декабря 2019 года. Квартальная разбивка при подаче тарифной заявки отсутствует, поэтому в ИПР в части 2020 года амортизация проставлена пропорционально. ООО ""ОЭК"" не является Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Омской области. В связи с этим инвестиционная программа на 2020 год в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 ""Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"" не утверждалась.
АПП | Амортизация прошедшего периода | [29 empty] | 16758.5142 | 16758.5142 | 0 | -16758.5142 | 0% | 2184.3155 | 0 | -2239.2275 | 0% | 4766.7593 |  | -4766.7593 | 0% | 6951.0748 | 0 | -6951.0748 | 0% | 4479.984 |  | -4479.984 | 0% | 11431.0588 | 0 | -11431.0588 | 0% | 5327.4554 |  | -5327.4554 | 0% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 16758.5142 | 16758.5142 | 0 | -16758.5142 | 0% | 2184.3155 | 0 | -2184.3155 | 0% | 4766.7593 | 0 | -4766.7593 | 0% | 6951.0748 | 0 | -6951.0748 | 0% | 4479.984 | 0 | -4479.984 | 0% | 11431.0588 | 0 | -11431.0588 | 0% | 5327.4554 | 0 | -5327.4554 | 0% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 16758.5142 |  | 0 | 16758.5142 | 0 |  | 16758.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПТП | Прибыль текущего периода | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ППП | Прибыль прошедшего периода | [29 empty] | 5000 | 5000 | 0 | -5000 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5000 |  | -5000 | 0% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5000 | 5000 | 0 | -5000 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5000 | 0 | -5000 | 0% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Для обеспечения реализации ИПР 2020 планируется использование прибыли прошедшего периода (прогнозное значение по итогам 2019 года). Решение о распределении прибыли по итогам 2019 года будет принято единственным участником ООО «ОЭК» не позднее 30 апреля 2020
ЭА | Средства, полученные от эмиссии акций | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | НДС к возмещению | [29 empty] | 17140.2289 | 10944.5552 | 0 | -10944.5552 | 0% | 29.1645 |  | -29.1645 | 0% | 906.4519 |  | -906.4519 | 0% | 935.6164 | 0 | -935.6164 | 0% | 895.9968 |  | -895.9968 | 0% | 1831.6132 | 0 | -1831.6132 | 0% | 9112.942 |  | -9112.942 | 0% | [17 empty] | 2581.1694 | 1168.5925 | 1142.7126 | 1303.1992 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие собственные источники | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС: УК | Уставный капитал | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС: ТБР (прибыль) | Тарифно-балансовые решения (прибыль) | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС: ТБР (прочее) | Тарифно-балансовые решения (прочее) | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС: ТП | Доходы от техприсоединения | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС: ПР | Другие прочие | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Привлеченные источники | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦФ | Целевое финансирование | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БК | Банковские кредиты | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Займы | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЗМ: КЗ | Корпоративные займы | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЗМ: ПЗ | Прочие займы | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДУ | Долевое участие | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРПР | Прочие привлеченные источники | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расшифровать | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [79 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расшифровать | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [79 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расшифровать | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [79 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расшифровать | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [79 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расшифровать | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [79 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | - |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
код проекта | Расшифровка комбинированных источников (при наличии по проекту более чем одного источника финансирования) | [27 empty] | Источник (План) | Источник (Факт/Ож.исп) | 11997.3408 | 11997.3408 | 0 | -11997.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 11997.3408 | 0 | -11997.3408 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Источник (План) | Источник (Факт/Ож.исп) | 9997.784 | 9997.784 | 0 | -9997.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 9997.784 | 0 | -9997.784 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0093 | Развитие «Информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям» (ИСУСЭ БП) | [27 empty] | АТП |  | 3131.2806 | 3131.2806 | 0 | -3131.2806 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3131.2806 |  | -3131.2806 | 0% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | АТП |  | 3131.2806 | 3131.2806 | 0 | -3131.2806 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3131.2806 |  | -3131.2806 | 0% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | АПП |  | 1866.5034 | 1866.5034 | 0 | -1866.5034 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1866.5034 |  | -1866.5034 | 0% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | АПП |  | 1866.5034 | 1866.5034 | 0 | -1866.5034 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1866.5034 |  | -1866.5034 | 0% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | ППП |  | 5000 | 5000 | 0 | -5000 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5000 |  | -5000 | 0% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | ППП |  | 5000 | 5000 | 0 | -5000 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5000 |  | -5000 | 0% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | НДС |  | 1999.5568 | 1999.5568 | 0 | -1999.5568 | 0% | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1999.5568 |  | -1999.5568 | 0% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0