## ОЭК
Отчет за 4 квартал 2020
Тип: | Отчет за 4 квартал
Год n: | 2020
ДО/ВО: | ООО "Омская энергосбытовая компания"
Валюта: | тыс. RUR
Уникальный код проекта | Наименование раздела/ИП | Классификаторы проекта |  |  | Общая стоимость, в текущих ценах |  |  |  | Сроки реализации проекта |  |  |  | Ввод мощности |  |  |  | Количественные показатели для сетевых компаний |  |  |  | Эффект от реализации проекта |  | Показатели эффективности проекта |  |  |  | Всего профинансировано на 01.01.2020 |  | Источник финансирования |  | Итого финансирование за 2020-2024 | Финансирование 2020 | [27 empty] | Остаток на 31.12.2020 |  | Факторы неисполнения (нарастающим итогом) по финансированию | [14 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Остаток финансирования на 31.12.2024 | Примечание | Примечание | Всего освоено на 01.01.2020 |  | Источник финансирования |  | Всего освоение за 2020 - 2024 | Освоение 2020 | [27 empty] | Остаток на 31.12.2020 |  | Факторы неисполнения (нарастающим итогом) по освоению | [14 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Остаток освоения на 31.12.2024 | Примечание | Примечание | Всего введено на 01.01.2020 |  | Всего ввод за 2020 - 2024 | Ввод 2020 | [27 empty] | Остаток на 31.12.2020 |  | Факторы неисполнения (нарастающим итогом) по вводу в ОС | [14 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Остаток по вводу ОС на 31.12.2024 | Примечание | Примечание | [20 empty] | Финансирование, тыс. руб. с учетом НДС | [39 empty] | Освоение, тыс. руб. без учета НДС | [40 empty] | Топливо основное/резервное (вводимое обор-е) | Установленная мощность электростанции на 01.01.2020 |  |  | ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ | [17 empty] | Дата ввода/вывода, ДД.ММ.ГГГГ | [5 empty] | Установленная мощность электростанции на 31.12.2020 |  |  | Установленная мощность электростанции на 01.01.2020 |  |  | Установленная мощность электростанции на 31.12.2024
|  | Классификатор Минэнерго | Классификатор "Целевые программы" | Производственная единица (ПЕ) | финансирование |  | освоение |  | Начало |  | Окончание |  | Мощность |  | Год ввода мощности |  | Единица измерения физических объемов | Количество | Цена | Стоимость | EBITDA за 1-й год проекта (при отсутствии расчетов эфф-ти - итого за 1-й год) | EBITDA за весь срок проекта (при отсутствии расчетов эфф-ти - итого эффект за срок жизн. цикла) | IRR | NPV | PI | DPBP | [35 empty] | Экономия |  |  | Изменение условий оплаты и/или поставки по результатам заключения договоров/доп.соглашений с подрядчиками | Неисполнение, ненадлежащее исполнение контрагентом своих обязательств | Отказ от реализации ИПКВ | Сдвиг сроков реализации из-за: |  |  | Изменение технических решений | Рост стоимости/новые проекты |  |  | Некачественное планирование ИПКВ инициаторами | Прочее | [42 empty] | Экономия |  |  | Изменение условий оплаты и/или поставки по результатам заключения договоров/доп.соглашений с подрядчиками | Неисполнение, ненадлежащее исполнение контрагентом своих обязательств | Отказ от реализации ИПКВ | Сдвиг сроков реализации из-за: |  |  | Изменение технических решений | Рост стоимости/новые проекты |  |  | Некачественное планирование ИПКВ инициаторами | Прочее | [40 empty] | Экономия |  |  | Изменение условий оплаты и/или поставки по результатам заключения договоров/доп.соглашений с подрядчиками | Неисполнение, ненадлежащее исполнение контрагентом своих обязательств | Отказ от реализации ИПКВ | Сдвиг сроков реализации из-за: |  |  | Изменение технических решений | Рост стоимости/новые проекты |  |  | Некачественное планирование ИПКВ инициаторами | Прочее | [27 empty] | 2020 | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал | [7 empty] | 2020 | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал | [12 empty] | Электрическая, МВт | [5 empty] | Тепловая, Гкал/ч | [5 empty] | Трансформаторная, МВА
[9 empty] | План | Факт/ Ож.исп | План | Факт/ Ож.исп | План | Факт/ Ож.исп | План | Факт/ Ож.исп | [15 empty] | Итого за 2020 |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 6 месяцев (накопительным итогом) |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 9 месяцев (накопительным итогом) |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | по результатам закупочных процедур | полученная в ходе реализации ИПКВ (в т.ч. в результате изменения тех. решений) | по резервам на непредвиденные расходы |  |  |  | длительных закупочных процедур | длительного согласования документации (договоров, актов выполненных работ и т.п.) | Опережающего выполнения ИПКВ |  | Реализация ИПКВ, не предусмотренных утвержденной инвестиционной программой | Внеплановые ИПКВ по техприсоединению | Превышение стоимости | [14 empty] | итого за 2020 |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 6 месяцев (накопительным итогом) |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 9 месяцев (накопительным итогом) |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | по результатам закупочных процедур | полученная в ходе реализации ИПКВ (в т.ч. в результате изменения тех. решений) | по резервам на непредвиденные расходы |  |  |  | длительных закупочных процедур | длительного согласования документации (договоров, актов выполненных работ и т.п.) | Опережающего выполнения ИПКВ |  | Реализация ИПКВ, не предусмотренных утвержденной инвестиционной программой | Внеплановые ИПКВ по техприсоединению | Превышение стоимости | [12 empty] | итого за 2020 |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 6 месяцев (накопительным итогом) |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 9 месяцев (накопительным итогом) |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | по результатам закупочных процедур | полученная в ходе реализации ИПКВ (в т.ч. в результате изменения тех. решений) | по резервам на непредвиденные расходы |  |  |  | длительных закупочных процедур | длительного согласования документации (договоров, актов выполненных работ и т.п.) | Опережающего выполнения ИПКВ |  | Реализация ИПКВ, не предусмотренных утвержденной инвестиционной программой | Внеплановые ИПКВ по техприсоединению | Превышение стоимости | [29 empty] | План |  |  |  | Факт/Ож.исп |  |  |  | План |  |  |  | Факт/Ож.исп |  |  |  | План |  |  |  | Факт/Ож.исп |  |  |  | План |  |  |  | Факт/Ож.исп |  |  |  | План |  |  |  | Факт/Ож.исп |  |  |  | План |  |  |  | Факт/Ож.исп |  |  |  | План |  |  |  | Факт/Ож.исп |  |  |  | План |  |  |  | Факт/Ож.исп |  |  |  | План |  |  |  | Факт/Ож.исп |  |  |  | План |  |  |  | Факт/Ож.исп | [5 empty] | Электрическая, МВт | Тепловая, Гкал/ч | Трансформаторная, МВА | ВЫВОД |  | ВВОД |  | Изменение |  | ВЫВОД |  | ВВОД |  | Изменение |  | ВЫВОД |  | ВВОД |  | Изменение |  | Электрическая |  | Тепловая |  | Трансформаторная |  | Электрическая, МВт |  | Тепловая, Гкал/ч |  | Трансформаторная, МВА |  | Электрическая, МВт | Тепловая, Гкал/ч | Трансформаторная, МВА
[5 empty] | План | Факт/ Ож.исп | План | Факт/ Ож.исп | КГГГГ | КГГГГ | КГГГГ | КГГГГ | МВт,Гкал/ч, км,шт | МВт,Гкал/ч, км,шт | КГГГГ | КГГГГ | План | План | План | План | План | План | % | тыс.ед. нац.вал. | ед. | лет | План | Факт | План | Факт/Ож.исп | План | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | [15 empty] | План | План | План | План | План | План | Факт | План | Факт | План | Факт/Ож.исп | План | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | [15 empty] | План | План | План | План | План | План | Факт | План | Факт | План | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | Откл. | % исполн. | План | Факт/Ож.исп | [15 empty] | План | План | План | План | План | План | Факт | [20 empty] | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие | ПИР | СМР | Оборуд и мат-лы | Прочие |  | газ, мазут, уголь, ДТ, "-" |  |  |  | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | Факт/Ож.исп | План | План | План
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | [20 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37
| 1. Новое строительство и расширение |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. Техперевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. Приобретение техники и инвентаря производственного назначения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. Приобретение техники и инвентаря не производственного (общехозяйственного) назначения |  |  |  | 174.987 | 171 | 145.8225 | 142.5 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 174.987 | 174.987 | 171 | -3.987 | 97.72% | 174.987 | 171 | -3.987 | 97.72% | 0 | 0 | 0 | - | 174.987 | 171 | -3.987 | 97.72% | 0 | 0 | 0 | - | 174.987 | 171 | -3.987 | 97.72% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -3.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 145.8225 | 145.8225 | 142.5 | -3.3225 | 97.72% | 145.8225 | 142.5 | -3.3225 | 97.72% | 0 | 0 | 0 | - | 145.8225 | 142.5 | -3.3225 | 97.72% | 0 | 0 | 0 | - | 145.8225 | 142.5 | -3.3225 | 97.72% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -3.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 145.8225 | 145.8225 | 142.5 | -3.3225 | 97.72% | 0 | 142.5 | 142.5 | - | 145.8225 | 0 | -145.8225 | 0% | 145.8225 | 142.5 | -3.3225 | 97.72% | 0 | 0 | 0 | - | 145.8225 | 142.5 | -3.3225 | 97.72% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -3.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0084 | Приобретение и монтаж фасадной вывески для центрального офиса | ПРО | - | ОЭСК_АУП | 174.987 | 171 | 145.8225 | 142.5 | 12020 | 12020 | 22020 | 22020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АПП | АПП | 174.987 | 174.987 | 171 | -3.987 | 97.72% | 174.987 | 171 | -3.987 | 97.72% | 0 | 0 | 0 | - | 174.987 | 171 | -3.987 | 97.72% | 0 | 0 | 0 | - | 174.987 | 171 | -3.987 | 97.72% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -3.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Невыполнение планового показателя (на сумму 4 тыс. руб. с НДС) связано с экономией по результатам закупочных процедур, сложилось: 1) экономия (на сумму 1 тыс. руб. с НДС) Перед проведением конкурсных процедур актуализировали стоимость проекта, по результатам исследования рынка стоимость закупки уменьшилась. В ИПР 2020-2024 стоимость проекта 175 тыс. руб. с НДС, 146 тыс. руб. без НДС. В ГКПЗ 2020 включены лоты на общую сумму 174 тыс. руб. с НДС, 145 тыс. руб. без НДС: поставка фасадной вывески ( 117 тыс. руб. с НДС, 97 тыс. руб. без НДС) и установка фасадной вывески (57 тыс. руб. с НДС, 48 тыс. руб. без НДС). Были актуализированы коммерческие предложения потенциальных поставщиков. Образовалась экономия на сумму 1 тыс. руб. с НДС ( 175 - 174), 0,9 тыс. руб. без НДС (146 - 145) . 2) экономия (на сумму 3 тыс. руб. с НДС): 2.1 Поставка фасадной вывески - упрощенная процедура закупки. Начальная цена лота 117 тыс. руб. с НДС (Конкурентная карта от 18.12.2019 на сумму 114 тыс. руб. с НДС, 95 тыс. руб. без НДС прилагается). Победитель ООО Компания "Градэ" (на сумму 114 тыс. руб. с НДС, 95 тыс. руб. без НДС). Поставка вывески на основании универсального передаточного документа № 133 от 25.02.2020 года (на сумму 114 тыс. руб. с НДС, 95 тыс. руб. без НДС). Договор не заключался на основании п. 2.2 Положения о порядке подготовки и заключения договоров в ООО «ОЭК» (приказ ОЭК от 17.11.2017 № 337-пр), так как сумма сделки не превышала 100 тыс. руб. без НДС (95 тыс. руб. без НДС). 2.2 Установка фасадной вывески - способ закупки ЕП - ООО Компания "Градэ", стоимость без изменений в соответствии с пояснительной запиской на ЦЗК (на сумму 57 тыс. руб. с НДС, 48 тыс. руб. без НДС). Оплата услуг на основании универсального передаточного документа № 134 от 25.02.2020 года (на сумму 57 тыс. руб. с НДС, 48 тыс. руб. без НДС). Договор не заключался на основании п. 2.2 Положения о порядке подготовки и заключения договоров в ООО «ОЭК» (приказ ОЭК от 17.11.2017 № 337-пр), так как сумма сделки не превышала 100 тыс. руб. без НДС (48 тыс. руб. без НДС). Работы выполнены в полном объеме как и запланировано. Общая сумма по проекту составила 171 тыс. руб. с НДС (114 + 57), 143 тыс. руб. без НДС (95 + 48), экономия по второму разделу составила 3 тыс. руб. с НДС (174 - 171), 2 тыс. руб. без НДС (145 - 143) Таким образом общая экономия по проекту составила 4 тыс. руб. с НДС (175 - 171), 3 тыс. руб. без НДС (146 - 143) Проект завершен в 1 кв. 2020 года. Универсальный передаточный документ (УПД) №133 от 25.02.2020 года на поставку фасадной вывески (на сумму 114 тыс. руб. с НДС, 95 тыс. руб. без НДС) УПД №134 от 25.02.2020 года на установку фасадной вывески (на сумму 57 тыс. руб. с НДС, 48 тыс. руб. без НДС) | 0 | 0 | АПП | АПП | 145.8225 | 145.8225 | 142.5 | -3.3225 | 97.72% | 145.8225 | 142.5 | -3.3225 | 97.72% | 0 | 0 | 0 | - | 145.8225 | 142.5 | -3.3225 | 97.72% | 0 | 0 | 0 | - | 145.8225 | 142.5 | -3.3225 | 97.72% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -3.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Невыполнение планового показателя (на сумму 3 тыс. руб. без НДС) связано с экономией по результатам закупочных процедур сложилось: 1) экономия (на сумму 1 тыс. руб. с НДС) Перед проведением конкурсных процедур актуализировали стоимость проекта, по результатам исследования рынка стоимость закупки уменьшилась. В ИПР 2020-2024 стоимость проекта 175 тыс. руб. с НДС, 146 тыс. руб. без НДС. В ГКПЗ 2020 включены лоты на общую сумму 174 тыс. руб. с НДС, 145 тыс. руб. без НДС: поставка фасадной вывески ( 117 тыс. руб. с НДС, 97 тыс. руб. без НДС) и установка фасадной вывески (57 тыс. руб. с НДС, 48 тыс. руб. без НДС). Были актуализированы коммерческие предложения потенциальных поставщиков. Образовалась экономия на сумму 1 тыс. руб. с НДС ( 175 - 174), 0,9 тыс. руб. без НДС (146 - 145) . 2) экономия (на сумму 3 тыс. руб. с НДС): 2.1 Поставка фасадной вывески - упрощенная процедура закупки. Начальная цена лота 117 тыс. руб. с НДС (Конкурентная карта от 18.12.2019 на сумму 114 тыс. руб. с НДС, 95 тыс. руб. без НДС прилагается). Победитель ООО Компания "Градэ" (на сумму 114 тыс. руб. с НДС, 95 тыс. руб. без НДС). Поставка вывески на основании универсального передаточного документа № 133 от 25.02.2020 года (на сумму 114 тыс. руб. с НДС, 95 тыс. руб. без НДС). Договор не заключался на основании п. 2.2 Положения о порядке подготовки и заключения договоров в ООО «ОЭК» (приказ ОЭК от 17.11.2017 № 337-пр), так как сумма сделки не превышала 100 тыс. руб. без НДС (95 тыс. руб. без НДС). 2.2 Установка фасадной вывески - способ закупки ЕП - ООО Компания "Градэ", стоимость без изменений в соответствии с пояснительной запиской на ЦЗК (на сумму 57 тыс. руб. с НДС, 48 тыс. руб. без НДС). Оплата услуг на основании универсального передаточного документа № 134 от 25.02.2020 года (на сумму 57 тыс. руб. с НДС, 48 тыс. руб. без НДС). Договор не заключался на основании п. 2.2 Положения о порядке подготовки и заключения договоров в ООО «ОЭК» (приказ ОЭК от 17.11.2017 № 337-пр), так как сумма сделки не превышала 100 тыс. руб. без НДС (48 тыс. руб. без НДС). Работы выполнены в полном объеме как и запланировано. Общая сумма по проекту составила 171 тыс. руб. с НДС (114 + 57), 143 тыс. руб. без НДС (95 + 48), экономия по второму разделу составила 3 тыс. руб. с НДС (174 - 171), 2 тыс. руб. без НДС (145 - 143) Таким образом общая экономия по проекту составила 4 тыс. руб. с НДС (175 - 171), 3 тыс. руб. без НДС (146 - 143) Проект завершен в 1 кв. 2020 года. Универсальный передаточный документ (УПД) №133 от 25.02.2020 года на поставку фасадной вывески (на сумму 114 тыс. руб. с НДС, 95 тыс. руб. без НДС) УПД №134 от 25.02.2020 года на установку фасадной вывески (на сумму 57 тыс. руб. с НДС, 48 тыс. руб. без НДС) | 0 | 0 | 145.8225 | 145.8225 | 142.5 | -3.3225 | 97.72% | 0 | 142.5 | 142.5 | - | 145.8225 | 0 | -145.8225 | 0% | 145.8225 | 142.5 | -3.3225 | 97.72% | 0 | 0 | 0 | - | 145.8225 | 142.5 | -3.3225 | 97.72% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -3.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Невыполнение планового показателя (на сумму 3 тыс. руб. без НДС) связано с экономией по результатам закупочных процедур сложилось: 1) экономия (на сумму 1 тыс. руб. с НДС) Перед проведением конкурсных процедур актуализировали стоимость проекта, по результатам исследования рынка стоимость закупки уменьшилась. В ИПР 2020-2024 стоимость проекта 175 тыс. руб. с НДС, 146 тыс. руб. без НДС. В ГКПЗ 2020 включены лоты на общую сумму 174 тыс. руб. с НДС, 145 тыс. руб. без НДС: поставка фасадной вывески ( 117 тыс. руб. с НДС, 97 тыс. руб. без НДС) и установка фасадной вывески (57 тыс. руб. с НДС, 48 тыс. руб. без НДС). Были актуализированы коммерческие предложения потенциальных поставщиков. Образовалась экономия на сумму 1 тыс. руб. с НДС ( 175 - 174), 0,9 тыс. руб. без НДС (146 - 145) . 2) экономия (на сумму 3 тыс. руб. с НДС): 2.1 Поставка фасадной вывески - упрощенная процедура закупки. Начальная цена лота 117 тыс. руб. с НДС (Конкурентная карта от 18.12.2019 на сумму 114 тыс. руб. с НДС, 95 тыс. руб. без НДС прилагается). Победитель ООО Компания "Градэ" (на сумму 114 тыс. руб. с НДС, 95 тыс. руб. без НДС). Поставка вывески на основании универсального передаточного документа № 133 от 25.02.2020 года (на сумму 114 тыс. руб. с НДС, 95 тыс. руб. без НДС). Договор не заключался на основании п. 2.2 Положения о порядке подготовки и заключения договоров в ООО «ОЭК» (приказ ОЭК от 17.11.2017 № 337-пр), так как сумма сделки не превышала 100 тыс. руб. без НДС (95 тыс. руб. без НДС). 2.2 Установка фасадной вывески - способ закупки ЕП - ООО Компания "Градэ", стоимость без изменений в соответствии с пояснительной запиской на ЦЗК (на сумму 57 тыс. руб. с НДС, 48 тыс. руб. без НДС). Оплата услуг на основании универсального передаточного документа № 134 от 25.02.2020 года (на сумму 57 тыс. руб. с НДС, 48 тыс. руб. без НДС). Договор не заключался на основании п. 2.2 Положения о порядке подготовки и заключения договоров в ООО «ОЭК» (приказ ОЭК от 17.11.2017 № 337-пр), так как сумма сделки не превышала 100 тыс. руб. без НДС (48 тыс. руб. без НДС). Работы выполнены в полном объеме как и запланировано. Общая сумма по проекту составила 171 тыс. руб. с НДС (114 + 57), 143 тыс. руб. без НДС (95 + 48), экономия по второму разделу составила 3 тыс. руб. с НДС (174 - 171), 2 тыс. руб. без НДС (145 - 143) Таким образом общая экономия по проекту составила 4 тыс. руб. с НДС (175 - 171), 3 тыс. руб. без НДС (146 - 143) Проект завершен в 1 кв. 2020 года. Универсальный передаточный документ (УПД) №133 от 25.02.2020 года на поставку фасадной вывески (на сумму 114 тыс. руб. с НДС, 95 тыс. руб. без НДС) УПД №134 от 25.02.2020 года на установку фасадной вывески (на сумму 57 тыс. руб. с НДС, 48 тыс. руб. без НДС) | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. ИТ – мероприятия |  |  |  | 69824.0477 | 71438.5927 | 59258.2571 | 63310.2687 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.8932 | 1262.4732 |  |  | 68577.1545 | 66498.9991 | 57603.6891 | -8895.31 | 86.62% | 2869.7551 | 3870.2683 | 1000.5132 | 134.9% | 5673.2112 | 1736.4487 | -3936.7625 | 30.61% | 8542.9663 | 5606.7171 | -2936.2493 | 65.63% | 5375.9808 | 10121.1352 | 4745.1544 | 188.3% | 13918.9471 | 15727.8523 | 1808.9052 | 113% | 52580.052 | 41875.8369 | -10704.2151 | 79.64% | 2078.1554 | 12572.4304 | -447.4316 | -478.0568 | 0 | 0 | 0 | -19645.4424 | 0 | 0 | 4941.276 | 2456.0684 | 4278.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.2621 | 831.2621 | 415.6311 | 0 | 0 |  |  | 4156.3107 | 4156.3107 |  |  | 55101.9463 | 55101.9463 | 59153.958 | 4052.0117 | 107.4% | 2038.493 | 4184.7396 | 2146.2466 | 205.3% | 4766.7593 | 3162.137 | -1604.6223 | 66.34% | 6805.2523 | 7346.8766 | 541.6243 | 108% | 4479.984 | 9059.3317 | 4579.3477 | 202.2% | 11285.2363 | 16406.2083 | 5120.972 | 145.4% | 43816.71 | 42747.7497 | -1068.9603 | 97.56% | 0 | 3.638e-12 | -102.1613 | -399.164 | 0 | 0 | 0 | -16407.502 | 0 | 0 | 14612.005 | 2163.857 | 4184.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4156.3107 | 4156.3107 | 55101.9463 | 55101.9463 | 59153.958 | 4052.0117 | 107.4% | 2038.493 | 4184.7396 | 2146.2466 | 205.3% | 4766.7593 | 3162.137 | -1604.6223 | 66.34% | 6805.2523 | 7346.8766 | 541.6243 | 108% | 4479.984 | 9059.3317 | 4579.3477 | 202.2% | 11285.2363 | 16406.2083 | 5120.972 | 145.4% | 43816.71 | 42747.7497 | -1068.9603 | 97.56% | 0 | 0 | -102.1613 | -399.164 | 0 | 0 | 0 | -16407.502 | 0 | 0 | 14612.005 | 2163.857 | 4184.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИПКВ по ИТ
17.01.0058 | Приобретение права на использование программы в рамках проекта «Тиражирование системы «1С: Зарплата и управление персоналом» | ПРО | - | ОЭСК_АУП | 4156.3107 | 4156.3107 | 4156.3107 | 4156.3107 | 32018 | 32018 | 22023 | 22023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.8932 | 1246.8932 | АТП | АТП | 2909.4175 | 831.2621 | 831.2621 | 0 | 100% | 831.2621 | 831.2621 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 831.2621 | 831.2621 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 831.2621 | 831.2621 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 2078.1554 | 2078.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.2621 | 831.2621 | 415.6311 | 0 | 0 | Переходящий проект № 17.01.0058 из ИПР 2019-2023 гг. Проект без изменений (НДС не облагается). |  | 4156.3107 | 4156.3107 | АТП | АТП | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3.638e-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переходящий проект № 17.01.0058 из ИПР 2019-2023 гг. Проект без изменений (НДС не облагается). | По освоению и вводу проект завершен в 3 кв. 2018 года. | 4156.3107 | 4156.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переходящий проект № 17.01.0058 из ИПР 2019-2023 гг. Проект без изменений (НДС не облагается). | По освоению и вводу проект завершен в 3 кв. 2018 года. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0088 | Развитие ИТ платформы расчетов с юридическими лицами (2020) | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 4751.3328 | 4751.3328 | 3959.444 | 3959.444 | 42020 | 42020 | 42020 | 42020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АТП | АТП | 4751.3328 | 4751.3328 | 4751.3328 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4751.3328 | 4751.3328 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект планировался в составе проекта 17.01.0078 ИПР2019-2023 Увеличение стоимости (+ 578 т.р. с НДС ) связано с актуализацией коммерческих предложений. Срок реализации проекта без изменений. | Проект завершен в 4 квартале 2020 года. Заключен договор с единственным поставщиком ООО "СИГМА" №05.115.059.20 от 29.01.20 на сумму 4 751 тыс. руб. с НДС, 3 959 тыс.руб., без НДС. 1. Акт приема-сдачи работ №1236 от 28.12.20 на сумму 77 тыс. руб. с НДС, 64 тыс.руб. без НДС; 2. Акт приема-сдачи работ №1238 от 28.12.20 на сумму 88 тыс. руб. с НДС, 73 тыс.руб. без НДС); 3. Акт приема-сдачи работ №1239 от 28.12.20 на сумму 374 тыс. руб. с НДС, 312 тыс.руб. без НДС); 4. Акт приема-сдачи работ №1240 от 28.12.20 на сумму 507 тыс. руб. с НДС, 422 тыс.руб. без НДС); 5. Акт приема-сдачи работ №1241 от 28.12.20 на сумму 1 156 тыс. руб. с НДС, 963 тыс.руб. без НДС); 6. Акт приема-сдачи работ №1242 от 28.12.20 на сумму 950 тыс. руб. с НДС, 791 тыс.руб. без НДС); 7. Акт приема-сдачи работ №1243 от 28.12.20 на сумму 215 тыс. руб. с НДС, 179 тыс.руб. без НДС); 8. Акт приема-сдачи работ №1244 от 28.12.20 на сумму 281 тыс. руб. с НДС, 234 тыс.руб. без НДС); 9. Акт приема-сдачи работ №1245 от 28.12.20 на сумму 1 104 тыс. руб. с НДС, 920 тыс.руб. без НДС). | 0 | 0 | АТП | АТП | 3959.444 | 3959.444 | 3959.444 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3959.444 | 3959.444 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект планировался в составе проекта 17.01.0078 ИПР2019-2023 Увеличение стоимости (+ 482 т.р. без НДС ) связано с актуализацией коммерческих предложений. Срок реализации проекта без изменений. | Проект завершен в 4 квартале 2020 года. Заключен договор с единственным поставщиком ООО "СИГМА" №05.115.059.20 от 29.01.20 на сумму 4 751 тыс. руб. с НДС, 3 959 тыс.руб., без НДС. 1. Акт приема-сдачи работ №1236 от 28.12.20 на сумму 77 тыс. руб. с НДС, 64 тыс.руб. без НДС; 2. Акт приема-сдачи работ №1238 от 28.12.20 на сумму 88 тыс. руб. с НДС, 73 тыс.руб. без НДС); 3. Акт приема-сдачи работ №1239 от 28.12.20 на сумму 374 тыс. руб. с НДС, 312 тыс.руб. без НДС); 4. Акт приема-сдачи работ №1240 от 28.12.20 на сумму 507 тыс. руб. с НДС, 422 тыс.руб. без НДС); 5. Акт приема-сдачи работ №1241 от 28.12.20 на сумму 1 156 тыс. руб. с НДС, 963 тыс.руб. без НДС); 6. Акт приема-сдачи работ №1242 от 28.12.20 на сумму 950 тыс. руб. с НДС, 791 тыс.руб. без НДС); 7. Акт приема-сдачи работ №1243 от 28.12.20 на сумму 215 тыс. руб. с НДС, 179 тыс.руб. без НДС); 8. Акт приема-сдачи работ №1244 от 28.12.20 на сумму 281 тыс. руб. с НДС, 234 тыс.руб. без НДС); 9. Акт приема-сдачи работ №1245 от 28.12.20 на сумму 1 104 тыс. руб. с НДС, 920 тыс.руб. без НДС). | 0 | 0 | 3959.444 | 3959.444 | 3959.444 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3959.444 | 3959.444 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект планировался в составе проекта 17.01.0078 ИПР2019-2023 Увеличение стоимости (+ 482 т.р. без НДС ) связано с актуализацией коммерческих предложений. Срок реализации проекта без изменений. | Проект завершен в 4 квартале 2020 года. Заключен договор с ООО "СИГМА" №05.115.059.20 от 29.01.20 на сумму 4 751 тыс. руб. с НДС, 3 959 тыс.руб., без НДС. Акт от 28.12.20 на сумму 4 751 тыс. руб. с НДС, 3 959 тыс.руб., без НДС. | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0072 | Развитие мобильного приложения «Личный кабинет клиента юридического лица» (2020) | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 2240.4 | 2240.4 | 1867 | 1867 | 42020 | 42020 | 42020 | 42020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АТП | АТП | 2240.4 | 2240.4 | 2240.4 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2240.4 | 2240.4 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект № 17.01.0072 из ИПР2019-2023 Увеличение стоимости (+ 1 924 т.р. с НДС) связано с актуализацией коммерческих предложений. Срок реализации проекта без изменений. | Проект завершен в 4 квартале 2020 года. Заключен договор с единственным поставщиком ООО "СИГМА" №05.115.143.20 от 27.02.20 на сумму 2 240 тыс. руб. с НДС, 1 867 тыс.руб. без НДС. Акт от 30.11.20 на сумму 2 240 тыс. руб. с НДС, 1 867 тыс.руб. без НДС. | 0 | 0 | АТП | АТП | 1867 | 1867 | 1867 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1867 | 1867 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект №17.01.0072 из ИПР2019-2023 Увеличение стоимости (+ 1 603 т.р. без НДС) связано с актуализацией коммерческих предложений. Срок реализации проекта без изменений. | Проект завершен в 4 квартале 2020 года. Заключен договор с единственным поставщиком ООО "СИГМА" №05.115.143.20 от 27.02.20 на сумму 2 240 тыс. руб. с НДС, 1 867 тыс.руб. без НДС. Акт от 30.11.20 на сумму 2 240 тыс. руб. с НДС, 1 867 тыс.руб. без НДС. | 0 | 0 | 1867 | 1867 | 1867 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1867 | 1867 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект №17.01.0072 из ИПР2019-2023 Увеличение стоимости (+ 1 603 т.р. без НДС) связано с актуализацией коммерческих предложений. Срок реализации проекта без изменений. | Проект завершен в 4 квартале 2020 года. Заключен договор с ООО "СИГМА" №05.115.143.20 от 27.02.20 на сумму 2 240 тыс. руб. с НДС, 1 867 тыс.руб. без НДС. Акт от 30.11.20 на сумму 2 240 тыс. руб. с НДС, 1 867 тыс.руб. без НДС. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0086 | Приобретение программного комплекса «Рупор.БЛИЦ» для автоматического оповещения потребителей | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 219.24 | 219.24 | 219.24 | 219.24 | 12020 | 12020 | 12020 | 12020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АПП | АПП | 219.24 | 219.24 | 219.24 | 0 | 100% | 219.24 | 219.24 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 219.24 | 219.24 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 219.24 | 219.24 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | Проект завершен в 1 квартале 2020 года. Заключен договор с ООО "МТ Техно Омск" №29.115.763.19 от 29.11.19 на сумму 219 тыс.руб., НДС не облагается. Акт от 10.01.20 на сумму 219 тыс.руб., НДС не облагается. | 0 | 0 | АПП | АПП | 219.24 | 219.24 | 219.24 | 0 | 100% | 219.24 | 219.24 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 219.24 | 219.24 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 219.24 | 219.24 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | Проект завершен в 1 квартале 2020 года. Заключен договор с ООО "МТ Техно Омск" №29.115.763.19 от 29.11.19 на сумму 219 тыс.руб., НДС не облагается. Акт от 10.01.20 на сумму 219 тыс.руб., НДС не облагается. | 0 | 0 | 219.24 | 219.24 | 219.24 | 0 | 100% | 219.24 | 219.24 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 219.24 | 219.24 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 219.24 | 219.24 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | Проект завершен в 1 квартале 2020 года. Заключен договор с ООО "МТ Техно Омск" №29.115.763.19 от 29.11.19 на сумму 219 тыс.руб., НДС не облагается. Акт от 10.01.20 на сумму 219 тыс.руб., НДС не облагается. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0097 | Модернизация интернет-сайта Общества | ПРО | - | ОЭСК_АУП | 515.81 | 440 | 515.81 | 440 | 12020 | 12020 | 12020 | 12020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АПП | АПП | 515.81 | 515.81 | 440 | -75.81 | 85.3% | 515.81 | 440 | -75.81 | 85.3% | 0 | 0 | 0 | - | 515.81 | 440 | -75.81 | 85.3% | 0 | 0 | 0 | - | 515.81 | 440 | -75.81 | 85.3% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -75.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | Невыполнение планового показателя (на сумму 76 тыс. руб. НДС не облагается) связано с экономией по результатам закупочных процедур, сложилось: 1) экономия (на сумму 22 тыс. руб., НДС не облагается). Перед проведением конкурсных процедур актуализировали стоимость проекта, по результатам исследования рынка стоимость закупки уменьшилась. В ИПР 2020-2024 стоимость проекта 516 тыс. руб. НДС не облагается. В ГКПЗ 2020 на сумму 494 тыс. руб. НДС не облагается. В результате актуализации коммерческих предложений при формировании ГКПЗ стоимость проекта уменьшилась и составила 494 тыс. руб. (516-494=22) 2) экономия (на сумму 54 тыс. руб. НДС не облагается). Начальная цена лота 494 тыс. руб. НДС не облагается. Протокол выбора победителя №3 от 13.01.20 (на сумму 440 тыс. руб. НДС не облагается) (494 - 440=54) Заключен договор с ООО "Софт - Мажор" №05.105.060.20 от 29.01.20 на сумму 440 тыс.руб. НДС не облагается. Проект завершен в 1 кв. 2020 года. Акт №1 от 14.02.2020 (145 тыс. руб. НДС не облагается) Акт №2 от 28.02.2020 (295 тыс. руб. НДС не облагается) | 0 | 0 | АПП | АПП | 515.81 | 515.81 | 440 | -75.81 | 85.3% | 515.81 | 440 | -75.81 | 85.3% | 0 | 0 | 0 | - | 515.81 | 440 | -75.81 | 85.3% | 0 | 0 | 0 | - | 515.81 | 440 | -75.81 | 85.3% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -75.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | Невыполнение планового показателя (на сумму 76 тыс. руб. НДС не облагается) связано с экономией по результатам закупочных процедур, сложилось: 1) экономия (на сумму 22 тыс. руб., НДС не облагается). Перед проведением конкурсных процедур актуализировали стоимость проекта, по результатам исследования рынка стоимость закупки уменьшилась. В ИПР 2020-2024 стоимость проекта 516 тыс. руб. НДС не облагается. В ГКПЗ 2020 на сумму 494 тыс. руб. НДС не облагается. В результате актуализации коммерческих предложений при формировании ГКПЗ стоимость проекта уменьшилась и составила 494 тыс. руб. (516-494=22) 2) экономия (на сумму 54 тыс. руб. НДС не облагается). Начальная цена лота 494 тыс. руб. НДС не облагается. Протокол выбора победителя №3 от 13.01.20 (на сумму 440 тыс. руб. НДС не облагается) (494 - 440=54) Заключен договор с ООО "Софт - Мажор" №05.105.060.20 от 29.01.20 на сумму 440 тыс.руб. НДС не облагается. Проект завершен в 1 кв. 2020 года. Акт №1 от 14.02.2020 (145 тыс. руб. НДС не облагается) Акт №2 от 28.02.2020 (295 тыс. руб. НДС не облагается) | 0 | 0 | 515.81 | 515.81 | 440 | -75.81 | 85.3% | 515.81 | 440 | -75.81 | 85.3% | 0 | 0 | 0 | - | 515.81 | 440 | -75.81 | 85.3% | 0 | 0 | 0 | - | 515.81 | 440 | -75.81 | 85.3% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -75.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | Невыполнение планового показателя (на сумму 76 тыс. руб. НДС не облагается) связано с экономией по результатам закупочных процедур, сложилось: 1) экономия (на сумму 22 тыс. руб., НДС не облагается). Перед проведением конкурсных процедур актуализировали стоимость проекта, по результатам исследования рынка стоимость закупки уменьшилась. В ИПР 2020-2024 стоимость проекта 516 тыс. руб. НДС не облагается. В ГКПЗ 2020 на сумму 494 тыс. руб. НДС не облагается. В результате актуализации коммерческих предложений при формировании ГКПЗ стоимость проекта уменьшилась и составила 494 тыс. руб. (516-494=22) 2) экономия (на сумму 54 тыс. руб. НДС не облагается). Начальная цена лота 494 тыс. руб. НДС не облагается. Протокол выбора победителя №3 от 13.01.20 (на сумму 440 тыс. руб. НДС не облагается) (494 - 440=54) Заключен договор с ООО "Софт - Мажор" №05.105.060.20 от 29.01.20 на сумму 440 тыс.руб. НДС не облагается. Проект завершен в 1 кв. 2020 года. Акт №1 от 14.02.2020 (145 тыс. руб. НДС не облагается) Акт №2 от 28.02.2020 (295 тыс. руб. НДС не облагается) | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0098 | Приобретение неисключительных прав на использование API Casebook | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 1303.443 | 1303.443 | 1303.443 | 1303.443 | 12020 | 12020 | 12020 | 12020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АПП | АПП | 1303.443 | 1303.443 | 1303.443 | 0 | 100% | 1303.443 | 1303.443 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 1303.443 | 1303.443 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 1303.443 | 1303.443 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. (НДС не облагается) | Проект завершен в 1 квартале 2020 года. Заключен договор с АО "ПСК" №23.115.864.19 от 26.12.19 на сумму 1 303 тыс.руб., НДС не облагается. Акт №1 от 01.01.20 на сумму 1 303 тыс.руб., НДС не облагается. | 0 | 0 | АПП | АПП | 1303.443 | 1303.443 | 1303.443 | 0 | 100% | 1303.443 | 1303.443 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 1303.443 | 1303.443 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 1303.443 | 1303.443 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | Проект завершен в 1 квартале 2020 года. Заключен договор с АО "ПСК" №23.115.864.19 от 26.12.19 на сумму 1 303 тыс.руб., НДС не облагается. Акт №1 от 01.01.20 на сумму 1 303 тыс.руб., НДС не облагается. | 0 | 0 | 1303.443 | 1303.443 | 1303.443 | 0 | 100% | 1303.443 | 1303.443 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 1303.443 | 1303.443 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 1303.443 | 1303.443 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | Проект завершен в 1 квартале 2020 года. Заключен договор с АО "ПСК" №23.115.864.19 от 26.12.19 на сумму 1 303 тыс.руб., НДС не облагается. Акт №1 от 01.01.20 на сумму 1 303 тыс.руб., НДС не облагается. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0083 | Приобретение лицензий «Типовой тиражной системы Электронный архив» | ПРО | - | ОЭСК_АУП | 217.8 | 0 | 217.8 | 0 | 22020 | 0 | 22020 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АПП | - | 217.8 | 217.8 | 0 | -217.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 217.8 | 0 | -217.8 | 0% | 217.8 | 0 | -217.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 217.8 | 0 | -217.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается). Централизованный проект 2020 года. | Невыполнение планового показателя (на сумму 218 тыс. руб., не обл. НДС) связано с отказом от реализации ИПКВ. Согласно Протоколу № 868 заседания Правления ПАО "Интер РАО" от 23.04.2020 г. (выписка из протокола прилагается) реализация «ТТС ЭА» будет осуществляться в рамках заключения договоров на оказание услуг (сопровождения). В соответствии с ЗНИ Паспорта проекта «ТТС ЭА» перевод системы в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год, в связи с чем расходы на «ТТС ЭА» будут запланированы на 2021 год в составе операционных. Реализация проекта будет осуществляться в рамках заключения договоров на оказания услуг (сопровождения), поэтому включение проекта в ИПР 2021-2025 не планируется. | 0 | 0 | АПП | - | 217.8 | 217.8 | 0 | -217.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 217.8 | 0 | -217.8 | 0% | 217.8 | 0 | -217.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 217.8 | 0 | -217.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается). Централизованный проект 2020 года. | Невыполнение планового показателя (на сумму 218 тыс. руб., не обл. НДС) связано с отказом от реализации ИПКВ. Согласно Протоколу № 868 заседания Правления ПАО "Интер РАО" от 23.04.2020 г. (выписка из протокола прилагается) реализация «ТТС ЭА» будет осуществляться в рамках заключения договоров на оказание услуг (сопровождения). В соответствии с ЗНИ Паспорта проекта «ТТС ЭА» перевод системы в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год, в связи с чем расходы на «ТТС ЭА» будут запланированы на 2021 год в составе операционных. Реализация проекта будет осуществляться в рамках заключения договоров на оказания услуг (сопровождения), поэтому включение проекта в ИПР 2021-2025 не планируется. | 0 | 0 | 217.8 | 217.8 | 0 | -217.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 217.8 | 0 | -217.8 | 0% | 217.8 | 0 | -217.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 217.8 | 0 | -217.8 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается). Централизованный проект 2020 года. | Невыполнение планового показателя (на сумму 218 тыс. руб., не обл. НДС) связано с отказом от реализации ИПКВ. Согласно Протоколу № 868 заседания Правления ПАО "Интер РАО" от 23.04.2020 г. (выписка из протокола прилагается) реализация «ТТС ЭА» будет осуществляться в рамках заключения договоров на оказание услуг (сопровождения). В соответствии с ЗНИ Паспорта проекта «ТТС ЭА» перевод системы в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год, в связи с чем расходы на «ТТС ЭА» будут запланированы на 2021 год в составе операционных. Реализация проекта будет осуществляться в рамках заключения договоров на оказания услуг (сопровождения), поэтому включение проекта в ИПР 2021-2025 не планируется. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0085 | Приобретение конгресс-системы для конференцзала в центральном офисе | ПРО | - | ОЭСК_АУП | 1223.5816 | 1191.96 | 1019.6513 | 993.3 | 22020 | 22020 | 22020 | 32020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АПП | АТП | 1223.5816 | 1223.5816 | 1191.96 | -31.6216 | 97.42% | 0 | 0 | 0 | - | 1223.5816 | 0 | -1223.5816 | 0% | 1223.5816 | 0 | -1223.5816 | 0% | 0 | 1191.96 | 1191.96 | - | 1223.5816 | 1191.96 | -31.6216 | 97.42% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -31.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Невыполнение планового показателя (на сумму 32 тыс. руб. с НДС) связано с экономией по результатам закупочных процедур, сложилось : 1) Экономия (на сумму 4 тыс. руб. с НДС.). Перед проведением конкурсных процедур при расчете стоимости закупки на основании трех коммерческих предложений произошло увеличение стоимости проекта (на сумму 4 тыс. руб. с НДС) в результате применения дефлятора 4,7%. Начальная максимальная цена лота в ГКПЗ 2020 составила 1 227 тыс. руб. с НДС, 1 023 тыс. руб. без НДС. Количество и состав приобретаемого оборудования не изменились. В ИПР 2020-2024 стоимость проекта составила 1 224 тыс. руб. с НДС, 1 020 тыс. руб. без НДС, при расчете стоимости проекта был применен ИПЦ (индекс потребительских цен) 4,4%. 2) экономия (на сумму 35 тыс. руб. с НДС) по результатам конкурсных процедур Конкурс состоялся от 27.05.2020 (протокол № 172359/ОЗП (ЭТП)-ПВПИ от 27.05.20 с начальной максимальной ценой лота 1 227 тыс. руб. с НДС, 1 023 тыс. руб. без НДС) Заключен договор № 05.115.339.20 от 15.06.2020 (на сумму 1 192 тыс. руб. с НДС, 993 тыс. руб. без НДС) с подрядчиком ООО "ДиЛ". Экономия составила (1 227 - 1 192 =35) Проект завершен в 3 кв. 2020 года. Общая экономия с учетом разницы между ценой закупочного лота и стоимостью проекта на сумму 3 тыс. руб. в сторону увеличения составила 32 тыс. руб. с НДС (35-4=31,6) Оборудование поставлено 02.07.2020, работы по монтажу и пуско-наладке оборудования выполнены 13.07.2020, финансирование осуществлено 28.07.2020. | 0 | 0 | АПП | АТП | 1019.6513 | 1019.6513 | 993.3 | -26.3513 | 97.42% | 0 | 0 | 0 | - | 1019.6513 | 0 | -1019.6513 | 0% | 1019.6513 | 0 | -1019.6513 | 0% | 0 | 993.3 | 993.3 | - | 1019.6513 | 993.3 | -26.3513 | 97.42% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -26.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Невыполнение планового показателя (на сумму 26 тыс. руб. без НДС) связано с экономией по результатм закупочных процедур, сложилось: 1) отклонение (на сумму 3 тыс. руб. без НДС). Перед проведением конкурсных процедур при расчете стоимости закупки на основании трех коммерческих предложений произошло увеличение стоимости проекта в результате применения дефлятора 4,7%. Начальная максимальная цена лота в ГКПЗ 2020 составила 1 227 тыс. руб. с НДС, 1 023 тыс. руб. без НДС. Количество и состав приобретаемого оборудования не изменились. В ИПР 2020-2024 стоимость проекта составила 1 224 тыс. руб. с НДС, 1 020 тыс. руб. без НДС, при расчете стоимости проекта был применен ИПЦ (индекс потребительских цен) 4,4%. 2) экономия (на сумму 29 тыс. руб. без НДС) . Конкурс состоялся от 27.05.2020 (протокол № 172359/ОЗП (ЭТП)-ПВПИ от 27.05.20 с начальной максимальной ценой лота 1 227 тыс. руб. с НДС, 1 023 тыс. руб. без НДС) Заключен договор № 05.115.339.20 от 15.06.2020 (на сумму 1 192 тыс. руб. с НДС, 993 тыс. руб. без НДС) с подрядчиком ООО "ДиЛ". Экономия составила (1 023 - 993=29) Проект завершен в 3 кв. 2020 года. Общая экономия с учетом разницы между ценой закупочного лота и стоимостью проекта на сумму 3 тыс. руб. в сторону увеличения составила 26 тыс. руб. без НДС (29-3) Оборудование поставлено 02.07.2020, работы по монтажу и пуско-наладке оборудования выполнены 13.07.2020, финансирование осуществлено 28.07.2020. | 0 | 0 | 1019.6513 | 1019.6513 | 993.3 | -26.3513 | 97.42% | 0 | 0 | 0 | - | 1019.6513 | 0 | -1019.6513 | 0% | 1019.6513 | 0 | -1019.6513 | 0% | 0 | 993.3 | 993.3 | - | 1019.6513 | 993.3 | -26.3513 | 97.42% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -26.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Невыполнение планового показателя (на сумму 26 тыс. руб. без НДС) связано с экономией по результатм закупочных процедур, сложилось: 1) отклонение (на сумму 3 тыс. руб. без НДС). Перед проведением конкурсных процедур при расчете стоимости закупки на основании трех коммерческих предложений произошло увеличение стоимости проекта в результате применения дефлятора 4,7%. Начальная максимальная цена лота в ГКПЗ 2020 составила 1 227 тыс. руб. с НДС, 1 023 тыс. руб. без НДС. Количество и состав приобретаемого оборудования не изменились. В ИПР 2020-2024 стоимость проекта составила 1 224 тыс. руб. с НДС, 1 020 тыс. руб. без НДС, при расчете стоимости проекта был применен ИПЦ (индекс потребительских цен) 4,4%. 2) экономия (на сумму 29 тыс. руб. без НДС) . Конкурс состоялся от 27.05.2020 (протокол № 172359/ОЗП (ЭТП)-ПВПИ от 27.05.20 с начальной максимальной ценой лота 1 227 тыс. руб. с НДС, 1 023 тыс. руб. без НДС) Заключен договор № 05.115.339.20 от 15.06.2020 (на сумму 1 192 тыс. руб. с НДС, 993 тыс. руб. без НДС) с подрядчиком ООО "ДиЛ". Экономия составила (1 023 - 993=29) Проект завершен в 3 кв. 2020 года. Общая экономия с учетом разницы между ценой закупочного лота и стоимостью проекта на сумму 3 тыс. руб. в сторону увеличения составила 26 тыс. руб. без НДС (29-3) Оборудование поставлено 02.07.2020, работы по монтажу и пуско-наладке оборудования выполнены 13.07.2020, финансирование осуществлено 28.07.2020. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0096 | Приобретение права на использование обновления программного комплекса «ГРАНД-Смета» до программного комплекса «ГРАНД-Смета 2019» на одно рабочее место | ПРО | - | ОЭСК_АУП | 16.7 | 12 | 16.7 | 12 | 22020 | 22020 | 22020 | 32020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АПП | АПП | 16.7 | 16.7 | 12 | -4.7 | 71.86% | 0 | 0 | 0 | - | 16.7 | 12 | -4.7 | 71.86% | 16.7 | 12 | -4.7 | 71.86% | 0 | 0 | 0 | - | 16.7 | 12 | -4.7 | 71.86% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | Невыполнение планового показателя (на сумму 5 тыс. руб. НДС не облагается) связано с экономией, полученной в ходе реализации ИПКВ (в т.ч. в результате изменения тех. решений). Планировалось приобретение права на использование обновления ПК "Гранд-Смета" до ПК "Гранд-Смета 2019" на одно рабочее место на сумму 17 тыс. руб. НДС не облагается. В соответствии с рекомендациями Департамента управления затратами БУИИЗ (исх. №ИН/КП/МВ/200 от 25.03.2020) о применении актуальной версии сметно-нормативной базы в редакции 2020 года по факту приобрели право на использование базы данных "ГЭСН-2020, ФЕР-2020" на одно рабочее место ПК "Гранд-Смета" на сумму 12 тыс. руб. НДС не облагается. Способ закупочной процедуры "закупка у единственного поставщика". Договор № 23.117.351.20 заключен 16.06.2020 с ООО Фемида-Центр на сумму 37 тыс.руб. НДС не обл. Согласно учетной политики для целей бухгалтерского учета ООО "ОЭК" (приказ от 30.12.2019 №38-пр) затраты в сумме 12 тыс. руб. НДС не облагается отнесены на инвестиционные расходы, а затраты в сумме 25 тыс. руб. (НДС не облагается) на операционные расходы. Проект по финансированию завершен во 2 кв. 2020 года, по освоению и вводу завершен в 3 кв. 2020 года. Акт на передачу прав №653 от 03.07.2020 на сумму 37 тыс.руб. НДС не обл. | 0 | 0 | АПП | АПП | 16.7 | 16.7 | 12 | -4.7 | 71.86% | 0 | 0 | 0 | - | 16.7 | 0 | -16.7 | 0% | 16.7 | 0 | -16.7 | 0% | 0 | 12 | 12 | - | 16.7 | 12 | -4.7 | 71.86% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | Невыполнение планового показателя (на сумму 5 тыс. руб. НДС не облагается) связано с экономией, полученной в ходе реализации ИПКВ (в т.ч. в результате изменения тех. решений). Планировалось приобретение права на использование обновления ПК "Гранд-Смета" до ПК "Гранд-Смета 2019" на одно рабочее место на сумму 17 тыс. руб. НДС не облагается. В соответствии с рекомендациями Департамента управления затратами БУИИЗ (исх. №ИН/КП/МВ/200 от 25.03.2020) о применении актуальной версии сметно-нормативной базы в редакции 2020 года по факту приобрели право на использование базы данных "ГЭСН-2020, ФЕР-2020" на одно рабочее место ПК "Гранд-Смета" на сумму 12 тыс. руб. НДС не облагается. Способ закупочной процедуры "закупка у единственного поставщика". Договор № 23.117.351.20 заключен 16.06.2020 с ООО Фемида-Центр на сумму 37 тыс.руб. НДС не обл. Согласно учетной политики для целей бухгалтерского учета ООО "ОЭК" (приказ от 30.12.2019 №38-пр) затраты в сумме 12 тыс. руб. НДС не облагается отнесены на инвестиционные расходы, а затраты в сумме 25 тыс. руб. (НДС не облагается) на операционные расходы. Проект по финансированию завершен во 2 кв. 2020 года, по освоению и вводу завершен в 3 кв. 2020 года. Акт на передачу прав №653 от 03.07.2020 на сумму 37 тыс.руб. НДС не обл. | 0 | 0 | 16.7 | 16.7 | 12 | -4.7 | 71.86% | 0 | 0 | 0 | - | 16.7 | 0 | -16.7 | 0% | 16.7 | 0 | -16.7 | 0% | 0 | 12 | 12 | - | 16.7 | 12 | -4.7 | 71.86% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | Невыполнение планового показателя (на сумму 5 тыс. руб. НДС не облагается) связано с экономией, полученной в ходе реализации ИПКВ (в т.ч. в результате изменения тех. решений). Планировалось приобретение права на использование обновления ПК "Гранд-Смета" до ПК "Гранд-Смета 2019" на одно рабочее место на сумму 17 тыс. руб. НДС не облагается. В соответствии с рекомендациями Департамента управления затратами БУИИЗ (исх. №ИН/КП/МВ/200 от 25.03.2020) о применении актуальной версии сметно-нормативной базы в редакции 2020 года по факту приобрели право на использование базы данных "ГЭСН-2020, ФЕР-2020" на одно рабочее место ПК "Гранд-Смета" на сумму 12 тыс. руб. НДС не облагается. Способ закупочной процедуры "закупка у единственного поставщика". Договор № 23.117.351.20 заключен 16.06.2020 с ООО Фемида-Центр на сумму 37 тыс.руб. НДС не обл. Согласно учетной политики для целей бухгалтерского учета ООО "ОЭК" (приказ от 30.12.2019 №38-пр) затраты в сумме 12 тыс. руб. НДС не облагается отнесены на инвестиционные расходы, а затраты в сумме 25 тыс. руб. (НДС не облагается) на операционные расходы. Проект по финансированию завершен во 2 кв. 2020 года, по освоению и вводу завершен в 3 кв. 2020 года. Акт на передачу прав №653 от 03.07.2020 на сумму 37 тыс.руб. НДС не обл. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0089 | Развитие «Индивидуального кабинета управления счетами. Версия 1» (ИКУС) | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 5297.088 | 4823.7312 | 4414.24 | 4019.776 | 22020 | 32020 | 42020 | 42020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АПП | АПП | 5297.088 | 5297.088 | 4823.7312 | -473.3568 | 91.06% | 0 | 0 | 0 | - | 4215.1296 | 0 | -4215.1296 | 0% | 4215.1296 | 0 | -4215.1296 | 0% | 0 | 2344.2432 | 2344.2432 | - | 4215.1296 | 2344.2432 | -1870.8864 | 55.61% | 1081.9584 | 2479.488 | 1397.5296 | 229.2% | 0 | 0 | 0 | -473.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Невыполнение планового показателя (473 тыс. руб. с НДС, 394 тыс. руб. без НДС)связано с экономией, полученной в ходе реализации ИПКВ (в т.ч. в результате изменения тех. решений). Планировали развитие индивидуального кабинета управления счетами в части расширения функциональных возможностей существующей системы, в том числе оформление автоматических платежей и привязки банковской карты для последующей оплаты с использованием платежной системы АО «Петроэлектросбыт» со сроком реализации 2 кв. 2020 года. На этапе формирования Технического задания до заключения договора было принято решение о переходе на онлайн-оплату АО «Газпромбанк», так как в других проектах ООО «ОЭК» (ЛКК ЮЛ, МП ЮЛ, ЛКК ФЛ, интернет-магазин) используется сервис онлайн - оплаты АО «Газпромбанк». Заключен договор № 05.115.150.20 от 27.02.2020 с единственным поставщиком ООО "Сигма" (на сумму 5 297 тыс. руб. с НДС, 4 414 тыс. руб. без НДС), в котором, по согласованию с Исполнителем, работы разбиты на два этапа с учетом изменения технического задания и сроков реализации проекта: Этап 1 – работы по развитию используемой программы для ЭВМ «Индивидуальный кабинет управления счетами. Версия 1» в части обеспечения возможности проведения платежей. Срок окончания выполнения работ 31.08.2020. (3 кв. 2020 года). Этап 2 - работы по развитию используемой программы для ЭВМ «Индивидуальный кабинет управления счетами. Версия 1» в части выполнения требования к лицензированию энергосбытовой деятельности и адаптации под изменение бизнес-процессов. Срок окончания выполнения работ 31.12.2020. (4 кв. 2020 года). В рамках выполнения работ 2 этапа руководством ООО "ОЭК" в рабочем порядке было принято решение не выполнять доработки в части отображения начислений и проведения оплат по коммунальным услугам (кроме электроэнергии) по причине запланированного внедрения в 2021 году автоматизированной информационной системы «ГОРОД» (далее АИС "ГОРОД") и как следствие перевода биллинга коммунальных услуг (кроме электроэнергии) с платформы Информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям на АИС «ГОРОД». Заключено дополнительное соглашение №1 от 29.12.2020 к договору № 05.115.150.20 от 27.02.2020 с единственным поставщиком ООО "Сигма" (на сумму 4 824 тыс. руб. с НДС, 4 020 тыс. руб. без НДС) по уточнению общей стоимости работ по договору, исходя из калькуляции стоимости работ и детализации трудозатрат. Проект завершен в 4 кв. 2020 года. Акт выполненных работ 1 этапа от 31.08.2020 на сумму 2 344 тыс. руб с НДС, 1 954 тыс. руб. без НДС Акт выполненных работ 2 этапа от 22.12.2020 на сумму 2 479 тыс. руб с НДС, 2 066 тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | АПП | АПП | 4414.24 | 4414.24 | 4019.776 | -394.464 | 91.06% | 0 | 0 | 0 | - | 3512.608 | 0 | -3512.608 | 0% | 3512.608 | 0 | -3512.608 | 0% | 0 | 1953.536 | 1953.536 | - | 3512.608 | 1953.536 | -1559.072 | 55.61% | 901.632 | 2066.24 | 1164.608 | 229.2% | 0 | 0 | 0 | -394.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Невыполнение планового показателя (473 тыс. руб. с НДС, 394 тыс. руб. без НДС)связано с экономией, полученной в ходе реализации ИПКВ (в т.ч. в результате изменения тех. решений). Планировали развитие индивидуального кабинета управления счетами в части расширения функциональных возможностей существующей системы, в том числе оформление автоматических платежей и привязки банковской карты для последующей оплаты с использованием платежной системы АО «Петроэлектросбыт» со сроком реализации 2 кв. 2020 года. На этапе формирования Технического задания до заключения договора было принято решение о переходе на онлайн-оплату АО «Газпромбанк», так как в других проектах ООО «ОЭК» (ЛКК ЮЛ, МП ЮЛ, ЛКК ФЛ, интернет-магазин) используется сервис онлайн - оплаты АО «Газпромбанк». Заключен договор № 05.115.150.20 от 27.02.2020 с единственным поставщиком ООО "Сигма" (на сумму 5 297 тыс. руб. с НДС, 4 414 тыс. руб. без НДС), в котором, по согласованию с Исполнителем, работы разбиты на два этапа с учетом изменения технического задания и сроков реализации проекта: Этап 1 – работы по развитию используемой программы для ЭВМ «Индивидуальный кабинет управления счетами. Версия 1» в части обеспечения возможности проведения платежей. Срок окончания выполнения работ 31.08.2020. (3 кв. 2020 года). Этап 2 - работы по развитию используемой программы для ЭВМ «Индивидуальный кабинет управления счетами. Версия 1» в части выполнения требования к лицензированию энергосбытовой деятельности и адаптации под изменение бизнес-процессов. Срок окончания выполнения работ 31.12.2020. (4 кв. 2020 года). В рамках выполнения работ 2 этапа руководством ООО "ОЭК" в рабочем порядке было принято решение не выполнять доработки в части отображения начислений и проведения оплат по коммунальным услугам (кроме электроэнергии) по причине запланированного внедрения в 2021 году автоматизированной информационной системы «ГОРОД» (далее АИС "ГОРОД") и как следствие перевода биллинга коммунальных услуг (кроме электроэнергии) с платформы Информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям на АИС «ГОРОД». Заключено дополнительное соглашение №1 от 29.12.2020 к договору № 05.115.150.20 от 27.02.2020 с единственным поставщиком ООО "Сигма" (на сумму 4 824 тыс. руб. с НДС, 4 020 тыс. руб. без НДС) по уточнению общей стоимости работ по договору, исходя из калькуляции стоимости работ и детализации трудозатрат. Проект завершен в 4 кв. 2020 года. Акт выполненных работ 1 этапа от 31.08.2020 на сумму 2 344 тыс. руб с НДС, 1 954 тыс. руб. без НДС Акт выполненных работ 2 этапа от 22.12.2020 на сумму 2 479 тыс. руб с НДС, 2 066 тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 4414.24 | 4414.24 | 4019.776 | -394.464 | 91.06% | 0 | 0 | 0 | - | 3512.608 | 0 | -3512.608 | 0% | 3512.608 | 0 | -3512.608 | 0% | 0 | 1953.536 | 1953.536 | - | 3512.608 | 1953.536 | -1559.072 | 55.61% | 901.632 | 2066.24 | 1164.608 | 229.2% | 0 | 0 | 0 | -394.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Невыполнение планового показателя (473 тыс. руб. с НДС, 394 тыс. руб. без НДС) связано с экономией, полученной в ходе реализации ИПКВ (в т.ч. в результате изменения тех. решений). Планировали развитие индивидуального кабинета управления счетами в части расширения функциональных возможностей существующей системы, в том числе оформление автоматических платежей и привязки банковской карты для последующей оплаты с использованием платежной системы АО «Петроэлектросбыт» со сроком реализации 2 кв. 2020 года. На этапе формирования Технического задания до заключения договора было принято решение о переходе на онлайн-оплату АО «Газпромбанк», так как в других проектах ООО «ОЭК» (ЛКК ЮЛ, МП ЮЛ, ЛКК ФЛ, интернет-магазин) используется сервис онлайн - оплаты АО «Газпромбанк». Заключен договор № 05.115.150.20 от 27.02.2020 с единственным поставщиком ООО "Сигма" (на сумму 5 297 тыс. руб. с НДС, 4 414 тыс. руб. без НДС), в котором, по согласованию с Исполнителем, работы разбиты на два этапа с учетом изменения технического задания и сроков реализации проекта: Этап 1 – работы по развитию используемой программы для ЭВМ «Индивидуальный кабинет управления счетами. Версия 1» в части обеспечения возможности проведения платежей. Срок окончания выполнения работ 31.08.2020. (3 кв. 2020 года). Этап 2 - работы по развитию используемой программы для ЭВМ «Индивидуальный кабинет управления счетами. Версия 1» в части выполнения требования к лицензированию энергосбытовой деятельности и адаптации под изменение бизнес-процессов. Срок окончания выполнения работ 31.12.2020. (4 кв. 2020 года). В рамках выполнения работ 2 этапа руководством ООО "ОЭК" в рабочем порядке было принято решение не выполнять доработки в части отображения начислений и проведения оплат по коммунальным услугам (кроме электроэнергии) по причине запланированного внедрения в 2021 году автоматизированной информационной системы «ГОРОД» (далее АИС "ГОРОД") и как следствие перевода биллинга коммунальных услуг (кроме электроэнергии) с платформы Информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям на АИС «ГОРОД». Заключено дополнительное соглашение №1 от 29.12.2020 к договору № 05.115.150.20 от 27.02.2020 с единственным поставщиком ООО "Сигма" (на сумму 4 824 тыс. руб. с НДС, 4 020 тыс. руб. без НДС) по уточнению общей стоимости работ по договору, исходя из калькуляции стоимости работ и детализации трудозатрат. Проект завершен в 4 кв. 2020 года. Акт выполненных работ 1 этапа от 31.08.2020 на сумму 2 344 тыс. руб с НДС, 1 954 тыс. руб. без НДС Акт выполненных работ 2 этапа от 22.12.2020 на сумму 2 479 тыс. руб с НДС, 2 066 тыс. руб. без НДС | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0092 | Развитие информационно-аналитической системы (ИАС) | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 8447.1648 | 8447.1648 | 7039.304 | 7039.304 | 32020 | 12020 | 42020 | 42020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АПП | АТП | 8447.1648 | 8447.1648 | 8447.1648 | 0 | 100% | 0 | 1076.3232 | 1076.3232 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1076.3232 | 1076.3232 | - | 5375.9808 | 1014.336 | -4361.6448 | 18.87% | 5375.9808 | 2090.6592 | -3285.3216 | 38.89% | 3071.184 | 6356.5056 | 3285.3216 | 207% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Проект завершен в 4 квартале 2020 года. Заключен договор с единственным поставщиком ООО "СИГМА" № 05.115.146.20 от 27.02.2020 на сумму 7 039 тыс. руб. без НДС, 8 447 тыс. руб. с НДС. 1. Акт оказанных услуг от 28.02.20 на сумму 1 076 тыс. руб. с НДС, 897 тыс.руб. без НДС; 2. Акт оказанных услуг от 11.06.20 на сумму 1 014 тыс. руб. с НДС, 845 тыс.руб. без НДС; 3. Акт оказанных услуг от 30.09.20 на сумму 1 612 тыс. руб. с НДС,1 343 тыс.руб. без НДС; 4. Акт оказанных услуг от 17.12.20 на сумму 4 745 тыс. руб. с НДС, 3 954 тыс.руб. без НДС. | 0 | 0 | АПП | АТП | 7039.304 | 7039.304 | 7039.304 | 0 | 100% | 0 | 896.936 | 896.936 | - | 0 | 845.28 | 845.28 | - | 0 | 1742.216 | 1742.216 | - | 4479.984 | 1343.056 | -3136.928 | 29.98% | 4479.984 | 3085.272 | -1394.712 | 68.87% | 2559.32 | 3954.032 | 1394.712 | 154.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Проект завершен в 4 квартале 2020 года. Заключен договор с единственным поставщиком ООО "СИГМА" № 05.115.146.20 от 27.02.2020 на сумму 7 039 тыс. руб. без НДС, 8 447 тыс. руб. с НДС. 1. Акт оказанных услуг от 28.02.20 на сумму 1 076 тыс. руб. с НДС, 897 тыс.руб. без НДС; 2. Акт оказанных услуг от 11.06.20 на сумму 1 014 тыс. руб. с НДС, 845 тыс.руб. без НДС; 3. Акт оказанных услуг от 30.09.20 на сумму 1 612 тыс. руб. с НДС,1 343 тыс.руб. без НДС; 4. Акт оказанных услуг от 17.12.20 на сумму 4 745 тыс. руб. с НДС, 3 954 тыс.руб. без НДС. | 0 | 0 | 7039.304 | 7039.304 | 7039.304 | 0 | 100% | 0 | 896.936 | 896.936 | - | 0 | 845.28 | 845.28 | - | 0 | 1742.216 | 1742.216 | - | 4479.984 | 1343.056 | -3136.928 | 29.98% | 4479.984 | 3085.272 | -1394.712 | 68.87% | 2559.32 | 3954.032 | 1394.712 | 154.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Проект завершен в 4 квартале 2020 года. Заключен договор с единственным поставщиком ООО "СИГМА" № 05.115.146.20 от 27.02.2020 на сумму 7 039 тыс. руб. без НДС, 8 447 тыс. руб. с НДС. 1. Акт оказанных услуг от 28.02.20 на сумму 1 076 тыс. руб. с НДС, 897 тыс.руб. без НДС; 2. Акт оказанных услуг от 11.06.20 на сумму 1 014 тыс. руб. с НДС, 845 тыс.руб. без НДС; 3. Акт оказанных услуг от 30.09.20 на сумму 1 612 тыс. руб. с НДС,1 343 тыс.руб. без НДС; 4. Акт оказанных услуг от 17.12.20 на сумму 4 745 тыс. руб. с НДС, 3 954 тыс.руб. без НДС. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0090 | Внедрение мобильного приложения «Личный кабинет клиента физического лица» | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 4113.696 | 3773.696 | 3428.08 | 3428.08 | 42020 | 42020 | 42020 | 42020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АТП | АТП | 4113.696 | 4113.696 | 3773.696 | -340 | 91.73% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4113.696 | 3773.696 | -340 | 91.73% | 0 | 0 | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Невыполнение планового показателя (340 тыс. руб. с НДС) связано с экономией по результатам закупочных процедур. Перед заключением договора (в рамках закупочной процедуры) с единственным поставщиком ООО «СИГМА», исполнитель обновил коммерческое предложение, в котором из общей стоимости проекта, была выделена стоимость неисключительного права использования внедряемого программного обеспечения в сумме 1 700 тыс. руб., которое согласно пп.26 п.2 ст.149 НК РФ не облагается НДС, в результате чего стоимость закупки уменьшилась относительно первоначальной на разницу НДС. Заключен договор № 05.115.145.20 от 27.02.2020 с единственным поставщиком ООО «СИГМА» (на сумму 3 773 тыс. руб. с НДС, 3 428 тыс. руб. без НДС). Проект завершен в 4 кв. 2020 года Акт выполненых работ от 20.11.2020 (на сумму 2 073 тыс. руб. с НДС, 1 728 тыс. руб. без НДС); Акт приема-передачи прав от 20.11.2020 (на сумму 1 700 тыс. руб. НДС не обл.). | 0 | 0 | АТП | АТП | 3428.08 | 3428.08 | 3428.08 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3428.08 | 3428.08 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Проект завершен в 4 кв. 2020 года. Заключен договор № 05.115.145.20 от 27.02.2020 с единственным поставщиком ООО «СИГМА» (на сумму 3 773 тыс. руб. с НДС, 3 428 тыс. руб. без НДС) Акт выполненых работ от 20.11.2020 (на сумму 2 073 тыс. руб. с НДС, 1 728 тыс. руб. без НДС); Акт приема-передачи прав от 20.11.2020 (на сумму 1 700 тыс. руб. НДС не обл.). | 0 | 0 | 3428.08 | 3428.08 | 3428.08 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3428.08 | 3428.08 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Проект завершен в 4 кв. 2020 года. Заключен договор № 05.115.145.20 от 27.02.2020 с единственным поставщиком ООО «СИГМА» (на сумму 3 773 тыс. руб. с НДС, 3 428 тыс. руб. без НДС) Акт выполненых работ от 20.11.2020 (на сумму 2 073 тыс. руб. с НДС, 1 728 тыс. руб. без НДС); Акт приема-передачи прав от 20.11.2020 (на сумму 1 700 тыс. руб. НДС не обл.). | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0091 | Модернизация системы хранения данных Lenovo ThinkSystem DS6200 для информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям, информационно-аналитической системы | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 10059.1224 | 0 | 8382.602 | 0 | 42020 | 0 | 42020 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АТП | - | 10059.1224 | 10059.1224 | 0 | -10059.1224 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 10059.1224 | 0 | -10059.1224 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10059.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Невыполнение планового показателя (на сумму 10 059 тыс. руб. с НДС) связано с отказом от реализации ИПКВ. Перед проведением закупочной процедуры с целью актуализации стоимости проекта у потенциальных поставщиков были запрошены обновленные коммерческие предложения. В результате запроса от производителя получена информация о снятии с продажи планируемого к покупке оборудования и отсутствии альтернативных вариантов. На основании которой руководством Общества принято решение об отказе от закупочной процедуры (служебная записка от 18.06.2020, Протокол заседания ЦЗК "Об исключении закупки из ГКПЗ 2020г." № 438-0010-2020 от 30.06.2020). Освободившиеся средства перераспределены на внеплановый проект 17.01.0136 «Приобретение лицензий для программы ЭВМ «Автоматизированная система управленческого документооборота «АСУД»», а также на централизованный проект 17.01.0115 «Внедрение системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация». Отказ от проекта не повлияет на работоспособность информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям, информационно-аналитической системы в связи с тем, что фактически ресурс перезаписи информации не исчерпан. | 0 | 0 | АТП | - | 8382.602 | 8382.602 | 0 | -8382.602 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8382.602 | 0 | -8382.602 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8382.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Невыполнение планового показателя (на сумму 8 383 тыс. руб. без НДС) связано с отказом от реализации ИПКВ. Перед проведением закупочной процедуры с целью актуализации стоимости проекта у потенциальных поставщиков были запрошены обновленные коммерческие предложения. В результате запроса от производителя получена информация о снятии с продажи планируемого к покупке оборудования и отсутствии альтернативных вариантов. На основании которой руководством Общества принято решение об отказе от закупочной процедуры (служебная записка от 18.06.2020, Протокол заседания ЦЗК "Об исключении закупки из ГКПЗ 2020г." № 438-0010-2020 от 30.06.2020). Освободившиеся средства перераспределены на внеплановый проект 17.01.0136 «Приобретение лицензий для программы ЭВМ «Автоматизированная система управленческого документооборота «АСУД»», а также на централизованный проект 17.01.0115 «Внедрение системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация». Отказ от проекта не повлияет на работоспособность информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям, информационно-аналитической системы в связи с тем, что фактически ресурс перезаписи информации не исчерпан. | 0 | 0 | 8382.602 | 8382.602 | 0 | -8382.602 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 8382.602 | 0 | -8382.602 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8382.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Невыполнение планового показателя (на сумму 8 383 тыс. руб. без НДС) связано с отказом от реализации ИПКВ. Перед проведением закупочной процедуры с целью актуализации стоимости проекта у потенциальных поставщиков были запрошены обновленные коммерческие предложения. В результате запроса от производителя получена информация о снятии с продажи планируемого к покупке оборудования и отсутствии альтернативных вариантов. На основании которой руководством Общества принято решение об отказе от закупочной процедуры (служебная записка от 18.06.2020, Протокол заседания ЦЗК "Об исключении закупки из ГКПЗ 2020г." № 438-0010-2020 от 30.06.2020). Освободившиеся средства перераспределены на внеплановый проект 17.01.0136 «Приобретение лицензий для программы ЭВМ «Автоматизированная система управленческого документооборота «АСУД»», а также на централизованный проект 17.01.0115 «Внедрение системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация». Отказ от проекта не повлияет на работоспособность информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям, информационно-аналитической системы в связи с тем, что фактически ресурс перезаписи информации не исчерпан. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0093 | Развитие «Информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям» (ИСУСЭ БП) | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 11997.3408 | 11997.3408 | 9997.784 | 9997.784 | 42020 | 12020 | 42020 | 42020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КИ | КИ | 11997.3408 | 11997.3408 | 11997.3408 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1571.4487 | 1571.4487 | - | 0 | 1571.4487 | 1571.4487 | - | 0 | 889.2512 | 889.2512 | - | 0 | 2460.6999 | 2460.6999 | - | 11997.3408 | 9536.6409 | -2460.6999 | 79.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Проект завершен в 4 кв. 2020 года Заключен договор № 05.115.147.20 от 27.02.2020 с единственным поставщиком ООО «СИГМА» (на сумму 11 997 тыс. руб. с НДС 9 998 тыс. руб. без НДС) Акт от 27.02.2020 (на сумму 1 571 тыс. руб. с НДС, 1 310 тыс. руб. без НДС); Акт от 17.07.2020 (на сумму 889 тыс. руб. с НДС, 741 тыс. руб. без НДС); Акт от 25.12.2020 (на сумму 4 069 тыс. руб. с НДС, 3 391 тыс. руб. без НДС); Акт от 25.12.2020 (на сумму 5 468 тыс. руб. с НДС, 4 556 тыс. руб. без НДС) | 0 | 0 | КИ | КИ | 9997.784 | 9997.784 | 9997.784 | 0 | 100% | 0 | 1309.5406 | 1309.5406 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1309.5406 | 1309.5406 | - | 0 | 741.0427 | 741.0427 | - | 0 | 2050.5833 | 2050.5833 | - | 9997.784 | 7947.2007 | -2050.5833 | 79.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Проект завершен в 4 кв. 2020 года Заключен договор № 05.115.147.20 от 27.02.2020 с единственным поставщиком ООО «СИГМА» (на сумму 11 997 тыс. руб. с НДС 9 998 тыс. руб. без НДС) Акт от 27.02.2020 (на сумму 1 571 тыс. руб. с НДС, 1 310 тыс. руб. без НДС); Акт от 17.07.2020 (на сумму 889 тыс. руб. с НДС, 741 тыс. руб. без НДС); Акт от 25.12.2020 (на сумму 4 069 тыс. руб. с НДС, 3 391 тыс. руб. без НДС); Акт от 25.12.2020 (на сумму 5 468 тыс. руб. с НДС, 4 556 тыс. руб. без НДС) | 0 | 0 | 9997.784 | 9997.784 | 9997.784 | 0 | 100% | 0 | 1309.5406 | 1309.5406 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1309.5406 | 1309.5406 | - | 0 | 741.0427 | 741.0427 | - | 0 | 2050.5833 | 2050.5833 | - | 9997.784 | 7947.2007 | -2050.5833 | 79.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Проект завершен в 4 кв. 2020 года Заключен договор № 05.115.147.20 от 27.02.2020 с единственным поставщиком ООО «СИГМА» (на сумму 11 997 тыс. руб. с НДС 9 998 тыс. руб. без НДС) Акт от 27.02.2020 (на сумму 1 571 тыс. руб. с НДС, 1 310 тыс. руб. без НДС); Акт от 17.07.2020 (на сумму 889 тыс. руб. с НДС, 741 тыс. руб. без НДС); Акт от 25.12.2020 (на сумму 4 069 тыс. руб. с НДС, 3 391 тыс. руб. без НДС); Акт от 25.12.2020 (на сумму 5 468 тыс. руб. с НДС, 4 556 тыс. руб. без НДС) | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0094 | Развитие подсистемы работы с дебиторской задолженностью на базе информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям (ИСУСЭ БП) | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 5339.352 | 0 | 4449.46 | 0 | 42020 | 0 | 42020 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АТП | АТП | 5339.352 | 5339.352 | 0 | -5339.352 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5339.352 | 0 | -5339.352 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5339.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Невыполнение планового показателя (на сумму 5 339 тыс. руб. с НДС) связано с отказом от реализации ИПКВ. Отказ от реализации проекта связан с необходимостью перераспределения средств с данного проекта на реализацию в 2020 году более приоритетного централизованного проекта № 17.01.0115 "Внедрение системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация" (на сумму 4 941 тыс. руб., 14 612 тыс. руб. без НДС) в срок до 30.10.2020 года в соответствии с п.5.2. Протокола заседания Правления ПАО «Интер РАО» № 874 от 04.06.2020 года). Отказ от реализации проекта не повлияет на работу информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям Общества в связи с тем, что в 2021 году планируется переход на информационную систему «АИС Город». | 0 | 0 | АТП | АТП | 4449.46 | 4449.46 | 0 | -4449.46 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4449.46 | 0 | -4449.46 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4449.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Невыполнение планового показателя (на сумму 4 449 тыс. руб. без НДС) связано с отказом от реализации ИПКВ. Отказ от реализации проекта связан с необходимостью перераспределения средств с данного проекта на реализацию в 2020 году более приоритетного централизованного проекта № 17.01.0115 "Внедрение системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация" (на сумму 4 941 тыс. руб., 14 612 тыс. руб. без НДС) в срок до 30.10.2020 года в соответствии с п.5.2. Протокола заседания Правления ПАО «Интер РАО» № 874 от 04.06.2020 года). Отказ от реализации проекта не повлияет на работу информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям Общества в связи с тем, что в 2021 году планируется переход на информационную систему «АИС Город». | 0 | 0 | 4449.46 | 4449.46 | 0 | -4449.46 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4449.46 | 0 | -4449.46 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4449.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Невыполнение планового показателя (на сумму 4 449 тыс. руб. без НДС) связано с отказом от реализации ИПКВ. Отказ от реализации проекта связан с необходимостью перераспределения средств с данного проекта на реализацию в 2020 году более приоритетного централизованного проекта № 17.01.0115 "Внедрение системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация" (на сумму 4 941 тыс. руб., 14 612 тыс. руб. без НДС) в срок до 30.10.2020 года в соответствии с п.5.2. Протокола заседания Правления ПАО «Интер РАО» № 874 от 04.06.2020 года). Отказ от реализации проекта не повлияет на работу информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям Общества в связи с тем, что в 2021 году планируется переход на информационную систему «АИС Город». | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0104 | Развитие подсистемы судебной работы на базе информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям (ИСУСЭ БП) | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 4029.168 | 0 | 3357.64 | 0 | 42020 | 0 | 42020 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АТП | АТП | 4029.168 | 4029.168 | 0 | -4029.168 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4029.168 | 0 | -4029.168 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4029.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Невыполнение планового показателя (на сумму 4 029 тыс. руб. с НДС) связано с отказом от реализации ИПКВ. Отказ от реализации проекта связан с необходимостью перераспределения средств с данного проекта на реализацию в 2020 году более приоритетного централизованного проекта № 17.01.0115 "Внедрение системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация" (на сумму 4 941 тыс. руб., 14 612 тыс. руб. без НДС) в срок до 30.10.2020 года в соответствии с п.5.2. Протокола заседания Правления ПАО «Интер РАО» № 874 от 04.06.2020 года). Отказ от реализации проекта не повлияет на работу информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям Общества в связи с тем, что в 2021 году планируется переход на информационную систему «АИС Город». | 0 | 0 | АТП | АТП | 3357.64 | 3357.64 | 0 | -3357.64 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3357.64 | 0 | -3357.64 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3357.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Невыполнение планового показателя (на сумму 3 358 тыс. руб. без НДС) связано с отказом от реализации ИПКВ. Отказ от реализации проекта связан с необходимостью перераспределения средств с данного проекта на реализацию в 2020 году более приоритетного централизованного проекта № 17.01.0115 "Внедрение системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация" (на сумму 4 941 тыс. руб., 14 612 тыс. руб. без НДС) в срок до 30.10.2020 года в соответствии с п.5.2. Протокола заседания Правления ПАО «Интер РАО» № 874 от 04.06.2020 года). Отказ от реализации проекта не повлияет на работу информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям Общества в связи с тем, что в 2021 году планируется переход на информационную систему «АИС Город». | 0 | 0 | 3357.64 | 3357.64 | 0 | -3357.64 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3357.64 | 0 | -3357.64 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3357.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Невыполнение планового показателя (на сумму 3 358 тыс. руб. без НДС) связано с отказом от реализации ИПКВ. Отказ от реализации проекта связан с необходимостью перераспределения средств с данного проекта на реализацию в 2020 году более приоритетного централизованного проекта № 17.01.0115 "Внедрение системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация" (на сумму 4 941 тыс. руб., 14 612 тыс. руб. без НДС) в срок до 30.10.2020 года в соответствии с п.5.2. Протокола заседания Правления ПАО «Интер РАО» № 874 от 04.06.2020 года). Отказ от реализации проекта не повлияет на работу информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям Общества в связи с тем, что в 2021 году планируется переход на информационную систему «АИС Город». | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0099 | Развитие системы «Личный кабинет клиента юридического лица» (2020) | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 5896.4976 | 5896.4976 | 4913.748 | 4913.748 | 42020 | 42020 | 42020 | 42020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АТП | АТП | 5896.4976 | 5896.4976 | 5896.4976 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 5896.4976 | 5896.4976 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Проект завершен в 4 кв. 2020 года Заключен договор № 05.115.144.20 от 27.02.2020 с единственным поставщиком ООО «СИГМА» (на сумму 5 896 тыс. руб. с НДС, 4 914 тыс. руб. без НДС) Акт от 30.11.2020 (на сумму 5 896 тыс. руб. с НДС, 4 914 тыс. руб. без НДС). | 0 | 0 | АТП | АТП | 4913.748 | 4913.748 | 4913.748 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4913.748 | 4913.748 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Проект завершен в 4 кв. 2020 года Заключен договор № 05.115.144.20 от 27.02.2020 с единственным поставщиком ООО «СИГМА» (на сумму 5 896 тыс. руб. с НДС, 4 914 тыс. руб. без НДС) Акт от 30.11.2020 (на сумму 5 896 тыс. руб. с НДС, 4 914 тыс. руб. без НДС). | 0 | 0 | 4913.748 | 4913.748 | 4913.748 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 4913.748 | 4913.748 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект | Проект завершен в 4 кв. 2020 года Заключен договор № 05.115.144.20 от 27.02.2020 с единственным поставщиком ООО «СИГМА» (на сумму 5 896 тыс. руб. с НДС, 4 914 тыс. руб. без НДС) Акт от 30.11.2020 (на сумму 5 896 тыс. руб. с НДС, 4 914 тыс. руб. без НДС). | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0031 | Приобретение и внедрение электронной очереди | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 0 | 2456.0684 | 0 | 2163.857 | 0 | 22020 | 0 | 32020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | АПП | 0 | 0 | 2456.0684 | 2456.0684 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2456.0684 | 2456.0684 | - | 0 | 2456.0684 | 2456.0684 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2456.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Переходящий проект с 2019 года. (Проект был запланирован в ИПР 2019-2023) (Проект не планировался в ИПР 2020-2024). Отклонение (на сумму 2 456 тыс. руб. с НДС, 2 164 тыс. ркб. без НДС) связано с изменением технических решений. Перенос выполнения работ с 3 кв. 2019 года на 2 кв. 2020 года. Планировали приобретение 3 систем управления электронной очередью (СУЭО) для 3 территориальных отделений города Омска на базе программного обеспечения (ПО) «Neuroniq» с целью унификации всех эксплуатируемых систем для дальнейшего администрирования и аналитики из центрального офиса. В апреле 2019 года с Блоком ИТ ПАО «Интер РАО» было согласовано техническое задание на приобретение СУЭО с планируемым ПО «Neuroniq». Перед проведением закупочных процедур (в мае 2019 года) экспертами Интер РАО-ЦУЗ в рабочем порядке были высказаны замечания к планируемой закупке (ПО) «Neuroniq»: - несоответствие технического решения стандартам Группы; - неисполнение директив правительства по импортозамещению, и рекомендации заменить ПО «Neuroniq» на ПО «Альфа-М», используемое в Группе. Поэтому изменили техническое задание в части приобретаемого программного обеспечения на «Альфа-М». Техническое задание с изменениями в части требований к поставляемому ПО согласовано ООО "Интер РАО-ЦУЗ" и повторно согласовано Блоком ИТ ПАО "Интер РАО" 28.10.2019. Закупочная процедура объявлена 10.12.2019 года. Конкурс состоялся от 20.02.2020 (протокол № 160147/ОЗП-ПВПИ от 20.02.2020). Заключен договор № 04.115.175.20 от 10.03.2020 с ООО «Ферст Рейт» (на сумму 2 456 тыс. руб. с НДС, 2 164 тыс. руб. без НДС) со сроком реализации – не более 20 рабочих дней с момента заключения Договора и финансирование в течение 30 дней от даты окончания оказания услуг. По факту поставка оборудования и выполнение работ контрагентом осуществлены с задержкой 05.06.2020, обусловленной рядом ограничительных мер в связи с режимом повышенной готовности и указами президента о нерабочих днях с 30.03.2020 по 11.05.2020, вследствие чего контрагент не мог изготовить и доставить оборудование в установленные договором сроки. Проект по освоению и вводу завершен во 2 кв. 2020 года. Проект по финансированию завершен в 3 кв. 2020 года. | 0 | 0 | - | АПП | 0 | 0 | 2163.857 | 2163.857 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2163.857 | 2163.857 | - | 0 | 2163.857 | 2163.857 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2163.857 | 2163.857 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Переходящий проект с 2019 года. (Проект был запланирован в ИПР 2019-2023) (Проект не планировался в ИПР 2020-2024). Отклонение (на сумму 2 164 тыс. руб. без НДС) связанное с изменением технических решений. Перенос выполнения работ с 3 кв. 2019 года на 2 кв. 2020 года. Планировали приобретение 3 систем управления электронной очередью (СУЭО) для 3 территориальных отделений города Омска на базе программного обеспечения (ПО) «Neuroniq» с целью унификации всех эксплуатируемых систем для дальнейшего администрирования и аналитики из центрального офиса. В апреле 2019 года с Блоком ИТ ПАО «Интер РАО» было согласовано техническое задание на приобретение СУЭО с планируемым ПО «Neuroniq». Перед проведением закупочных процедур (в мае 2019 года) экспертами Интер РАО-ЦУЗ в рабочем порядке были высказаны замечания к планируемой закупке (ПО) «Neuroniq»: - несоответствие технического решения стандартам Группы; - неисполнение директив правительства по импортозамещению, и рекомендации заменить ПО «Neuroniq» на ПО «Альфа-М», используемое в Группе. Поэтому изменили техническое задание в части приобретаемого программного обеспечения на «Альфа-М». Техническое задание с изменениями в части требований к поставляемому ПО согласовано ООО "Интер РАО-ЦУЗ" и повторно согласовано Блоком ИТ ПАО "Интер РАО" 28.10.2019. Закупочная процедура объявлена 10.12.2019 года. Конкурс состоялся от 20.02.2020 (протокол № 160147/ОЗП-ПВПИ от 20.02.2020). Заключен договор № 04.115.175.20 от 10.03.2020 с ООО «Ферст Рейт» (на сумму 2 456 тыс. руб. с НДС, 2 164 тыс. руб. без НДС) со сроком реализации – не более 20 рабочих дней с момента заключения Договора и финансирование в течение 30 дней от даты окончания оказания услуг. По факту поставка оборудования и выполнение работ контрагентом осуществлены с задержкой 05.06.2020, обусловленной рядом ограничительных мер в связи с режимом повышенной готовности и указами президента о нерабочих днях с 30.03.2020 по 11.05.2020, вследствие чего контрагент не мог изготовить и доставить оборудование в установленные договором сроки. Проект по освоению и вводу завершен во 2 кв. 2020 года. Проект по финансированию завершен в 3 кв. 2020 года. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.857 | 2163.857 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2163.857 | 2163.857 | - | 0 | 2163.857 | 2163.857 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2163.857 | 2163.857 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Переходящий проект с 2019 года. (Проект был запланирован в ИПР 2019-2023) (Проект не планировался в ИПР 2020-2024). Отклонение (на сумму 2 164 тыс. руб. без НДС) связанное с изменением технических решений. Перенос выполнения работ с 3 кв. 2019 года на 2 кв. 2020 года. Планировали приобретение 3 систем управления электронной очередью (СУЭО) для 3 территориальных отделений города Омска на базе программного обеспечения (ПО) «Neuroniq» с целью унификации всех эксплуатируемых систем для дальнейшего администрирования и аналитики из центрального офиса. В апреле 2019 года с Блоком ИТ ПАО «Интер РАО» было согласовано техническое задание на приобретение СУЭО с планируемым ПО «Neuroniq». Перед проведением закупочных процедур (в мае 2019 года) экспертами Интер РАО-ЦУЗ в рабочем порядке были высказаны замечания к планируемой закупке (ПО) «Neuroniq»: - несоответствие технического решения стандартам Группы; - неисполнение директив правительства по импортозамещению, и рекомендации заменить ПО «Neuroniq» на ПО «Альфа-М», используемое в Группе. Поэтому изменили техническое задание в части приобретаемого программного обеспечения на «Альфа-М». Техническое задание с изменениями в части требований к поставляемому ПО согласовано ООО "Интер РАО-ЦУЗ" и повторно согласовано Блоком ИТ ПАО "Интер РАО" 28.10.2019. Закупочная процедура объявлена 10.12.2019 года. Конкурс состоялся от 20.02.2020 (протокол № 160147/ОЗП-ПВПИ от 20.02.2020). Заключен договор № 04.115.175.20 от 10.03.2020 с ООО «Ферст Рейт» (на сумму 2 456 тыс. руб. с НДС, 2 164 тыс. руб. без НДС) со сроком реализации – не более 20 рабочих дней с момента заключения Договора и финансирование в течение 30 дней от даты окончания оказания услуг. По факту поставка оборудования и выполнение работ контрагентом осуществлены с задержкой 05.06.2020, обусловленной рядом ограничительных мер в связи с режимом повышенной готовности и указами президента о нерабочих днях с 30.03.2020 по 11.05.2020, вследствие чего контрагент не мог изготовить и доставить оборудование в установленные договором сроки. Проект по освоению и вводу завершен во 2 кв. 2020 года. Проект по финансированию завершен в 3 кв. 2020 года. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0107 | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета оптового рынка электрической энергии и мощности (АИИС КУЭ ОРЭМ) | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 0 | 2225.2764 | 0 | 2116.397 | 0 | 22020 | 0 | 32020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | АПП | 0 | 0 | 2225.2764 | 2225.2764 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2225.2764 | 2225.2764 | - | 0 | 2225.2764 | 2225.2764 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Внеплановый проект в 3 кв. 2020 года. Отклонение (на сумму 2 225 тыс. руб. с НДС) в связи с реализацией ИПКВ, не предусмотренного утвержденной инвестиционной программой. ОПС 2 2020: проект согласован с БУИИЗ (№ ПСК/2020/7 от 02.06.2020) ОПС 2 ОЭК (внеш) на сумму 2 215 тыс. руб. с НДС, 2 101 тыс. руб. без НДС со сроком реализации 2-3 кв. 2020 года.(освоение и ввод 2 кв., финансирование 3 кв.). Необходимость реализации: связана с получением ООО "ОЭК" статуса гарантирующего поставщика на территории Омской области с 01.01.2020 года (приказ Минэнерго № 1300 подписан 28.11.2019 года) и обязанностью создания автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Превышение стоимости на сумму 10 тыс. руб. с НДС, 15 тыс. руб. без НДС произошло на этапе проведения закупочной процедуры. Начальная максимальная цена лота согласно ПВП ЗЗК №5 от 03.07.2020 составляла 2 987 тыс. руб. с НДС, 2 745 тыс. руб. без НДС, включая инвестиционные расходы (2 215 тыс. руб. с НДС, 2 101 тыс. руб без НДС). Победитель предложил наименьшую стоимость закупки (на сумму 2 948 тыс. руб. с НДС, 2 718 тыс. руб. без НДС), увеличив стоимость ПО и уменьшив стоимость оборудования и услуг. Заключен единый договор с ООО Прософт-Системы №04.113.415.20 от 17.07.2020 на общую сумму 2 948 тыс. руб. с НДС, 2 718 тыс. руб. без НДС (включая инвестиционные и операционные расходы). Проект завершен в 3 кв. 2020 года. | 0 | 0 | - | АПП | 0 | 0 | 2116.397 | 2116.397 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2116.397 | 2116.397 | - | 0 | 2116.397 | 2116.397 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Внеплановый проект в 3 кв. 2020 года. Отклонение (на сумму 2 116 тыс. руб. без НДС) в связи с реализацией ИПКВ, не предусмотренного утвержденной инвестиционной программой. ОПС 2 2020: проект согласован с БУИИЗ (№ ПСК/2020/7 от 02.06.2020) ОПС 2 ОЭК (внеш) на сумму 2 215 тыс. руб. с НДС, 2 101 тыс. руб. без НДС со сроком реализации 2-3 кв. 2020 года. Необходимость реализации: связана с получением ООО "ОЭК" статуса гарантирующего поставщика на территории Омской области с 01.01.2020 года (приказ Минэнерго № 1300 подписан 28.11.2019 года) и обязанностью создания автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Превышение стоимости на сумму 10 тыс. руб. с НДС, 15 тыс. руб. без НДС произошло на этапе проведения закупочной процедуры. Начальная максимальная цена лота согласно ПВП ЗЗК №5 от 03.07.2020 составляла 2 987 тыс. руб. с НДС, 2 745 тыс. руб. без НДС, включая инвестиционные расходы (2 215 тыс. руб. с НДС, 2 101 тыс. руб без НДС). Победитель предложил наименьшую стоимость закупки (на сумму 2 948 тыс. руб. с НДС, 2 718 тыс. руб. без НДС), увеличив стоимость ПО и уменьшив стоимость оборудования и услуг. Заключен единый договор с ООО Прософт-Системы №04.113.415.20 от 17.07.2020 на общую сумму 2 948 тыс. руб. с НДС, 2 718 тыс. руб. без НДС (включая инвестиционные и операционные расходы). Проект завершен в 3 кв. 2020 года. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116.397 | 2116.397 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2116.397 | 2116.397 | - | 0 | 2116.397 | 2116.397 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Внеплановый проект в 3 кв. 2020 года. Отклонение (на сумму 2 116 тыс. руб. без НДС) в связи с реализацией ИПКВ, не предусмотренного утвержденной инвестиционной программой. Проект согласован с БУИИЗ (№ ПСК/2020/7 от 02.06.2020) ОПС 2 ОЭК (внеш) на сумму 2 215 тыс. руб. с НДС, 2 101 тыс. руб. без НДС со сроком реализации 3 кв. 2020 года. Необходимость реализации: связана с получением ООО "ОЭК" статуса гарантирующего поставщика на территории Омской области с 01.01.2020 года (приказ Минэнерго № 1300 подписан 28.11.2019 года) и обязанностью создания автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Превышение стоимости на сумму 10 тыс. руб. с НДС, 15 тыс. руб. без НДС произошло на этапе проведения закупочной процедуры. Начальная максимальная цена лота согласно ПВП ЗЗК №5 от 03.07.2020 составляла 2 987 тыс. руб. с НДС, 2 745 тыс. руб. без НДС, включая инвестиционные расходы (2 215 тыс. руб. с НДС, 2 101 тыс. руб без НДС). Победитель предложил наименьшую стоимость закупки (на сумму 2 948 тыс. руб. с НДС, 2 718 тыс. руб. без НДС), увеличив стоимость ПО и уменьшив стоимость оборудования и услуг. Заключен единый договор с ООО Прософт-Системы №04.113.415.20 от 17.07.2020 на общую сумму 2 948 тыс. руб. с НДС, 2 718 тыс. руб. без НДС (включая инвестиционные и операционные расходы). Проект завершен в 3 кв. 2020 года. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0115 | Внедрение системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация» | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 0 | 15435.551 | 0 | 14612.005 | 0 | 42020 | 0 | 42025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | АТП | 0 | 0 | 4941.276 | 4941.276 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4941.276 | 4941.276 | - | 0 | 10494.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Переходящий проект в 4 кв. 2020 года с 2021 года. Проект согласован в ИПР 2021-2025 (в ИПР 2020-2024 не планировался). Отклонение в 2020 году (на сумму 4 941 тыс. руб., с НДС, 14 612 тыс. руб. без НДС) связано с опережающим выполнением ИПКВ. В 2020 году внедрена система «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация» в срок до 30.10.2020 года в соответствии с п.5.2. Протокола заседания Правления ПАО «Интер РАО» № 874 от 04.06.2020 года. Подготовлена ОПС 3 внутренняя, которая подписана генеральным директором ООО "ОЭК", с источниками финансирования в 2020 году: - на сумму 4 941 тыс. руб. с НДС по финансированию; - на сумму 14 612 тыс. руб. без НДС по освоению. Согласно разделу 6 паспорта проекта «Внедрение системы Единый биллинг юридических лиц импортозамещенная конфигурация» (утвержденного п.5.1 Протокола заседания Правления ПАО «Интер РАО» № 874 от 04.06.2020 года) заключены два договора: 1. № 05.115.677.20 от 28.10.20 с ООО «Сигма» по внедрению системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация на сумму 4 941 тыс. руб. с НДС, 4 118 тыс. руб. без НДС. 2. № 23.115.680.20 от 28.10.20 с АО «ПСК» на приобретение лицензий на сумму 10 494 тр НДС не обл. Проект по освоению и вводу в эксплуатацию завершен в 4 кв. 2020 года. Проект по финансированию будет завершен в 4 кв. 2025 года. | 0 | 0 | - | АТП | 0 | 0 | 14612.005 | 14612.005 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 14612.005 | 14612.005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14612.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Переходящий проект в 4 кв. 2020 года с 2021 года Проект согласован в ИПР 2021-2025 (в ИПР 2020-2024 не планировался). Отклонение в 2020 году (на сумму 4 941 тыс. руб., с НДС, 14 612 тыс. руб. без НДС) связано с опережающим выполнением ИПКВ. В 2020 году внедрена система «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация» в срок до 30.10.2020 года в соответствии с п.5.2. Протокола заседания Правления ПАО «Интер РАО» № 874 от 04.06.2020 года. Подготовлена ОПС 3 внутренняя, которая подписана генеральным директором ООО "ОЭК", с источниками финансирования в 2020 году: - на сумму 4 941 тыс. руб. с НДС по финансированию; - на сумму 14 612 тыс. руб. без НДС по освоению. Согласно разделу 6 паспорта проекта «Внедрение системы Единый биллинг юридических лиц импортозамещенная конфигурация» (утвержденного п.5.1 Протокола заседания Правления ПАО «Интер РАО» № 874 от 04.06.2020 года) заключены два договора: 1. № 05.115.677.20 от 28.10.20 с ООО «Сигма» по внедрению системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация на сумму 4 941 тыс. руб. с НДС, 4 118 тыс. руб. без НДС. 2. № 23.115.680.20 от 28.10.20 с АО «ПСК» на приобретение лицензий на сумму 10 494 тр НДС не обл. Проект по освоению и вводу в эксплуатацию завершен в 4 кв. 2020 года. Проект по финансированию будет завершен в 4 кв. 2025 года. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14612.005 | 14612.005 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 14612.005 | 14612.005 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14612.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Переходящий проект в 4 кв. 2020 года с 2021 года Проект согласован в ИПР 2021-2025 (в ИПР 2020-2024 не планировался). Отклонение в 2020 году (на сумму 4 941 тыс. руб., с НДС, 14 612 тыс. руб. без НДС) связано с опережающим выполнением ИПКВ. В 2020 году внедрена система «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация» в срок до 30.10.2020 года в соответствии с п.5.2. Протокола заседания Правления ПАО «Интер РАО» № 874 от 04.06.2020 года. Подготовлена ОПС 3 внутренняя, которая подписана генеральным директором ООО "ОЭК", с источниками финансирования в 2020 году: - на сумму 4 941 тыс. руб. с НДС по финансированию; - на сумму 14 612 тыс. руб. без НДС по освоению. Согласно разделу 6 паспорта проекта «Внедрение системы Единый биллинг юридических лиц импортозамещенная конфигурация» (утвержденного п.5.1 Протокола заседания Правления ПАО «Интер РАО» № 874 от 04.06.2020 года) заключены два договора: 1. № 05.115.677.20 от 28.10.20 с ООО «Сигма» по внедрению системы «Единый биллинг юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация на сумму 4 941 тыс. руб. с НДС, 4 118 тыс. руб. без НДС. 2. № 23.115.680.20 от 28.10.20 с АО «ПСК» на приобретение лицензий на сумму 10 494 тр НДС не обл. Проект по освоению и вводу в эксплуатацию завершен в 4 кв. 2020 года. Проект по финансированию будет завершен в 4 кв. 2025 года. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0136 | Приобретение права использования программного обеспечения "Автоматизированная система управленческого документооборота в импортозамещенной конфигурации" | ПРО | - | ОЭСК_АУП | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 32020 | 0 | 42020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | АТП | 0 | 0 | 1900 | 1900 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1900 | 1900 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Внеплановый проект в 3-4 кв. 2020 года. Отклонение в 4 кв. 2020 г. (на сумму 1 900 тыс. руб., НДС не облагается) в связи с реализацией проекта, не предусмотренного утвержденной инвестиционной программой. Согласования с БУИИЗ не требуется в соответствии с п. 2.3 приказа ПАО «Интер РАО» № ИРАО/581 от 25.10.2019 "О переходе на единую корпоративную автоматизированную систему документооборота АСУД версия 3.0". Приобретается программное обеспечение, используемое для внутреннего документооборота компаний Группы «Интер РАО», внедрение не требуется. Заключен лицензионный договор №ИРИТ-2020-154-Д от 25.09.2020 с ООО "Интер РАО - ИТ" на приобретение права на использование программного обеспечения АСУД ИК на сумму 1 900 тыс. руб. НДС не обл. Проект по освоению и вводу в эксплуатацию завершен в 3 кв. 2020 года. Проект по финансированию завершен в 4 кв. 2020 года. Акт передачи прав от 30.09.20 на сумму 1 900 тыс. руб. НДС не обл. | 0 | 0 | - | АТП | 0 | 0 | 1900 | 1900 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1900 | 1900 | - | 0 | 1900 | 1900 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Внеплановый проект в 3-4 кв. 2020 года. Отклонение в 3 кв. 2020 г. (на сумму 1 900 тыс. руб., НДС не облагается) в связи с реализацией проекта, не предусмотренного утвержденной инвестиционной программой. Согласования с БУИИЗ не требуется в соответствии с п. 2.3 приказа ПАО «Интер РАО» № ИРАО/581 от 25.10.2019 "О переходе на единую корпоративную автоматизированную систему документооборота АСУД версия 3.0". Приобретается программное обеспечение, используемое для внутреннего документооборота компаний Группы «Интер РАО», внедрение не требуется. Заключен лицензионный договор №ИРИТ-2020-154-Д от 25.09.2020 с ООО "Интер РАО - ИТ" на приобретение права на использование программного обеспечения АСУД ИК на сумму 1 900 тыс. руб. НДС не обл. Проект по освоению и вводу в эксплуатацию завершен в 3 кв. 2020 года. Проект по финансированию завершен в 4 кв. 2020 года. Акт передачи прав от 30.09.20 на сумму 1 900 тыс. руб. НДС не обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1900 | 1900 | - | 0 | 1900 | 1900 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Внеплановый проект в 3-4 кв. 2020 года. Отклонение в 4 кв. 2020 г. (на сумму 1 900 тыс. руб., НДС не облагается) в связи с реализацией проекта, не предусмотренного утвержденной инвестиционной программой. Согласования с БУИИЗ не требуется в соответствии с п. 2.3 приказа ПАО «Интер РАО» № ИРАО/581 от 25.10.2019 "О переходе на единую корпоративную автоматизированную систему документооборота АСУД версия 3.0". Приобретается программное обеспечение, используемое для внутреннего документооборота компаний Группы «Интер РАО», внедрение не требуется. Заключен лицензионный договор №ИРИТ-2020-154-Д от 25.09.2020 с ООО "Интер РАО - ИТ" на приобретение права на использование программного обеспечения АСУД ИК на сумму 1 900 тыс. руб. НДС не обл. Проект по освоению и вводу в эксплуатацию завершен в 3 кв. 2020 года. Проект по финансированию завершен в 4 кв. 2020 года. Акт передачи прав от 30.09.20 на сумму 1 900 тыс. руб. НДС не обл. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИПКВ по информационной безопасности
17.01.0106 | Приобретение программного обеспечения VipNet Client for Windows 4.x (KC2) | ПРО | - | ОЭСК_АУП | 0 | 15.58 | 0 | 15.58 | 0 | 42019 | 0 | 12020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.58 | - | АТП | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | Внеплановый проект в 4 кв. 2019 года (по финансированию) и в 1 кв. 2020 года (по освоению и вводу). Проект отсутствовал в ИПР 2019-2023 и не запланирован в ИПР 2020-2024. ОПС 2 2019: ОЭК проект согласован с БУИИЗ (№ ПСК/2019/11 от 25.12.2019), на сумму 16 тыс. руб. НДС не облагается, со сроком реализации 4 кв. 2019 года. Заключен сублицензионный договор с АО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА» от 25.12.2019 №201150 (16 тыс. руб., НДС не облагается). Необходимость реализации проекта связана с регистрацией ООО "ОЭК" в качестве НЭСК (Независимая энергосбытовая компания), вследствие чего появилось обязательство предоставлять отчетность посредством ГИС ТЭК по «Интеграциооному сегменту» (отчет по форме 6.5). Проект профинансирован 27.12.19 (согласно условиям договора 100% предоплата). Финансирование завершено в 4 кв. 2019 года. Проект по освоению и вводу не завершен в 4 кв. 2019 года в связи с тем, что контрагент отказывался выполнить полученные в процессе согласования ОПС 2 (внепл) ОЭК рекомендации Департамента информационной безопасности Интер РАО по выделению в отдельную позицию годовой технической поддержки программного обеспечения. В результате длительного согласования счета-оферты, сублицензионный договор подписан 27.12.2019 (путем оплаты согласованного счета-оферты), по условиям которого срок поставки 30 рабочих дней с момента оплаты. Передача права на программное обеспечение осуществлена 30.01.2020. Освоение и ввод завершены в 1 кв. 2020 года. | 0 | 0 | - | АТП | 0 | 0 | 15.58 | 15.58 | - | 0 | 15.58 | 15.58 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 15.58 | 15.58 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 15.58 | 15.58 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | Внеплановый проект в 4 кв. 2019 года (по финансированию) и в 1 кв. 2020 года (по освоению и вводу). Проект отсутствовал в ИПР 2019-2023 и не запланирован в ИПР 2020-2024. ОПС 2 2019: ОЭК проект согласован с БУИИЗ (№ ПСК/2019/11 от 25.12.2019), на сумму 16 тыс. руб. НДС не облагается, со сроком реализации 4 кв. 2019 года. Заключен сублицензионный договор с АО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА» от 25.12.2019 №201150 (16 тыс. руб., НДС не облагается). Необходимость реализации проекта связана с регистрацией ООО "ОЭК" в качестве НЭСК (Независимая энергосбытовая компания), вследствие чего появилось обязательство предоставлять отчетность посредством ГИС ТЭК по «Интеграциооному сегменту» (отчет по форме 6.5). Проект профинансирован 27.12.19 (согласно условиям договора 100% предоплата). Финансирование завершено в 4 кв. 2019 года. Проект по освоению и вводу не завершен в 4 кв. 2019 года в связи с тем, что контрагент отказывался выполнить полученные в процессе согласования ОПС 2 (внепл) ОЭК рекомендации Департамента информационной безопасности Интер РАО по выделению в отдельную позицию годовой технической поддержки программного обеспечения. В результате длительного согласования счета-оферты, сублицензионный договор подписан 27.12.2019 (путем оплаты согласованного счета-оферты), по условиям которого срок поставки 30 рабочих дней с момента оплаты. Передача права на программное обеспечение осуществлена 30.01.2020. Освоение и ввод завершены в 1 кв. 2020 года. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.58 | 15.58 | - | 0 | 15.58 | 15.58 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 15.58 | 15.58 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 15.58 | 15.58 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | Внеплановый проект в 4 кв. 2019 года (по финансированию) и в 1 кв. 2020 года (по освоению и вводу). Проект отсутствовал в ИПР 2019-2023 и не запланирован в ИПР 2020-2024. ОПС 2 2019: ОЭК проект согласован с БУИИЗ (№ ПСК/2019/11 от 25.12.2019), на сумму 16 тыс. руб. НДС не облагается, со сроком реализации 4 кв. 2019 года. Заключен сублицензионный договор с АО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА» от 25.12.2019 №201150 (16 тыс. руб., НДС не облагается). Необходимость реализации проекта связана с регистрацией ООО "ОЭК" в качестве НЭСК (Независимая энергосбытовая компания), вследствие чего появилось обязательство предоставлять отчетность посредством ГИС ТЭК по «Интеграциооному сегменту» (отчет по форме 6.5). Проект профинансирован 27.12.19 (согласно условиям договора 100% предоплата). Финансирование завершено в 4 кв. 2019 года. Проект по освоению и вводу не завершен в 4 кв. 2019 года в связи с тем, что контрагент отказывался выполнить полученные в процессе согласования ОПС 2 (внепл) ОЭК рекомендации Департамента информационной безопасности Интер РАО по выделению в отдельную позицию годовой технической поддержки программного обеспечения. В результате длительного согласования счета-оферты, сублицензионный договор подписан 27.12.2019 (путем оплаты согласованного счета-оферты), по условиям которого срок поставки 30 рабочих дней с момента оплаты. Передача права на программное обеспечение осуществлена 30.01.2020. Освоение и ввод завершены в 1 кв. 2020 года. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0108 | Приобретение лицензий Kaspersky Endpoint Security (Upgrade) | ПРО | - | ОЭСК_АУП | 0 | 153 | 0 | 153 | 0 | 22020 | 0 | 22020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | АПП | 0 | 0 | 153 | 153 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 153 | 153 | - | 0 | 153 | 153 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 153 | 153 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | Внеплановый проект во 2 кв. 2020 года. Отклонение (на сумму 153 тыс. руб., не обл. НДС) в связи с реализацией ИПКВ, не предусмотренного утвержденной инвестиционной программой. ОПС 1 2020: проект согласован с БУИИЗ (№ ПСК/2020/4 от 26.03.2020) ОПС 1 ОЭК (внеш) на сумму 153 тыс. руб., не обл. НДС со сроком реализации 2 кв. 2020 года. Проект завершен во 2 кв. 2020 года. Необходимость реализации: связана с тем, что необходимо осуществить переход с использования решения «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition» на решение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition» в соответствии с поступившим корпоративным письмом ПАО "Интер РАО" № ИН/КП/ЧА/2 от 13.01.2020. "О реализации программы информационной безопасности". Сублицензионный договор №29.115.169.19 от 25.03.19 ООО "Фирма "Интеграл Трейдинг"Интеграл Трейдинг ( в т.ч. на сумму 153 тыс. руб. не обл. НДС). Заключено дополнительное соглашение №29.115.169.19дс1 от 29.05.20 с ООО "Фирма "Интеграл Трейдинг" на сумму 153 тыс. руб. не обл. НДС. | 0 | 0 | - | АПП | 0 | 0 | 153 | 153 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 153 | 153 | - | 0 | 153 | 153 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 153 | 153 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | Внеплановый проект во 2 кв. 2020 года. Отклонение (на сумму 153 тыс. руб., не обл. НДС) в связи с реализацией ИПКВ, не предусмотренного утвержденной инвестиционной программой. Проект согласован с БУИИЗ (№ ПСК/2020/4 от 26.03.2020) ОПС 1 ОЭК (внепл) на сумму 153 тыс. руб., не обл. НДС со сроком реализации 2 кв. 2020 года. Необходимость реализации: связана с тем, что необходимо осуществить переход с использования решения «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition» на решение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition» в соответствии с поступившим корпоративным письмом ПАО "Интер РАО" № ИН/КП/ЧА/2 от 13.01.2020. "О реализации программы информационной безопасности". Сублицензионный договор №29.115.169.19 от 25.03.19 ООО "Фирма "Интеграл Трейдинг"Интеграл Трейдинг ( в т.ч. на сумму 153 тыс. руб. не обл. НДС). Заключено дополнительное соглашение №29.115.169.19дс1 от 29.05.20 с ООО "Фирма "Интеграл Трейдинг" на сумму 153 тыс. руб. не обл. НДС. Проект завершен во 2 кв. 2020 года. | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 153 | 153 | - | 0 | 153 | 153 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 153 | 153 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | Внеплановый проект во 2 кв. 2020 года. Отклонение (на сумму 153 тыс. руб., не обл. НДС) в связи с реализацией ИПКВ, не предусмотренного утвержденной инвестиционной программой. Проект согласован с БУИИЗ (№ ПСК/2020/4 от 26.03.2020) ОПС 1 ОЭК (внепл) на сумму 153 тыс. руб., не обл. НДС со сроком реализации 2 кв. 2020 года. Необходимость реализации: связана с тем, что необходимо осуществить переход с использования решения «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition» на решение «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition» в соответствии с поступившим корпоративным письмом ПАО "Интер РАО" № ИН/КП/ЧА/2 от 13.01.2020. "О реализации программы информационной безопасности". Сублицензионный договор №29.115.169.19 от 25.03.19 ООО "Фирма "Интеграл Трейдинг"Интеграл Трейдинг ( в т.ч. на сумму 153 тыс. руб. не обл. НДС). Заключено дополнительное соглашение №29.115.169.19дс1 от 29.05.20 с ООО "Фирма "Интеграл Трейдинг" на сумму 153 тыс. руб. не обл. НДС. Проект завершен во 2 кв. 2020 года. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИПКВ в области цифровой трансформации
| 6. Мероприятия по обеспечению безопасности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТСО
ИПКВ по обеспечению промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда
Прочие ИПКВ по обеспечению безопасности
| 7. Прочие инвестиции |  |  |  | 3952.8 | 1978.2 | 3294 | 1669 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3952.8 | 2097.6 | 123 | -1974.6 | 5.864% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2097.6 | 123 | -1974.6 | 5.864% | 1855.2 | 1855.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | -2097.6 | 715.2 | 480 | 312 | 348 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3294 | 1748 | 123 | -1625 | 7.037% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1748 | 123 | -1625 | 7.037% | 1546 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | -1748 | 596 | 400 | 260 | 290 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3294 | 1748 | 123 | -1625 | 7.037% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1748 | 123 | -1625 | 7.037% | 1546 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | -1748 | 596 | 400 | 260 | 290 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0137 | Приобретение и монтаж узла учета тепловой энергии в Марьяновском клиентском офисе | ПРО | - | ОЭСК_Омск.обл._РП_№1 | 0 | 123 | 0 | 123 | 0 | 42020 | 0 | 42020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | АТП | 0 | 0 | 123 | 123 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 123 | 123 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | Внеплановый проект в 4 кв. 2020 года. Проект запланирован в составе БП 2020 года по операционным расходам. Отклонение (на сумму 123 тыс. руб., не обл. НДС) в связи с реализацией ИПКВ, не предусмотренного утвержденной инвестиционной программой. Проект не планировался в составе ИПР 2020-2024. Затраты планировались в составе операционных расходов в БП2020 ООО "ОЭК" по статье "Оплата услуг по ремонту подрядным способом". При проведении экспертизы по результатам проведенных торгов в формате "открытый запрос предложений" (протокол заседания Закупочной комиссии №4 от 11.11.2020 по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг), экспертами установлено, что затраты на установку прибора учета тепла не могут быть отнесены к ремонтным работам и по правилам бухгалтерского учета в результате выполненных работ будет принято к учету основное средство свыше 40 тыс. руб. с отнесением затрат на инвестиции. Необходимость реализации проекта связана с исполнением статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Обязанность по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергоресурсов лежит на собственниках таких объектов. Помещение Марьяновского клиентского офиса принадлежит ООО "ОЭК" на праве собственности. Стоимость проекта определена на основании сметного расчета победителя запроса предложений участника ООО "АрТика" и составляет на сумму 123 тыс. руб. НДС не обл. (прилагается). Проект завершен в 4 кв.2020 года. Акт о приемке выполненных работ №01.103.771.20 от 02.12.2020 на сумму 123 тыс. руб. НДС не обл. Подготовлена ОПС 4 внутренняя о перераспределении денежных средств в рамках ИПР 2020 на внеплановый проект (на сумму 123 тыс. руб., НДС не обл.), которая | 0 | 0 | - | АТП | 0 | 0 | 123 | 123 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 123 | 123 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | Внеплановый проект в 4 кв. 2020 года. Проект запланирован в составе БП 2020 года по операционным расходам. Отклонение (на сумму 123 тыс. руб., не обл. НДС) в связи с реализацией ИПКВ, не предусмотренного утвержденной инвестиционной программой. Проект не планировался в составе ИПР2020-2024. Затраты планировались в составе операционных расходов в БП2020 ООО "ОЭК" по статье "Оплата услуг по ремонту подрядным способом". Подготовлена ОПС4 внутренняя о перераспределении денежных средств в рамках ИПР2020 на внеплановый проект (на сумму 123 тыс. руб., НДС не обл.), которая подписана генеральным директором ООО "ОЭК". При проведении экспертизы по результатам проведенных торгов в формате "открытый запрос предложений" (протокол заседания Закупочной комиссии №4 от 11.11.2020 по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг), экспертами установлено, что затраты на установку прибора учета тепла не могут быть отнесены к ремонтным работам и по правилам бухгалтерского учета в результате выполненных работ будет принято к учету основное средство свыше 40 тыс. руб. с отнесением затрат на инвестиции. Необходимость реализации проекта связана с исполнением статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Обязанность по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергоресурсов лежит на собственниках таких объектов. Помещение Марьяновского клиентского офиса принадлежит ООО "ОЭК" на праве собственности. Стоимость проекта определена на основании сметного расчета победителя запроса предложений участника ООО "АрТика" и составляет на сумму 123 тыс. руб. НДС не обл. (прилагается). Проект завершен в 4 кв.2020 года. Акт о приемке выполненных работ №01.103.771.20 от 02.12.2020 на сумму 123 тыс. руб. НДС не обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 123 | 123 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект (НДС не облагается) | Внеплановый проект в 4 кв. 2020 года. Проект запланирован в составе БП 2020 года по операционным расходам. Отклонение (на сумму 123 тыс. руб., не обл. НДС) в связи с реализацией ИПКВ, не предусмотренного утвержденной инвестиционной программой. Проект не планировался в составе ИПР2020-2024. Затраты планировались в составе операционных расходов в БП2020 ООО "ОЭК" по статье "Оплата услуг по ремонту подрядным способом". Подготовлена ОПС4 внутренняя о перераспределении денежных средств в рамках ИПР2020 на внеплановый проект (на сумму 123 тыс. руб., НДС не обл.), которая подписана генеральным директором ООО "ОЭК". При проведении экспертизы по результатам проведенных торгов в формате "открытый запрос предложений" (протокол заседания Закупочной комиссии №4 от 11.11.2020 по экспертизе справки о цепочке собственников Победителя открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг), экспертами установлено, что затраты на установку прибора учета тепла не могут быть отнесены к ремонтным работам и по правилам бухгалтерского учета в результате выполненных работ будет принято к учету основное средство свыше 40 тыс. руб. с отнесением затрат на инвестиции. Необходимость реализации проекта связана с исполнением статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Обязанность по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергоресурсов лежит на собственниках таких объектов. Помещение Марьяновского клиентского офиса принадлежит ООО "ОЭК" на праве собственности. Стоимость проекта определена на основании сметного расчета победителя запроса предложений участника ООО "АрТика" и составляет на сумму 123 тыс. руб. НДС не обл. (прилагается). Проект завершен в 4 кв.2020 года. Акт о приемке выполненных работ №01.103.771.20 от 02.12.2020 на сумму 123 тыс. руб. НДС не обл. | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0064 | Резерв на непредвиденные расходы | ПРО | - | - | 3952.8 | 1855.2 | 3294 | 1546 | 42020 | 42020 | 42024 | 42024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АТП | АПП | 3952.8 | 2097.6 | 0 | -2097.6 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2097.6 | 0 | -2097.6 | 0% | 1855.2 | 1855.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2097.6 | 715.2 | 480 | 312 | 348 | 0 | Резерв рассчитан как 5% от суммы разделов 2-6 ИПР "по освоению" и скорректирован на величину НДС. | Отклонение (на сумму 2 098 тыс. руб. c НДС, 1 748 тыс. руб. без НДС) связано с фактором прочее. Резерв полностью перераспределен на внеплановый проект 17.01.0108 "Приобретение лицензий Kaspersky Endpoint Security (Upgrade)" со сроком реализации 2 квартал 2020 года (ОПС 1 ОЭК внеш) и 17.01.0107 "Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета оптового рынка электрической энергии и мощности (АИИС КУЭ ОРЭМ)" со сроком реализации 3 квартал 2020 года (ОПС 2 ОЭК внеш). | 0 | 0 | АТП | АПП | 3294 | 1748 | 0 | -1748 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1748 | 0 | -1748 | 0% | 1546 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1748 | 596 | 400 | 260 | 290 | 0 | Резерв рассчитан как 5% от суммы разделов 2-6 ИПР "по освоению" и скорректирован на величину НДС. | Отклонение (на сумму 1 748 тыс. руб. без НДС) связано с фактором прочее. Резерв полностью перераспределен на внеплановый проект 17.01.0108 "Приобретение лицензий Kaspersky Endpoint Security (Upgrade)" со сроком реализации 2 квартал 2020 года (ОПС 1 ОЭК внеш) и 17.01.0107 "Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета оптового рынка электрической энергии и мощности (АИИС КУЭ ОРЭМ)" со сроком реализации 3 квартал 2020 года (ОПС 2 ОЭК внеш). | 0 | 0 | 3294 | 1748 | 0 | -1748 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1748 | 0 | -1748 | 0% | 1546 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1748 | 596 | 400 | 260 | 290 | 0 | Резерв рассчитан как 5% от суммы разделов 2-6 ИПР "по освоению" и скорректирован на величину НДС. | Отклонение (на сумму 2 098 тыс. руб. c НДС, 1 748 тыс. руб. без НДС) связано с фактором прочее. Резерв полностью перераспределен на внеплановый проект 17.01.0108 "Приобретение лицензий Kaspersky Endpoint Security (Upgrade)" со сроком реализации 2 квартал 2020 года (ОПС 1 ОЭК внеш) и 17.01.0107 "Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета оптового рынка электрической энергии и мощности (АИИС КУЭ ОРЭМ)" со сроком реализации 3 квартал 2020 года (ОПС 2 ОЭК внеш). | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. ИТОГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  | 73951.8347 | 73587.7927 | 62698.0796 | 65121.7687 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.8932 | 1262.4732 |  |  | 72704.9415 | 68771.5861 | 57897.6891 | -10873.897 | 84.19% | 3044.7421 | 4041.2683 | 996.5262 | 132.7% | 5673.2112 | 1736.4487 | -3936.7625 | 30.61% | 8717.9533 | 5777.7171 | -2940.2362 | 66.27% | 5375.9808 | 10121.1352 | 4745.1544 | 188.3% | 14093.9341 | 15898.8523 | 1804.9182 | 112.8% | 54677.652 | 41998.8369 | -12678.8151 | 76.81% | 3933.3554 | 14427.6304 | -451.4186 | -478.0568 | 0 | 0 | 0 | -19645.4424 | 0 | 0 | 4941.276 | 2456.0684 | 4401.2764 | 0 | 0 | 0 | -2097.6 | 1546.4621 | 1311.2621 | 727.6311 | 348 | 0 |  |  | 4156.3107 | 4156.3107 |  |  | 58541.7688 | 56995.7688 | 59419.458 | 2423.6892 | 104.3% | 2184.3155 | 4327.2396 | 2142.9241 | 198.1% | 4766.7593 | 3162.137 | -1604.6223 | 66.34% | 6951.0748 | 7489.3766 | 538.3018 | 107.7% | 4479.984 | 9059.3317 | 4579.3477 | 202.2% | 11431.0588 | 16548.7083 | 5117.6495 | 144.8% | 45564.71 | 42870.7497 | -2693.9603 | 94.09% | 1546 | 1546 | -105.4838 | -399.164 | 0 | 0 | 0 | -16407.502 | 0 | 0 | 14612.005 | 2163.857 | 4307.977 | 0 | 0 | 0 | -1748 | 596 | 400 | 260 | 290 | 0 |  |  | 4156.3107 | 4156.3107 | 58541.7688 | 56995.7688 | 59419.458 | 2423.6892 | 104.3% | 2038.493 | 4327.2396 | 2288.7466 | 212.3% | 4912.5818 | 3162.137 | -1750.4448 | 64.37% | 6951.0748 | 7489.3766 | 538.3018 | 107.7% | 4479.984 | 9059.3317 | 4579.3477 | 202.2% | 11431.0588 | 16548.7083 | 5117.6495 | 144.8% | 45564.71 | 42870.7497 | -2693.9603 | 94.09% | 1546 | 1546 | -105.4838 | -399.164 | 0 | 0 | 0 | -16407.502 | 0 | 0 | 14612.005 | 2163.857 | 4307.977 | 0 | 0 | 0 | -1748 | 596 | 400 | 260 | 290 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проверка | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 9. ИТОГО по ИПР в целях ДДС | [29 empty] | 72704.9415 | 68771.5861 | 57897.6891 | -10873.897 | 84.19% | 3044.7421 | 4041.2683 | 996.5262 | 132.7% | 5673.2112 | 1736.4487 | -3936.7625 | 30.61% | 8717.9533 | 5777.7171 | -2940.2362 | 66.27% | 5375.9808 | 10121.1352 | 4745.1544 | 188.3% | 14093.9341 | 15898.8523 | 1804.9182 | 112.8% | 54677.652 | 41998.8369 | -12678.8151 | 76.81% | [17 empty] | 1546.4621 | 1311.2621 | 727.6311 | 348
| 10. Отклонения (раздел 8 - раздел 9) | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч.: неденежные формы расчетов | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | -
| капитализированные проценты | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | -
| затраты ОКС | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | -
| прочее | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | -
| Наименование источника | [194 empty] | Остаток на 01.01.2020 |  | Всего 2020 - 2024 |  | 2020 |  |  |  | Остаток на 31.12.2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Остаток на 31.12.2024 | Примечания
[198 empty] | Начисление | Использование | Начисление | Начисление | Использование | Использование |  |  | Начисление | Использование | Начисление | Использование | Начисление | Использование | Начисление | Использование
[196 empty] | план | факт | план | план | план | факт | план | факт | план | факт | план | план | план | план | план | план | план | план | план
1 | 2 | [194 empty] | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| по источникам финансирования | [29 empty] | 72704.9415 | 68771.5861 | 57897.6892 | -10873.897 | 84.19% | 3044.7421 | 4041.2683 | 996.5262 | 132.7% | 5673.2112 | 1736.4487 | -3936.7625 | 30.61% | 8717.9533 | 5777.7171 | -2940.2362 | 66.27% | 5375.9808 | 10121.1352 | 4745.1544 | 188.3% | 14093.9341 | 15898.8523 | 1804.9182 | 112.8% | 54677.652 | 41998.8369 | -12678.8151 | 76.81% | [17 empty] | 1546.4621 | 1311.2621 | 727.6311 | 348 | [7 empty] | 58541.7688 | 56995.7688 | 59419.458 | 2423.6892 | 104.3% | 2184.3155 | 4327.2396 | 2142.9241 | 198.1% | 4766.7593 | 3162.137 | -1604.6223 | 66.34% | 6951.0748 | 7489.3766 | 538.3018 | 107.7% | 4479.984 | 9059.3317 | 4579.3477 | 202.2% | 11431.0588 | 16548.7083 | 5117.6495 | 144.8% | 45564.71 | 42870.7497 | -2693.9603 | 94.09% | [17 empty] | 596 | 400 | 260 | 290 | [58 empty] | 16758.5142 | 11236.7561 | 176481.5099 | 58541.7688 | 41087.3082 | 48339.8433 | 56995.7688 | 59419.458 | 850.0536 | 157.1414 | 46538.6623 | 596 | 37614.3751 | 400 | 33468.965 | 260 | 17772.1993 | 290 | 134698.2553
| Собственные источники | [29 empty] | 72704.9415 | 68771.5861 | 57897.6892 | -10873.897 | 84.19% | 3044.7421 | 4041.2683 | 996.5262 | 132.7% | 5673.2112 | 1736.4487 | -3936.7625 | 30.61% | 8717.9533 | 5777.7171 | -2940.2362 | 66.27% | 5375.9808 | 10121.1352 | 4745.1544 | 188.3% | 14093.9341 | 15898.8523 | 1804.9182 | 112.8% | 54677.652 | 41998.8369 | -12678.8151 | 76.81% | [17 empty] | 1546.4621 | 1311.2621 | 727.6311 | 348 | [7 empty] | 58541.7688 | 56995.7688 | 59419.458 | 2423.6892 | 104.3% | 2184.3155 | 4327.2396 | 2142.9241 | 198.1% | 4766.7593 | 3162.137 | -1604.6223 | 66.34% | 6951.0748 | 7489.3766 | 538.3018 | 107.7% | 4479.984 | 9059.3317 | 4579.3477 | 202.2% | 11431.0588 | 16548.7083 | 5117.6495 | 144.8% | 45564.71 | 42870.7497 | -2693.9603 | 94.09% | [17 empty] | 596 | 400 | 260 | 290 | [58 empty] | 16758.5142 | 11236.7561 | 176481.5099 | 58541.7688 | 41087.3082 | 48339.8433 | 56995.7688 | 59419.458 | 850.0536 | 157.1414 | 46538.6623 | 596 | 37614.3751 | 400 | 33468.965 | 260 | 17772.1993 | 290 | 134698.2553
| Амортизация | [29 empty] | 56451.1863 | 52827.031 | 44740.8651 | -8086.1658 | 84.69% | 3015.5776 | 3833.3811 | 817.8035 | 127.1% | 4766.7593 | 1474.5406 | -3292.2187 | 30.93% | 7782.337 | 5307.9217 | -2474.4152 | 68.2% | 4479.984 | 8137.0461 | 3657.0621 | 181.6% | 12262.321 | 13444.9678 | 1182.6469 | 109.6% | 40564.71 | 31295.8973 | -9268.8127 | 77.15% | [17 empty] | 1427.2621 | 1231.2621 | 675.6311 | 290 | [7 empty] | 53541.7688 | 51995.7688 | 54419.458 | 2423.6892 | 104.7% | 2184.3155 | 4327.2396 | 2142.9241 | 198.1% | 4766.7593 | 3162.137 | -1604.6223 | 66.34% | 6951.0748 | 7489.3766 | 538.3018 | 107.7% | 4479.984 | 8382.9651 | 3902.9811 | 187.1% | 11431.0588 | 15872.3417 | 4441.2829 | 138.9% | 40564.71 | 38547.1163 | -2017.5937 | 95.03% | [17 empty] | 596 | 400 | 260 | 290 | [58 empty] | 16758.5142 | 11236.7561 | 171481.5099 | 53541.7688 | 36087.3082 | 43339.8433 | 51995.7688 | 54419.458 | 850.0536 | 157.1414 | 46538.6623 | 596 | 37614.3751 | 400 | 33468.965 | 260 | 17772.1993 | 290 | 134698.2553
АТП | Амортизация текущего периода | [29 empty] | 39692.6721 | 36068.5168 | 33504.1091 | -2564.4077 | 92.89% | 831.2621 | 1728.1981 | 896.936 | 207.9% | 0 | 1309.5406 | 1309.5406 | - | 831.2621 | 3037.7387 | 2206.4766 | 365.4% | 0 | 1838.58 | 1838.58 | - | 831.2621 | 4876.3187 | 4045.0566 | 586.6% | 35237.2546 | 28627.7903 | -6609.4643 | 81.24% | [17 empty] | 1427.2621 | 1231.2621 | 675.6311 | 290 | [7 empty] | 36783.2546 | 35237.2546 | 43182.7019 | 7945.4473 | 122.5% | 0 | 2222.0566 | 2222.0566 | - | 0 | 845.28 | 845.28 | - | 0 | 3067.3366 | 3067.3366 | - | 0 | 4236.356 | 4236.356 | - | 0 | 7303.6926 | 7303.6926 | - | 35237.2546 | 35879.0093 | 641.7547 | 101.8% | [17 empty] | 596 | 400 | 260 | 290 | [58 empty] | 0 | 0 | 171481.5099 | 36783.2546 | 36087.3082 | 43339.8433 | 35237.2546 | 43182.7019 | 850.0536 | 157.1414 | 46538.6623 | 596 | 37614.3751 | 400 | 33468.965 | 260 | 17772.1993 | 290 | 134698.2553
| Амортизация, учтенная в тарифе (справочно) | [29 empty] | 25610.041 | 25610.041 | 25252.417 | -357.624 | 98.6% | 981.4835 | 879.296 | -102.1876 | 89.59% | 2141.859 | 3520.8787 | 1379.0197 | 164.4% | 3123.3426 | 4400.1747 | 1276.8321 | 140.9% | 2013.0016 | 8137.0461 | 6124.0445 | 404.2% | 5136.3442 | 12537.2208 | 7400.8766 | 244.1% | 20473.6968 | 12715.1962 | -7758.5006 | 62.11% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 25610.041 | 25610.041 | 25252.417 | -357.624 | 98.6% | 981.4835 | 1128.8 | 147.3165 | 115% | 2141.859 | 3290.2155 | 1148.3565 | 153.6% | 3123.3426 | 4419.0155 | 1295.673 | 141.5% | 2013.0016 | 8382.9651 | 6369.9635 | 416.4% | 5136.3442 | 12801.9806 | 7665.6364 | 249.2% | 20473.6968 | 12450.4364 | -8023.2604 | 60.81% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 | 0 | 25610.041 | 25610.041 | 25610.041 | 25252.417 | 25610.041 | 25252.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cтрока «в т. ч. Амортизация, включенная в ТБР» (ООО «ОЭК») – заполнена справочно в соответствии со сметой расходов компании по тарифной заявке на 2020 г., направленной на утверждение в РЭК Омской области письмом № 17100/070 от 30.04.2019. Утверждение тарифа в соответствии с постановлением РФ от 22.12.2012 №1075 осуществляется в срок до 20.12.2019 года. Тарифная заявка формируется на 1 год. Ориентировочный срок утверждения ТБР на 2020 год - конец декабря 2019 года. Квартальная разбивка при подаче тарифной заявки отсутствует, поэтому в ИПР в части 2020 года амортизация проставлена пропорционально. ООО ""ОЭК"" не является Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Омской области. В связи с этим инвестиционная программа на 2020 год в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 ""Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"" не утверждалась.
АПП | Амортизация прошлых периодов | [29 empty] | 16758.5142 | 16758.5142 | 11236.7561 | -5521.7581 | 67.05% | 2184.3155 | 2105.183 | -79.1325 | 96.38% | 4766.7593 | 165 | -4601.7593 | 3.461% | 6951.0748 | 2270.183 | -4680.8918 | 32.66% | 4479.984 | 6298.4661 | 1818.4821 | 140.6% | 11431.0588 | 8568.6491 | -2862.4097 | 74.96% | 5327.4554 | 2668.107 | -2659.3484 | 50.08% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 16758.5142 | 16758.5142 | 11236.7561 | -5521.7581 | 67.05% | 2184.3155 | 2105.183 | -79.1325 | 96.38% | 4766.7593 | 2316.857 | -2449.9023 | 48.6% | 6951.0748 | 4422.04 | -2529.0348 | 63.62% | 4479.984 | 4146.6091 | -333.3749 | 92.56% | 11431.0588 | 8568.6491 | -2862.4097 | 74.96% | 5327.4554 | 2668.107 | -2659.3484 | 50.08% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 16758.5142 | 11236.7561 | 0 | 16758.5142 | 0 | 0 | 16758.5142 | 11236.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПТП | Прибыль текущего периода | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПТП: ТБР | Инвестиционная составляющая в тарифе | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ПТП: ТП | Прибыль текущего периода (от техприсоединения) | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ПТП: ПП | Прочая прибыль | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ППП | Прибыль прошедших периодов | [29 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 676.3666 | 676.3666 | - | 0 | 676.3666 | 676.3666 | - | 5000 | 4323.6334 | -676.3666 | 86.47% | [17 empty] | 0 | [10 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 676.3666 | 676.3666 | - | 0 | 676.3666 | 676.3666 | - | 5000 | 4323.6334 | -676.3666 | 86.47% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Для обеспечения реализации ИПР 2020 планируется использование прибыли прошедшего периода. Решение о распределении прибыли по итогам 2019 года принято на Совете Директоров 20.03.2020 (Выписка из протокола №66-2020)
| Уставный капитал / Добавочный капитал: | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
УК | Уставный капитал | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | [17 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ДК | Добавочный капитал | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ПС | Прочие собственные источники | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расшифровать | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [81 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Расшифровать | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [81 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Расшифровать | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [81 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Расшифровать | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [81 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Расшифровать | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [81 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
НДС | НДС к возмещению | [29 empty] | 11253.7552 | 10944.5552 | 8156.824 | -2787.7312 | 74.53% | 29.1645 | 207.8872 | 178.7227 | 712.8% | 906.4519 | 261.9081 | -644.5437 | 28.89% | 935.6164 | 469.7953 | -465.821 | 50.21% | 895.9968 | 1307.7225 | 411.7257 | 146% | 1831.6132 | 1777.5179 | -54.0953 | 97.05% | 9112.942 | 6379.3062 | -2733.6359 | 70% | [17 empty] | 119.2 | 80 | 52 | 58 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Привлеченные источники | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БК | Банковские кредиты | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ЗМ | Займы | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЗМ: КЗ | Корпоративные займы | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ЗМ: ПЗ | Прочие займы | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ЦФ | Целевое финансирование / Бюджетное фин-ние | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ДУ | Долевое участие / Средства внешних инвесторов | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ПРПР | Прочие привлеченные источники | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расшифровать | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [81 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Расшифровать | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [81 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Расшифровать | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [81 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Расшифровать | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [81 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Расшифровать | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [81 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Расшифровать | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | - | [81 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
№ | Расшифровка комбинированных источников (при наличии по проекту более чем одного источника финансирования) | [27 empty] | Источник (План) | Источник (Факт/Ож.исп) | 11997.3408 | 11997.3408 | 11997.3408 | -3.1832e-12 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1571.4487 | 1571.4487 | - | 0 | 1571.4487 | 1571.4487 | - | 0 | 889.2512 | 889.2512 | - | 0 | 2460.6999 | 2460.6999 | - | 11997.3408 | 9536.6409 | -2460.6999 | 79.49% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Источник (План) | Источник (Факт/Ож.исп) | 9997.784 | 9997.784 | 9997.784 | -3.1832e-12 | 100% | 0 | 1309.5406 | 1309.5406 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1309.5406 | 1309.5406 | - | 0 | 741.0427 | 741.0427 | - | 0 | 2050.5833 | 2050.5833 | - | 9997.784 | 7947.2007 | -2050.5833 | 79.49% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.0093 | Развитие «Информационной системы управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям» (ИСУСЭ БП) (17.01.0093) | [27 empty] | АТП | АТП | 3131.2806 | 3131.2806 | 4331.2409 | 1199.9603 | 138.3% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1309.5406 | 1309.5406 | - | 0 | 1309.5406 | 1309.5406 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1309.5406 | 1309.5406 | - | 3131.2806 | 3021.7003 | -109.5803 | 96.5% | [26 empty] | АТП | АТП | 3131.2806 | 3131.2806 | 4331.2409 | 1199.9603 | 138.3% | 0 | 1309.5406 | 1309.5406 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1309.5406 | 1309.5406 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1309.5406 | 1309.5406 | - | 3131.2806 | 3021.7003 | -109.5803 | 96.5%
[29 empty] | АПП | АПП | 1866.5034 | 1866.5034 | 666.5431 | -1199.9603 | 35.71% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 64.6761 | 64.6761 | - | 0 | 64.6761 | 64.6761 | - | 1866.5034 | 601.867 | -1264.6364 | 32.25% | [26 empty] | АПП | АПП | 1866.5034 | 1866.5034 | 666.5431 | -1199.9603 | 35.71% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 64.6761 | 64.6761 | - | 0 | 64.6761 | 64.6761 | - | 1866.5034 | 601.867 | -1264.6364 | 32.25%
[29 empty] | ППП | ППП | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 676.3666 | 676.3666 | - | 0 | 676.3666 | 676.3666 | - | 5000 | 4323.6334 | -676.3666 | 86.47% | [26 empty] | ППП | ППП | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 676.3666 | 676.3666 | - | 0 | 676.3666 | 676.3666 | - | 5000 | 4323.6334 | -676.3666 | 86.47%
[29 empty] | НДС | НДС | 1999.5568 | 1999.5568 | 1999.5568 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 261.9081 | 261.9081 | - | 0 | 261.9081 | 261.9081 | - | 0 | 148.2085 | 148.2085 | - | 0 | 410.1167 | 410.1167 | - | 1999.5568 | 1589.4401 | -410.1167 | 79.49% | [26 empty] | НДС | НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -
Note on CF28: Бодрова Лидия Юрьевна: Акт от 28.02.2020 (на сумму 1 076 тыс. руб. с НДС, 897 тыс. руб. без НДС) Акт от 11.06.2020 (на сумму 1 014 тыс. руб. с НДС, 845 тыс. руб. без НДС) Акт от 30.09.2020 (на сумму 1 612 тыс. руб. с НДС, 1 343 тыс. руб. без НДС)
Note on EK28: Бодрова Лидия Юрьевна: Акт от 28.02.2020 (на сумму 1 076 тыс. руб. с НДС, 897 тыс. руб. без НДС) Акт от 11.06.2020 (на сумму 1 014 тыс. руб. с НДС, 845 тыс. руб. без НДС) Акт от 30.09.2020 (на сумму 1 612 тыс. руб. с НДС, 1 343 тыс. руб. без НДС)
Note on GN28: Бодрова Лидия Юрьевна: Акт от 28.02.2020 (на сумму 1 076 тыс. руб. с НДС, 897 тыс. руб. без НДС) Акт от 11.06.2020 (на сумму 1 014 тыс. руб. с НДС, 845 тыс. руб. без НДС) Акт от 30.09.2020 (на сумму 1 612 тыс. руб. с НДС, 1 343 тыс. руб. без НДС)
Note on CF31: Бодрова Лидия Юрьевна: Акт от 27.02.2020 (на сумму 1 571 тыс. руб. с НДС, 1 310 тыс. руб. без НДС)
Note on EK31: Бодрова Лидия Юрьевна: Акт от 27.02.2020 (на сумму 1 571 тыс. руб. с НДС, 1 310 тыс. руб. без НДС)
Note on GN31: Бодрова Лидия Юрьевна: Акт от 27.02.2020 (на сумму 1 571 тыс. руб. с НДС, 1 310 тыс. руб. без НДС)
Note on CF37: Бодрова Лидия Юрьевна: 1. Заключен договор с единственным поставщиком ООО "Сигма" №05.115.677.20 от 28.10.20 по внедрению единого биллинга юридических лиц, импортозамещенная конфигурация на сумму 4 941 тыс. руб. с НДС, 4 118 тыс. руб. без НДС. Работы выполнены полностью. Акт приема-сдачи выполненных работ по 1 этапу от 28.10.2020 на сумму 3 459 тыс. руб. с НДС, 2 882 тыс. руб. без НДС; Акт приема-сдачи выполненных работ по 2 этапу от 30.10.2020 на сумму 1 482 тыс. руб. с НДС, 1 235 тыс. руб. без НДС. 2. Заключен договор с АО "ПСК" №23.115.680.20 от 28.10.20 на приобретение лицензий на сумму 10 494 тыс. руб. НДС не обл. Акт предоставления прав №1 от 02.11.20 на сумму 10 494 тыс. руб. НДС не обл.
Note on EK37: Бодрова Лидия Юрьевна: 1. Заключен договор с единственным поставщиком ООО "Сигма" №05.115.677.20 от 28.10.20 по внедрению единого биллинга юридических лиц, импортозамещенная конфигурация на сумму 4 941 тыс. руб. с НДС, 4 118 тыс. руб. без НДС. Работы выполнены полностью. Акт приема-сдачи выполненных работ по 1 этапу от 28.10.2020 на сумму 3 459 тыс. руб. с НДС, 2 882 тыс. руб. без НДС; Акт приема-сдачи выполненных работ по 2 этапу от 30.10.2020 на сумму 1 482 тыс. руб. с НДС, 1 235 тыс. руб. без НДС. 2. Заключен договор с АО "ПСК" №23.115.680.20 от 28.10.20 на приобретение лицензий на сумму 10 494 тыс. руб. НДС не обл. Акт предоставления прав №1 от 02.11.20 на сумму 10 494 тыс. руб. НДС не обл.
Note on GN37: Бодрова Лидия Юрьевна: 1. Заключен договор с единственным поставщиком ООО "Сигма" №05.115.677.20 от 28.10.20 по внедрению единого биллинга юридических лиц, импортозамещенная конфигурация на сумму 4 941 тыс. руб. с НДС, 4 118 тыс. руб. без НДС. Работы выполнены полностью. Акт приема-сдачи выполненных работ по 1 этапу от 28.10.2020 на сумму 3 459 тыс. руб. с НДС, 2 882 тыс. руб. без НДС; Акт приема-сдачи выполненных работ по 2 этапу от 30.10.2020 на сумму 1 482 тыс. руб. с НДС, 1 235 тыс. руб. без НДС. 2. Заключен договор с АО "ПСК" №23.115.680.20 от 28.10.20 на приобретение лицензий на сумму 10 494 тыс. руб. НДС не обл. Акт предоставления прав №1 от 02.11.20 на сумму 10 494 тыс. руб. НДС не обл.
Note on CF40: Бодрова Лидия Юрьевна: Заключен сублицензионный договор с АО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА» от 25.12.2019 №201150 (16 тыс. руб., НДС не облагается).
Note on EK40: Бодрова Лидия Юрьевна: Заключен сублицензионный договор с АО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА» от 25.12.2019 №201150 (16 тыс. руб., НДС не облагается).
Note on GN40: Бодрова Лидия Юрьевна: Заключен сублицензионный договор с АО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА» от 25.12.2019 №201150 (16 тыс. руб., НДС не облагается).
Note on CF41: Бодрова Лидия Юрьевна: Сублиц. дог №29.115.169.19 от 25.03.19 ООО "Фирма "Интеграл Трейдинг"Интеграл Трейдинг ( в т.ч. на насумму 153 тыс. руб. не обл. НДС). ДС №1 №29.115.169.19дс1 от 29.05.20 с ООО "Фирма "Интеграл Трейдинг" на сумму 153 тыс. руб. не обл. НДС. Акт приема передачи прав № 406 от 01.06.2020 на сумму 153 тыс. руб. не обл. НДС.
Note on EK41: Бодрова Лидия Юрьевна: Сублиц. дог №29.115.169.19 от 25.03.19 ООО "Фирма "Интеграл Трейдинг"Интеграл Трейдинг ( в т.ч. на насумму 153 тыс. руб. не обл. НДС). ДС №1 №29.115.169.19дс1 от 29.05.20 с ООО "Фирма "Интеграл Трейдинг" на сумму 153 тыс. руб. не обл. НДС. Акт приема передачи прав № 406 от 01.06.2020 на сумму 153 тыс. руб. не обл. НДС.
Note on GN41: Бодрова Лидия Юрьевна: Акт приема передачи прав № 406 от 01.06.2020 на сумму 153 тыс. руб. не обл. НДС.