## Лист1
Планируемые-Плановые отключения на "12"___12____2019_ По _Кормиловскому РЭС
№/№ | Подразделение, осуществляющее обслуживание электрических сетей | Центр питания | Фидер (номер) | Описание проводимых работ | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Населенный пункт | Улица, № дома
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ПО ВЭС Кормиловский РЭС | пс.Никитино 35/10 | 7 | Чистка изоляции | 2016-10-14 | 10:00 | 2016-10-14 | 14:00 | Никитено
3 | ПО ВЭС Кормиловский РЭС | КТП НК 9-17 | 1 | Первичное подклёчение | 2016-10-14 | 10:00 | 2016-10-14 | 17:00 | р.п.Кормиловка | Пушкина
4 | ПО ВЭС Кормиловский РЭС | КТП Нк 2-17 | 2 | Первичное подклёчение | 2016-10-14 | 10:00 | 2016-10-14 | 17:00 | р.п.Кормиловка | Химиков
2 | ПО ВЭС Кормиловский РЭС | п.с Дубровка 110/35/10 | 5 | Монтаж опор.Без отключения | 2016-12-06 | 10:00 | 2016-12-06 | 17:00 | с.Алексеевка,д Егорьевка
1 | ПО ВЭС Кормиловский РЭС | п.с Кольцовка 35/10 | 7 | Расчистка просеки на ВЛ-10 Кц-7 | 2016-12-19 | 10:00 | 2016-12-19 | 16:00 | п.Рощенский,с.Юрьево,д.Егнатьево
1 | ПО ВЭС Кормиловский РЭС | КТП Д 4-5 | 1,2,3 | Установка счетчиков АСКУЭ | 2017-01-12 | 10:00 | 2017-01-12 | 17:00 | Алексеевка | 60 летОктября, 25 Партсъезда
3 | ПО ВЭС Кормиловский РЭС | КТП НК 2-7 | 3 | Регулировка стрелы провиса ВЛ 0.4 Кв оп.№12 | 2016-12-19 | 13:00 | 2016-12-19 | 17:00 | р.п Кормиловка | ул.Карла Маркса
2 | ПО ВЭС Кормиловский РЭС | п.с.Некрасовка 35/10 | 8 | Регулировка стрелы провиса | 29.12.2016. | 10:00 | 29.12.2016. | 17:00 | Черниговка | з/т
3 | ПО ВЭС Кормиловский РЭС
1 | ПО ВЭС Кормиловский РЭС | КТП Д 6-1 | 1 | Установка счетчиков АСКУЭ | 2017-01-17 | 10:00 | 2017-01-16 | 17:00 | Алексеевка | Юбилейная
| ПО ВЭС Кормиловский РЭС | пс "Дубровская" 110/35/10 | ВЛ-10 Д-4 | Ревизия ОП КТП Д 4-5 | 2017-01-12 | 10:00 | 2017-01-12 | 17:00 | Алексеевка | 60 летОктября, 25 Партсъезда
| ПО ВЭС Кормиловский РЭС | КТП Кн 7-7 б/о "Подсолнухи" | 1 | Отключение по наряду АУС | 2017-01-12 | 13:00 | 2017-01-12 | 17:00 | Корниловка
2
2 | ПО ВЭС Кормиловский РЭС | КТП НК 9-6 Без отключения | 1 | Установка ж/б опор | 2017-02-10 | 10:00 | 2017-02-10 | 17:00
1 | ПО ВЭС Кормиловский РЭС | КТП НК 4-5 |  | замена прибора учёта,замена выводов | 2017-03-01 | 10:00 | 2017-03-01 | 13:00 | Георгиевка | База
6 | ПО ВЭС Кормиловский РЭС неплановая | пс "Победитель" 110/35/10 | 1 | Регулировка стрелы провиса | 2017-02-21 | 11:00 | 2017-02-20 | 16:00 | Победитель | Северная,Советская,школа,больница,котельная
ПО ВЭС Кормиловский РЭС
1 | Омскэнерго КоРЭС | КТП НК 12-11 | 1 | регулировка стелы провиса | 2017-06-06 | 9:00 | 2017-06-06 | 17:00 | с.Борки | Мира
2 | Омскэнерго КоРЭС | КТП НК 2-6 |  | Кап ремонт | 2017-05-16 | 9:00 | 2017-05-16 | 17:00 | р.п Кормиловка | Первомайская, Мира,40 лет Победы,Сибирская
3 | Омскэнерго КоРЭС | КТП НК 7-29 | 4 | Установка ж/б приставок | 2017-05-16 | 9:00 | 2017-05-16 | 17:00 | р.п Кормиловка | ул. К. Маркса
2 | Омскэнерго КоРЭС | КТП НЕК 2-5 | 2 | Реконструкция ВЛ-0,4 | 2017-05-23 | 10:00 | 2017-05-23 | 18:00 | Некрасовка | Ленина
2 | Омскэнерго КоРЭС
1 | Омскэнерго КоРЭС | ПС Новокормиловска 110/ 35/10 | 5 | Подрезка крон деревьев | 2017-08-14 | 10:00 | 2017-08-14 | 17:00 | Георгиевка.Самаринка.Зотино,часть р.п Кормиловка | 1,2-я Дачная,Восточная,Тихая
2 | Омскэнерго КоРЭС | КТП Нк 7-27 | 2 | Регулеровка провода | 2017-07-27 | 09.00 | 2017-07-27 | 17.00 | р.п.Кормиловка , | Волкова.Правды
3 | Омскэнерго КоРЭС | КТП НК 9-12 | 2 | Установка опор | 2017-07-26 | 10.00 | 2017-07-27 | 17:00 | р.п.Кормиловка , | Молодёжная , Труда.
4 | Омскэнерго КоРЭС | пс Дубровская 110/35/10 | ,5, | замена опор | 2017-07-17 | 10.00 | 2017-07-21 | 17.00 | Степановка, Егорьевка.
5 | Омскэнерго КоРЭС | КТП Д 6-2 | 1,2,3 | Тех. Обслуживание | 2017-07-18 | 10.00 | 2017-07-18 | 17:00 | с.Алексеевка | ул. Центральная, пер. Кооперативный
4 | Омскэнерго КоРЭС | КТП НК 9-11 | 2 | Выправка опоры | 2017-07-27 | 10.00 | 2017-07-27 | 17:00 | р.п.Кормиловка , | Юбилейная.Транспортная
5 | Омскэнерго КоРЭС | КТП НК 2-13 |  | кап.ремонт | 2017-07-27 | 10.00 | 2017-07-27 | 17:00 | р.п.Кормиловка | ЦРБ
6 | Омскэнерго КоРЭС | КТП Нек 5-4 |  | кап.ремонт | 2017-07-27 | 10.00 | 2017-07-27 | 17:00 | Сосновка | РУССКОМАГРО
7 | Омскэнерго КоРЭС | КТП Нс 7-10 | 1 | Установка опор | 2017-07-27 | 10.00 | 2017-07-27 | 17:00 | Новоселье | Мира
2 | Омскэнерго КоРЭС | Вл-10 Нк-7 | 7 | Ревизия разединителя | 2017-08-04 | 10-00 | 2017-08-04 | 12-00 | р.п Кормиловка | Луговая,Энэргетиков,30 лет Победы,Есенина,Карбышева,Новая,Строительная,Южная,Заводская,Макаренко,Октябрьская,Комарова,Гуртьева,50-лет Октября,пер.Чайный,Фрунзе,Кишанкова,Маяковского,Горького,Куйбышева,Гагарина,Добровольского,Свердлова,Речная,пер.Мельничный,Пацаева,Волкова,пер.Базарный,Добровольского,Ленина,Лесная,П.Морозова,Калинина,ЗКосмодемьянской,К.Маркса,30-лет Победы,Советская,Пушкина,Кирова,пер.Чайный,
| Омскэнерго КоРЭС | пс Правда 35/10 | 6,отпайка оп 119- КТП ПД 6-7 | Монтаж СИП | 2017-08-03 | 10:00 | 2017-08-03 | 17:00 | ст Зелёная Роща
| Омскэнерго КоРЭС | КТП НК 2-6 | 4 | выпилка деревьев по заявке абонента | 2017-08-03 | 13:00 | 2017-08-03 | 17:00 | рп Кормиловка | Первомайская
1 | Кормиловский РЭС ПО ВЭС | КТП ПД 1-2 | 1 | замена прибора учёта | 2017-12-19 | 9:00 | 2017-12-19 | 15:00 | с.Сыропятское | ул. Береговая
3
4
2
3
1
2
2
3
4 | Кормиловский РЭС | [5 empty] | 2019-01-18
[5 empty] | 2019-08-26 |  | 2019-08-26
2
1 | КоРЭС | КТП Пб 6-3 | 1 | Установка приборов учёта на опоре | 2019-12-12 | 09-00 | 2019-12-12 | 17-00 | Спайка | ул.Зёленая,Школьная
2